常州市教育科学“十三五”规划

课题申报评审书

课题名称：基于“灵溪文化”理念的

课程建设与实施的实践研究

研究方向：             5

课题主持人：      殷   国   伟

所在单位：  常州市新北区罗溪中心小学

申报日期：       2016年5月

常州市教育科学规划领导小组办公室

二O一六年一月制

填报说明

1．常州市教育科学“十三五”规划除招标课题、专项课题以外的课题申报者填写本《申报评审书》。

2．填写前，请先认真阅读《常州市教育科学研究规划课题管理办法（试行）》和《常州市教育科学“十三五”规划课题指南》。

3．“研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写，如选题隶属于“教育综合改革研究”，则研究方向栏填写“2”，如选题隶属于“课程与教学研究”，则研究方向栏填写“5”，其它类别课题以此类推。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。“课题主持人”不得超过两人。

4．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四、五”三个栏目需保持在同一页面内。

5．《申报评审书》一律用A4纸打印或复印，一式三份，左侧装订成册。

常州市教育科学规划领导小组办公室地址：常州市劳动西路19号

邮编：213001

电话：0519-86696829，86699812

一、课题研究人员基本信息

| 课题主持人基本情况(不超过2人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名(1) |  | 殷国伟 | 性 别 |  |  | 男 | 民 族 |  |  | 汉 |  | 出生 年月 | 1975年 1月 |  |  |  |
| 行政职务 |  | 校长 | 专业技 术职称 |  |  | 中小学高级 |  |  |  | 研究专长 |  |  | 理论研究 |  |  |  |
| 最后学历 |  | 大学本科 | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市新北区罗溪中心小学 |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13961126313 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | ygwybn@163.com |  |  |  |  |  |  |
| 姓名(2) |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 民 族 |  |  | 出生 年月 |  |  | 年 月 |  |
| 行政职务 |  |  |  | 专业技 术职称 |  |  |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  |  |  |
| 最后学历 |  |  |  | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工 作 单 位 |  |  | 专业技术职称 |  |  | 研究专长 |  |  | 在课题组中的分工 |  |  |  |  |  |
| 柳国良 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 教育研究 |  |  | 理论探索、制定计划及研究方案、课程编写 |  |  |  |  |  |
| 卢建刚 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学高级 |  |  | 课堂教学 |  |  | 课程顶层设计研究 课程实施 |  |  |  |  |  |
| 徐建峰 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 管理研究 |  |  | 课程实施、评价研究 |  |  |  |  |  |
| 卢庆平 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学高级 |  |  | 教学研究 |  |  | 课程顶层设计研究 课程实施 |  |  |  |  |  |
| 杨继芬 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 课堂教学 |  |  | 数学课程、德育课程建设研究 |  |  |  |  |  |
| 谢红琴 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学高级 |  |  | 教学研究 |  |  | 德育课程建设研究 |  |  |  |  |  |
| 靳玉莉 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 课堂教学 |  |  | 语文课程建设研究 |  |  |  |  |  |
| 朱曦铣 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 课堂教学 |  |  | 科学课程、校本课程建设研究 |  |  |  |  |  |
| 丁丽霞 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学一级 |  |  | 课堂教学 |  |  | 数学课程建设研究 |  |  |  |  |  |
| 刘万里 |  | 新北区罗溪中心小学 |  |  | 中小学高级 |  |  | 课堂教学 |  |  | 艺体课程建设研究 |  |  |  |  |  |
| 课题主持人“十二五”期间教育科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 | 课题名称 |  | 立项部门 |  |  |  |  | 立项时间 |  |  | 任务分工 |  |  |  |  | 完成情况 |
|  | 新农村建设背景下综合实践活动课程资源库建设的实践研究 |  | 江苏省教育科学研究院科学教育研究所、江苏省青少年科技教育协会 |  |  |  |  | 2011.5 |  |  | 主持人 理论探索 |  |  |  |  | 2014.5结题。 中期评估二等奖，结题三等奖 |
|  | 农村学校服务师生，促进师生主动发展的策略研究 |  | 新北区教研室 |  |  |  |  | 2011.6 |  |  | 教学研究 |  |  |  |  | 2014.5 结题 |
| 独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作（限填10篇） | 论文或著作名称 |  |  |  |  |  |  | 发表刊物或出版单位 |  |  |  |  |  | 发表或出版时间 |  |  |
|  | 《学习档案在英语教学形成性评价中的运用》 |  |  |  |  |  |  | 《教学月刊》 |  |  |  |  |  | 2010年第7-8期 |  |  |
|  | 《谈小学英语任务型教学活动的设计》 |  |  |  |  |  |  | 《教育周刊》 |  |  |  |  |  | 2010.4.13 |  |  |
|  | 《校长在现代学校管理中的作用浅见》 |  |  |  |  |  |  | 《基础教育参考》 |  |  |  |  |  | 2010年第5期 |  |  |
|  | 《小学英语开放式教学的策略》 |  |  |  |  |  |  | 《常州教师教育》 |  |  |  |  |  | 2010年第12期 |  |  |
|  | 《农村小学英语口语教学中的问题与对策》 |  |  |  |  |  |  | 《常州教师教育》 |  |  |  |  |  | 2012年第1期 |  |  |
|  | 《基于校本环境提高教师素质》 |  |  |  |  |  |  | 《江苏教育周刊》 |  |  |  |  |  | 2012.11.27 |  |  |
|  | 《综合实践活动资源库建设的思考与探索》 |  |  |  |  |  |  | 《常州教师教育》 |  |  |  |  |  | 2013年第2期 |  |  |
|  | 《有效整合各方资源，优化综合实践活动》 |  |  |  |  |  |  | 《常州教师教育》 |  |  |  |  |  | 2014年第2期 |  |  |
|  | 《把握课堂原则 提高学习效率》 |  |  |  |  |  |  | 《常州教师教育》 |  |  |  |  |  | 2015年第2期 |  |  |

二、课题研究设计与论证

（一）课题的核心概念及其界定

“灵溪文化”： 《新华字典》解释，“灵”指“活动迅速、聪明”，亦指“灵魂、心灵”，“灵动”。“灵动”指“活力”，亦指“变化、发展、时时都在萌生新的东西”。我们将“灵溪文化”教育理念作如下定位：超越教化，砥砺心灵；开启智慧，激发灵性；崇尚品格，孕育灵气。即“敞海纳之怀、行溪水之路、育上善之德”。 课程建设：是学校教育情境下，作用于学生的，促进学生发展和成长的课程的总和。它既包含经过校本化实施的国家课程，又包括经过系统化、个性化实施的校本课程。其理念内涵主要是，用系统论的方法，以全局视角，对项目建设的各方面、各层次、各种要素进行统筹考虑，和谐各种关系，确定目标，选择实现目标的具体路径，制定正确的策略和途径，并适时调整，规避可能导致失败的风险，提高效益降低成本。 新课标明确指出：改变课程管理过于集中的状况，实行国家、地方、学校三级课程管理，增强课程对地方、学校及学生的适应性。第一要适应地方实际，使学生学有所得，学有所用。第二要适应学校的实际，设置校本课程就是级学校设置课程的自主权。学校可以根据学校的传统、师资条件，发挥自己的优势，办出特色。第三，要适应学生发展的需要，因材施教，充分发挥学生的潜在能力。 课程建设要和学校文化建设结合。学校文化是经过长期发展历史积淀而形成的全校师生员工的教育实践活动方式及其所创造的成果的总和。包含物质文化、制度文化、精神文化和行为文化。而其核心是精神文化中的价值观念、办学理念、教育理念、群体心理意识等。本课题基于“灵溪文化”理念的学校课程顶层设计与实施的研究：主要以“灵溪文化”理念为指导，将对课程进行整体规划和科学建构，保障课程的完整性和科学性，促进课程核心目标的达成；二是基于学生个体发展的需要，整体设计、科学规划能够使其充分挖掘潜能的课程，循序渐进地达到提升学生综合素养的目标；三是全面整合学校的课程资源，从学校文化和办学理念、育人目标出发，设计和开发学校的校本课程，进一步加强对学校“灵溪文化”的理念的思考与提炼，以落实育人目标为指向的课程目标的确立，探索保证课程动态实施的评价系统。

（二）国内外同一研究领域现状与研究的价值

1.国内外关于“灵溪文化”的研究 百度搜索“灵溪文化”建设，可找到的有关灵溪文化建设的相关理念理论的研究几乎没有，在这一点上，可以看出我校基于“灵溪文化”的课程建设与实施的研究是独一无二的，是基于学校物质展开的实践研究。但从另一个方面来想，做“灵溪文化”理念下的课程建设研究，可借鉴的经验也比较少。 2.国内外关于“课程建设”的研究 网上有关“课程建设”研究的内容比较多，“重庆市巴县中学学校课程建设的研究与实验”主要侧重学校校本课程的研究，邯郸市教育局开展的“学校课程建设研究与实验”课题研究侧重于国家课程的校本化实施、校本课程的开发、校本教研开展的路径探索等。由此看出，课程实施的研究在全国各级各类学校都在开展，这些课程在实现优质教学资源的开放与共享，促进学校教学质量的提高等方面都起到了良好的示范作用，并且显示了强大的生命力。但是，课程建设是一项复杂的系统工程，需要多方面的共同努力才能保障建设质量，从建设理念、教学设计、技术整合、教学效果上来看，已建地方课程、校本课程主要存在：设轻应用，师生受益不大；缺乏系统设计，教学信息资源单薄；信息技术与课程整合缓慢，技术与教育脱节；教学方法单调，教学效果欠佳等问题。 3.国内外对于“基于‘灵溪文化’理念的学校课程”研究 通过“知网”以“灵溪文化理念”“学校课程”等关键词进行检索发现，以“灵溪文化理念”为核心价值理念，进行学校课程建设的成果并没有检索到，只是检索到“溪韵文化”的课程建设——“‘溪韵’文化的内涵和特色更具文化价值，愈加凸显出精神追求和文化建设的丰富内涵”。 4.我校对“灵溪文化” 理念下学校课程的研究价值 近几年来学校以“灵溪文化”理论指导教育教学实践，立足于学生成长、教师成功、学校发展，将“灵溪文化”融入学科课程，形成了以国家学科课程为中心，以科技种植课程、灵溪学书课程、精彩夕会课程为校本核心的课程文化，并以课堂文化建设为重点，积极构建“灵溪课堂”，实现“把课堂还给学生，让课堂充满生命活力”的价值追求。几年的探索与实践使我校积累了一些经验，取得了初步的成果。“灵溪文化”理念对我校课程整体规划和科学构建必将是我们研究和推进的重点。

（三）研究目标

1．课程发展总目标：通过对基于“灵溪文化”理念的学校课程的核心目标和理念进行透彻全面的分析和架构，对学校课程的目标、结构、内容、实施和评价进行梳理、整合和科学规划，结合学校、社区资源开发学校校本课程，构建适应学生发展需要的罗溪小学课程体系。 2．学生发展目标：通过“灵溪文化”理念指导下的国家课程校本化实施的研究，以及对校本课程的开发和实施，促进学生的科学素养和人文素养的提高，促进学生创新意识和创新能力的提高，以及终身学习意识的养成，培育可持续发展的现代化建设人才。 3．教师成长目标：提高教师对“灵溪文化”的认知和认可度，加强“灵溪文化”理念下课程建设和实施能力的培养，实现角色转变，从单纯的课程传输者转变为课程的开发者、组织者、促进者和研究者。通过校本课程开发，增强教师参与课程开发的意识和能力，增强教师的合作意识和能力，提升教师专业素养。 4．学校的发展目标：创知名学校，展学校风采。通过“灵溪文化”的创设和引领，形成学校特色文化；通过校本课程开发，加强与社区、家长、媒体等社会各种资源联系，做好学校教育的宣传工作，展现学校风采和优秀教师群体形象。

（四）研究内容（或子课题设计）

1．基于“灵溪文化”的学校课程的现状调查。 ①学校已有课程内容、结构、板块及其课程价值的定位研究。 ②开展“学校课程顶层设计与实施”的可行性研究，主要从理念更新、理论储备、实践积累、队伍建设、专家支持、经费保障、制度跟进等多个层面展开探索，包括对前期开展“灵溪文化”已经获得的经验、面临的主要问题的分析与解读。 2．基于“灵溪文化”的学校灵动课程建设的理性思考。 ①学校灵动课程内涵及生成途径研究； ②学校灵动课程的内涵及课程理念、目标、结构的分析与表述； 3．基于“灵溪文化”的学校灵动课程的实施程序与策略研究； ①学校灵动课程实施纲要的实践性研究； ②“灵溪课堂”构建与实施策略研究； ③学校校本课程教材的开发与使用研究； ④“和润智巧”型教师专业发展实践与研究； 4．基于“灵溪文化”的学校课程建设的评价研究。 ①学校灵动课程多元评价方式研究； ②学校灵动课程评价载体与运用的实践研究。

（五）研究方法

1．教育调查法。以调查形式，理清学校课程体系，了解学校各类课程实施的现状，及其教师对学校课程设置和实施的意见，从而不断提出新的研究内容。 2．文献研究法。通过对文献内容的学习和研究，丰富有关校园文化建设和课程建设的认识，学习相关的研究方法与经验，触类旁通，提高课题研究的针对性与实效性。 3．行动研究法。通过沙龙研讨、课堂教学研究、课程资源的收集、校本课程开发等教育教学实践活动，获得课题研究的第一手资料，提高课题组成员的研究能力。 4．经验总结法。通过总结课题研究中成功的、有实际效果的经验，提炼精华，并进一步探索开展“灵溪文化”理念下的课程建设与实施的方法，确保实现课题研究的预期目标。

（六）实施步骤

研究过程分三个阶段： 1．准备阶段（2016年6月——2016年8月） 主要通过调查、文献研究等方法，搜集国内外与本课题相关的内容、观点、形成文件综述，为课题研究奠定理论基础。邀请专家论证，为课题研究提供指导性意见。对学校现有课程及学校特色、文化内涵进行梳理与总结。 （1）核心组开展文献学习。 a课题核心组成员通过文献研究，重点学习《学校三年发展规划》中“灵溪文化”理论，明确“灵溪文化”的价值、核心、方法、途径，形成文献综述。 b课题核心组成员通过阅读课程改革相关文献，进一步建立“学校课程”的概念，了解国内外课程建设现状。 c核心组成员对学校现有课程和学校特色、文化内涵进行梳理和总结。 （2）全体教师展开头脑风暴。 a聚焦思考，核心组成员组织全体教师学习相关书籍，并促进教师将“灵溪文化”理念与教育教学实际相联系，思考“灵溪文化”理论与教育改革的切合点与生长点。 b自由联想，漫谈罗溪小学学生需要什么样的课程，需要哪些课程。 c对上述研究进行总结和整理。制定本课题研究方案。 2．实施阶段（2016年9月——2018年9月） （1）2016年9月—2017年2月：探究学校课程内涵及课程理念、目标、结构，在课题组领导下，邀请专家团队，按月展开研讨，对学校课程的内涵进行探究，形成对“基于‘灵溪文化’的学校课程”的内涵的准确界定。进一步探究学校课程的理念、愿景、目标。对全校师生进行问卷调查，了解学生需要的课程以及师本课程设计意向。从学生出发，依据“灵溪文化”理论，初步架构学校课程体系。 （2）2017年3月——2018年2月：探究基于“灵溪文化”理念的学校课程的实施原则、路径、程序和策略。 落实国家课程校本化研究：具体体现为“灵溪课堂”设计规划与实施策略研究。落实校本课程特色化研究：以学校团队项目课程和教师个性特色课程为抓手开展实践与研究。学校管理层与教师个体同时展开“和润智巧型”教师专业培养与发展的实践研究。在行动研究过程中，总结基于“灵溪文化”理念的学校课程的实施原则、路径、程序和策略。 （3）2018年2月——2018年9月：调整与确定基于“灵溪文化”理念的学校课程顶层设计。确立课程实施方案，总结并撰写课程纲要，整理并编印校本课程教材，调研总结课程多元评价方式，整理评价载体。 3．总结推广阶段（2018年10月——2018年12月） 组织教师及时撰写教育教学叙事与教学案例分析，及时总结实践中的经验，编印案例集、论文集等。汇总、整理、分析各类资料，做好各子课题的总结，撰写研究报告，整理研究成果，申请结题。借助媒体、专题研讨活动，展示宣传研究成果。

| （七）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．探寻塑造学生健全人格的途径。 本课题的研究，是要以小学生的长远发展为根本目标，以“灵溪文化”教育理念背景下小学课程的构建、实施、选材和评价为立足点和基本抓手，从而从根源上探索出一套贴近少年儿童心灵和需求的、有助于他们学业进步和人格养成的面向未来的课程体系。本课题的研究，首先是突出少年儿童的主体性，尊重他们的天性和心理特征；第二，是把“灵溪文化”的理念作为理论研究和实践的指导理念，要求一切从孩子的生活实际出发，一切都是为了孩子的生活实际；第三，是把课程的评价作为研究的重要方面，从而能够更加科学、全面、有效得评估少年儿童的学习情况和成长情况；最后，是把学生和社会的发展作为课程实施的重要依据，从而真正培养出面向未来的少年儿童。 2．探寻学校可持续发展的路径。 本课题的研究，有助于我们科学建构学校课程体系，为学生创造出多元化的、富有时代感的学习环境、学习内容和学习氛围，帮助他们掌握有效的学习方法和学习策略，养成良好的学习习惯，提高学生的科学素养和人文素养，培养和提高学生的创新意识和创新能力，获得可持续发展的动力。 |  |  |  |  |
| （八）预期研究成果 |  |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| 阶段成果 （限5项） | 基于“灵溪文化”理念下的学校课程的现状调查 | 调查报告 | 2016年9月 | 靳玉莉 |
|  | 课题研究心得 | 研究论文及反思 | 2017年1月 | 各成员 |
|  | 学校课程架构及实施过程材料 | 课程顶层设计框架 | 2017年2月 | 卢建刚 卢庆平 |
|  | 课堂教学研究 | 教学实录或录像课 | 2017年10月 | 各成员 |
|  | 课题研究中期报告 | 报告 | 2017年11月 | 殷国伟 |
| 最终成果 （限3项） | 基于“灵溪文化”理念下的课堂教学研究 | 教学实录或录像课 | 2018年10月 | 各成员 |
|  | 课题研究论文 | 论文集 | 2018年10月 | 各成员 |
|  | 课题研究结题报告 | 报告 | 2018年12月 | 殷国伟 |

（九）课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。）

1．课题主持人具有较强的理论知识，曾经主持过学校“十五”“十一五”“十二五”多个省市区规划、立项课题，发表了多篇研究论文。课题组成员都是科研能力强，大多是区骨干教师，中小学高级教师，有较高的理论水平和实践能力。 2．我校是江苏省科学教育特色学校，青少年科学调查体验活动全国示范单位，在“灵溪文化”理念的理念指导下，我校“小叮咚在行动科技节”已经举办了十三届，取得了一些成效，形成了我校的办学特色。在“十一五”“十二五”期间完成了“新农村建设背景下综合实践活动课程资源库建设的实践研究”“农村学校服务师生，促进师生自主发展的策略研究”“利用新农村建设教育资源，提高学生综合实践活动能力的研究”“现代教育技术环境下促进学生有效合作学习的实践研究”等课题研究，在“灵溪”课堂、生活德育、资源库建设上已经取得了一定的成果，这些为我们对学校课程实施研究奠定了坚实的基础。 3．时间保证：学校将按计划进行研究，确保各项课题研究工作顺利完成。 4．资源优势：学校具有较充分的基础教育课程改革相关的课程理论及实践的书籍和报刊等资料，拥有相当稳定的校园网络平台。 5．经费保证：学校具备满足课题实施的经济条件，并将不断增加对科研工作的经费投入，真正发挥科研的先导作用。 6．人员保证：学校将配备科研能力突出的人员，行政服务处、课程教学处、综合发展处、后勤保障处全体成员参与研究，保证科研的质量。

三、课题主持人所在单位意见

本单位完全了解常州市教育科学规划领导小组办公室有关“十三五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。 在该课题研究周期内，本单位愿意为该项研究提供研究便利，如课题获准立项，本单位愿意根据课题研究所涉研究任务，提供适当的研究经费。 公 章 2016年5月18日

四、辖市、区管理部门意见

公 章 年 月 日

五、常州市教育科学规划领导小组办公室意见

公 章 年 月 日