新 北 区 学 校 微 型 课 题

研 究 手 册

学       校：    新北区罗溪中心小学

课 题 名 称： 以角色扮演促进小学生英语口语表达能力的研究

课题主持人 ：       王新美

立 项 时 间：   2018年3月

结 题 时 间：   2018年12月

常州市新北区教研室制

新北区  罗溪中心小学 微型课题申报表

编号：

| 姓 名 | 王新美 | 性别 | 女 | 年龄 | 26 | 学历 | 本科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 科 | 英语 | 职称 |  | 职务 | 教师 | 邮编 | 213000 |
| 所在学校 | 罗溪中心小学 |  | E-mail | 821691784@qq.com |  | 电话 | 18625296628 |
| 课题组主要成员 | 王新美 谢红琴 张梅 |  |  |  |  |  |  |
| 课题 名称 | 以角色扮演促进小学生英语口语表达能力的研究 |  |  |  |  |  |  |
| 核心概念界定 | 1.角色扮演 角色扮演是英语课堂教学中的一种非常有效的语言交际训练形式。在教学过程中，教师尽量给学生创造机会表演所学的对话及课文。教师可根据英语学习的不同阶段及不同的教学要求，或照搬课本上的对话进行表演，或根据教学材料设计一些人物和情节让学生去表演。这些表演可以根据学生的语言水平、想象力、表演能力以及性格来决定分配给学生的角色，使学生逐渐由书中模拟性交际过渡到真正实际日常生活上的交际，进行真正意义上的交际活动。 2.英语口语表达能力 所谓口语表达，就是表达双方为了一定的目的，运用恰当、准确、规范的口头语言，进行思想交流的言语活动。口语表达是一个双向互动的过程，要在双向互动的语言实践中培养学生的口语交际能力。 英语口语表达能力既即是指学生用正确的英语语音语调进行会话、表述信息、交流思想的能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究目标 | 1、通过本课题研究，促进教师更好地对目前的课堂教学方式方法进行反思，在实践中提炼出运用角色扮演在提高小学生英语口语表达能力的具体策略、方法与注意点，为今后的教学提供参考，从而改变教师的教学行为。 2、通过实践研究，增强学生的英语课堂主体参与意识，改善学生的口语面貌，提高学生的口语能力，转变学生的思维方式，更为了提高学生对英语学习的兴趣。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 内容 | - 1.角色扮演法在小学英语课堂上的使用方法、特征与现状研究。 - 研究要点：小学英语学科课堂教学现状的调查研究；角色扮演在英语课堂上具体运用的方法和形式。 - 2.角色扮演在提高小学生英语口语表达能力的实践研究。 - 研究要点：以案例呈现的形式真实记录角色扮演在英语课堂上的运用和实践过程。 - 3.角色扮演在提高小学生英语口语表达能力的策略研究。 - 研究要点：设计出适合学生，符合教学实际的情景教学模式；设计能增强学生英语口语能力的英语教学活动，提升学生的口语交际能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 方法 | - 文献研究法：根据课题研究的方向和内容，通过图书馆、报刊检索、网络检索等途径，搜集整理有关角色扮演在提高小学生英语口语表达能力的文献资料。 - 案例研究法：对实践活动中具有典型意义的案例进行研究，并进行总结分析，寻找适合于学生的情景教学模式，为以后的研究工作服务。对案例及时、有效的调查和分析，找出存在的问题，了解角色扮演在提升小学生英语口语表达能力的方法。 - 3.经验总结法：对实践活动中出现的成功经验和失败的经验进行总结，将研究过程中的经验体会，以论文形式总结交流。通过及时反思的方式，对于角色扮演在提升小学生英语口语表达能力上的表现，进行总结。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 步骤 | 第一阶段：准备阶段（2018年3月） 1.完成课题申报方案，形成课题研究计划，明确题研究方向，进行组员分工。 2.阅读相应的教育理论书籍，并撰写读书心得，为研究开展做足准备。 第二阶段：实施阶段（2018年4月-2018年11月） 1.按照课题研究方案开展行动研究，扎实理论集中学习、集体研讨和教学研究课。 2.根据情况随时调整，写出阶段性报告和有关论文。 第三阶段：总结阶段（2018年12月） 1.提炼角色扮演在提高小学生英语口语表达能力的具体策略。 2.撰写课题结题报告，做好课题结题工作的相关展示活动及后续研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 及呈现方式 | 1、课堂教学成果集。精品实录、案例论文、课例光盘； 2、结题报告与相关论文。 |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见 | 签名（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

课题研究工作进度表

（记录研究过程中所做的或参与的各项工作）

| 时间 | 工作要点 | 产生的效果及问题简述 （有关证明材料附表后） |
| --- | --- | --- |
| 2018年3月 | 1.研究准备，收集资料，了解学生口语水平； 2.组建课题组，撰写课题方案； 3.申请立项。 | 课题方案 相关理论学习书目 |
| 2018年4月 | - 明确课题组成员分工，制定研究公开课计划； - 做好与张梅老师的师徒结对活动； 3.阅读《英语教学中的互动教学模式》，撰写读书心得。 | 听课笔记4份 读书心得一篇 |
| 2018年5月 | - 深入开展课堂教学研究，实验教师记录过程中的具体做法和效果，积累材料； - 执教个人研究课《Chinese festivals》,并参加2018年新北区信息化教学能手比赛初选。 - 做好与张梅老师的师徒结对活动； 4.阅读《英语教学中的互动教学模式》，撰写读书心得。 | 教学案一份 听课笔记4份 读书心得一篇 |
| 2018年6月 | 1.制定口语交际评价标准； 2.检验实验开展以来学生的口语表达能力，收集测试情况，以便下阶段做调整。 3.做好研究过程中材料的收集工作； 4.做好与张梅老师的师徒结对活动； 5.阅读《英语教学中的互动教学模式》，撰写读书心得。 | 小学生英语口语交际评价表 听课笔记4份 读书心得一篇 |
| 2018年7、8月 | - 总结试验情况，撰写课题研究论文； - 阅读《英语课堂教学策略——如何有效选择和运用》，撰写读书心得。 | 读书心得一篇 |
| 2018年9月 | - 1.执教个人研究课《Holiday fun》 - 2.做好与谢红琴老师的师徒结对活动； - 3.阅读《英语课堂教学策略——如何有效选择和运用》，撰写读书心得。 | 教学案一篇 听课笔记4份 读书心得一篇 |

证明材料包括：教学案例，听、评课稿，读书笔记，听课笔记，调查问卷及统计分析材料，会议、沙龙、讲座等研讨活动记录（包括文字和图片资料），学生作品等各种能反映研究过程的资料。

课题研究成果登记表

（具体成果附表后）

| 序号 | 成果 类型 | 成果名称 | 效果及作用简述 | 是否发表或获奖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究课 | 《Chinese Festivals》 | 在课堂中运用好角色扮演法，并在课后进行研讨分析，构成课题的有效论据。 | 2018年校级教学研究课 |
| 2 | 研究课 | 《Holiday Fun》 | 在课堂中运用好角色扮演法，并在课后进行研讨分析，构成课题的有效论据。 | 2018年校级教学研究课 |
| 3 | 教学反思 | 每月反思 | 对课堂教学中采用的不同教学方法进行总结归纳，以及对其产生的效果进行分析 |  |

研究成果包括：1.研究报告；2. 研究论文，包括教学案、教学实录、教学反思、教育案例、教育故事、教育随笔、课件、教具等；3.研究课或主题教育活动。

- 课题研究成果鉴定意见

- 鉴定小组成员（签字） - 年 月 日

- 组织鉴定单位意见

单位公章： 年 月 日