2016学年第一学期信息化教研训工作计划

为深入推进教育信息化工作，加快教育现代化建设步伐，根据全国第二次教育信息化电视电话会议精神、教育部《十三五教育信息化规划》、省、市相关文件及《常州市天宁区十三五教育改革和发展规划》等，制定本工作计划。

一、指导思想

围绕“立德树人”教育根本任务和构建数字化学习的教育发展目标，努力为每一名学生和学习者提供个性化学习、终身学习的信息化环境和服务。以信息化教学和管理应用需求为导向，将应用作为教育管理信息化建设、科研、培训、评价等各项工作的核心驱动力。聚集我区教育改革发展中的核心问题和难点，利用信息技术创新管理模式，以应用促进融合，以融合促进创新、以创新促进发展。统筹做好全区教育信息化整体规划，强化顶层设计，明确建设重点，规范建设流程，分层指导、分类推进、分步实施，鼓励形成各自特色。

二、主要工作

1．信息化基础环境提升工作。进一步提升全区教育信息化基础设施建设水平，完成《天宁区学校信息化建设标准》，并按标准落实学校改建、扩建中的设备更新。本学期为部分中小学实现宽带接入200M以上，并无线覆盖；为部分幼儿园提升校园带宽，并无线覆盖。

2．互联网背景下课堂教学范式研究工作。围绕江苏省基础教育改革重大项目，促进教师教学观点的改变，引领一线教师形成新的教育思想，提高学生的创新精神、实践能力和学习能力，将学科教学引入一个新境界。指导学校开展好研究工作，五所领衔学校开展阶段性成果交流。

3．教师信息技术应用能力提升工作。以提升教师教学设计能力为主要目标，按照苏教师〔2015〕3号《关于实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》要求，做好教师信息技术能力培训。开展教师信息技术应用技能大赛、信息化教学竞赛和学生信息技术应用能力竞赛，不断提升我区师生信息技术应用水平。做好“一师一优课、一课一名师”推优工作，结合江苏省公共服务平台完善资源更新。扩大资源服务范围，依托学科研训员开发教师专业成长网络课程。

4．网络与信息安全工作。健全网络与信息安全组织领导体系和内部管理机制，完成网络与信息安全管理各项制度，建立网络与信息安全一把手责任制。建立健全网络与信息安全应急处置流程和权限，落实应急处理置技术队伍，提升应急处置能力。

5．信息化融合创新工作。促进信息技术在课堂教学中的的深度应用，在中小学数字化学习试点的基础上，积极探索翻转课堂、STEM\STEAM、创客教育等新型教学模式的试点，建设五至十个由一线教师开发实施的“互联网课程”，建设一个创新实验室。

6．进一步规范日常工作。做好“全国教育信息化信息系统”一月一报工作、做好“教育信息网站检测一月一报工作”、做好“省公共服务平台资源建设一月一报工作”，强加信息化工作组建设，提升教育信息化服务能力。进一步简化、规范学时认证工作，建立学业质量检测平台运行机制，建立各研训员每期开展网络研训（报告）制度。

三、具体安排

七月：

- 相关学校无线网络方案论证

- 数字化学习平台论证与架设

- 改薄学校信息化提升方案认证

八月：

1、新范式研究项目学校培训工作

2、数字化学习平台架设

3、中小学信息化工作会议

九月：

- 区教育信息化教学能手大赛（小学组竞赛学科为语文和思想品德，初中组竞赛学科为数学和信息技术，幼教组学科自选）

- 新范式研究领衔学校调研（五所）

- 课堂教学转型研讨活动

- 一师一优课一课一名师推优工作

十月：

- 信息技术能力提升工程（10.21-11.29,共2700人）

- 指导与组织参加市信息化能手比赛

- 指导与组织参加青少年创新大赛

- 调研新范式研究项目学校（社会共7所）

- 学业质量检测平台研讨会

- 新范式研究交流活动

十一月：

- 新范式研究交流活动

- 调研新范式研究项目学校（数学10所）

- 信息技术专业技能培训

十二月：

- 新范式研究现场会

- 调研新范式研究项目学校（英语10所）

一月：

- 新范式交流活动

- 调研新范式研究项目学校（科学8所）