| 编号 | 71 |
| --- | --- |

- 常州市教育科学研究

减负增效专项课题

开题论证书

- 课  题  名  称  初中数学课堂提问的有效性及其策略研究

- 学  科  分  类                数   学

- 课 题 负 责 人                 许晓红

- 负责人所在单位              常州市正衡中学

开  题  时  间                  2010.4

- 常州市教育科学规划领导小组办公室

- 2009年12月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等）

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 初中数学课堂提问的有效性及其策略研究 一、研究的背景 “提问”是最古老的也是使用最普遍的教学手法，它是古希腊教育家苏格拉底著名“产婆术”之核心，又是当今世界每一个教师都经常使用的教学方法。但这并未能降低研究“提问”的必要性和研究价值。 二十世纪七十年代联合国教科文组织编写的《学会生存一教育世界的今天和明天》一书对未来教师角色曾做了这样的描述:现在教师的职责己经越来越少地传递知识，而是越来越多地激励思考，教师必须集中更多的时间和精力去从事那些有效果的和有创造性的活动:互相了解、影响、激励、鼓舞。 根据未来教育对教师的要求，反思今天教师的课堂教学过程，研究者把视角关注于初中数学课堂教学中教师提问的有效性的研究，由此更好地改进教学策略。现代思维科学认为问题是思维的起点，问题又是创造的前提，一切发明创造都是从问题开始的。正如爱因斯坦曾说过:提出一个问题往往比解决一个问题更重要。而课堂提问是数学课堂教学的重要手段之一，是教师开启学生心智、促进学生思维、增强学生的主动参与意识的基本控制手段。尤其是对初中数学课堂教学，提问就更显其重要性。课堂提问是一种最直接的师生双边活动，也是教学中使用频率最高的教学手段，更是教学成功的基础。准确、恰当、有效的课堂提问能激发学生的学习兴趣，从而很好地提高课堂教学效率。然而我们的课堂教学中，提问作用发挥得远远不够，有些教师的提问得不到学生的配合，学生要么答非所问，要么答者寥寥，造成课堂教学的冷场，达不到预期的效果。如提问数量过多使学生忙于应付，根本就无暇深思；重结论轻过程，提问流于形式，用优生的思维代替全班学生的思维；忽视对问题的精心设计和组织，教师的提问具有较大的随意性，导致课堂上“启而难发”的局面；不重视创设问题情境，缺少置疑和认知冲突的激发，以简单的集体应答取代学生深入的思维活动，形成学生思维的虚假活跃，削弱了教师的讲授作用；提问的技巧尚未掌握等。 当今世界，社会信息化、经济全球化引发了世界范围内的数学课程改革。2001年我国先后颁布了《基础教育课程改革纲要》、《义务教育课程设置实验方案》及《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》等重要文件，并在全国38个实验区开始了一轮轰轰烈烈的基础教育课程改革。本次课程改革在实施上要“改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状，倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手，培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。”时代的改革，对教育提出更高的要求。在当前形势下，如何提高教学质量，培养出能适应飞速发展的社会主义社会需要的独立型人才，成为当前教育亟待解决的问题。众多的教学改革方案为此进行了不懈的努力，然而到现在为止，这些尝试似乎都没有达到预期的效果，走进初中数学课堂气氛依旧。现实促使人们深入地思考:我们究竟应该从何入手，提高教学质量？在长期的理论和应用研究中，教师的课堂教学环节应是当前教改的一个重要方向。这对教师的能力提出了更多要求:教师要更新教育观念，改革传统的教学模式；要树立以学生为主体，以教会学生学习为宗旨的教学观；改变单纯感知知识、记忆知识的教学模式，使接受学习与发现学习结合起来，注重引导学生更多地运用想象、思维等心理活动，促使他们注重思维过程的分析。而教师的有效课堂提问是实现这种转变的核心载体。 二、研究的问题 本研究主要是以初中数学课堂为载体，研究目前初中数学老师课堂提问有效性现状与影响因素，帮助教师改进提问策略，促进师生之间、生生之间的交流和合作等方面起促进作用，提高教学效益，减轻学生的学业负担。整体上的研究问题主要包括: 1．初中数学课堂提问的有效性 对于这个问题的研究主要从以下两个角度进行探讨：一是初中数学课堂提问问题的有效性，二是初中数学课堂提问方式的有效性。 2．初中数学课堂提问的实证研究 对于这个问题的研究主要从以下两个角度进行探讨：一是对于初中数学几则课例的提问进行有效性分析，二是教师访谈与分析。 3．初中数学课堂有效提问的策略 对于这个问题的研究主要是通过现存问题的分析，在此基础上探讨影响初中数学课堂有效提问的注意点，从而提出有效提问的策略。 三、研究的意义 课堂提问是初中数学课堂教学一个很重要的部分，它的质量将直接影响课堂教学的效果。总的来说，提高提问的有效性有如下意义: 1.有效的课堂提问是教师教学的重要手段和教学活动的有机组成部分，有效的课堂提问可以激发学生的求知欲和学习的主动性，培养学生学习数学的兴趣，启发思维，使学生认真思考，探讨知识的源泉，自觉开发知识的宝藏，提高学生学习能力。 2.提问可以帮助教师了解学生对知识的理解和掌握程度，提问可以作为教师改进教学的依据。 3.有效课堂提问是实现师生互动的重要手段，是实现师生之间沟通和理解，培养学生独立人格和创新精神的重要途径；是开启学生智慧之门的钥匙；是信息输出与反馈的纽带；是教师在组织、引领和实施教学过程中不可或缺的教学行为。 因此，深入研究初中数学课堂提问的有效性，在对学生思维能力提高，诱发更多的学生参与课堂应答，帮助教师改进提问策略，促进师生之间、生生之间的交流和合作等方面将起促进作用，从而切实减轻学生的学习负担，大大提高教学效益。 四、研究的方法 本研究基于文献资料的分析，以初中数学课堂提问为抓手，进行现状分析，验证提问的有效性，针对现实的课堂教学中出现的问题提出有效提问的策略。在研究过程中，主要采用文献法、课堂观察法、访谈法和经验总结法。 1. 文献法 收集国内外关于课堂提问研究的资料，阅读并进行深入的分析，综合这些文献信息，拟定研究计划。 2. 课堂观察法 比较如实完整地记录初中数学课堂教学的各个环节、步骤及过程。从经历、记录、描述这些现象的角度对教学现象进行真实、仔细的记录和描述，并关注教师课堂提问行为的发生过程及提问本身的有效性。 3. 访谈法 通过观察者在课堂观察后对上课教师随意的、非正式的访谈，了解教师的教学背景、经历，以及教学过程、提问设计的思路，发现教师在课堂提问这一教学行为背后所隐藏的教学理念及思想。特别是通过访谈了解教师的教后感，对课堂提问的有效性方面的反思。 4．经验总结法 课题组及时收集阶段性研究结果，不断反思和总结研究的成败，注意发现成功的个案，树立标杆，典型引路。 五、研究的目标 深入研究初中数学课堂提问的有效性，对学生思维能力的提高，诱发更多的学生参与课堂应答，帮助教师改进提问策略，促进师生之间、生生之间的交流和合作等方面起促进作用，减轻学生负担,提高课堂效率，提高教学效益。 六、课题主要成员及其分工 许晓红：确定课题研究内容，设计研究方案，领导实验工作全面实施，进行阶段总结，调整实验进程，布置实验工作，撰写实验报告和结题工作报告，编撰《正衡中学数学课堂有效提问案例集》，准备结题鉴定。 鲍列、储红艳、杨丽娜：负责课题的整体设计，协调、组织研究力量，保证课题研究活动的顺利进行实施，撰写实验报告和结题工作报告，编撰《正衡中学数学课堂有效提问案例集》，准备结题鉴定。 张安娴、周洁、朱祥生：整理已有的相关课题研究所取得的成果，并对学校数学老师及学生进行有效提问现状的调查与测量，并加以分析，梳理研究时所存在的问题，为后续的实验研究奠定基础。 许晓红、鲍列、储红艳、杨丽娜、张安娴、周洁、朱祥生、任军、陈小利、 张媛媛：具体展开实践研究工作，通过对具体课例的研究，探究课堂提问与课堂教学中的内容、表现形态与实施途径的关系以及课堂提问的设置对课堂组织、课堂教学的影响。 七、课题研究的步骤（研究过程） （一）准备阶段：（2009年12月——2010年4月） 1．组织课题组，并对课题组成员明确分工。 2．查阅文献资料，了解国内外同类课题的研究状况，对搜集的材料进行整理。 3．撰写开题论证报告，设计课题研究方案。 4．聘请专家对开题报告进行指导，综合专家意见，修改、完善开题报告内容进一步理清研究思路。 (二)实施阶段：（2010年5月——2011年9月） 第一阶段：前期数据收集阶段 1. 整理已有的相关课题研究所取得的成果，并对学校数学老师和学生进行有效提问现状的调查与测量，并加以分析，梳理研究时所存在的问题，为下阶段的实验研究奠定基础。 2. 建立课题网页及博客，上传已有相关资料。 3. 组织课题组成员进行理论学习。 第二阶段：实验、课题开展阶段 制定、修改完善研究方案，制定管理系统，进行研究，对全过程进行记录、收集处理有关资料，形成阶段报告和论文。 在实施实验过程中，课题研究以数学课堂教学作为抓手，主要“专题研究、课堂研讨课、典型案例分析、典型教学设计、教师访谈记录、教师教后反思”这六个环节展开研究。 第三阶段：验证、课题完善阶段 以促进师生共同发展作为标尺。在研究过程中不断修正方案，调整策略，全程记录，在反思中进行经验总结，在总结中提炼成果，形成阶段报告和论文。 (三)总结阶段：（2011年9月——2011年10月） 1．整理课题研究资料，做好结题验收准备。 2．撰写课题研究报告和课题研究工作总结报告。 3．编撰完善《正衡中学数学课堂有效提问案例集》。 八、预期研究成果 1. 努力提升本校数学教师课堂提问的有效性，提供课堂有效提问的案例集。 2. 分析总结初中数学课堂有效提问的策略，形成论文、实验报告。 3. 引起初中数学教师对自身课堂教学有效性的深层分析与思考。 九、可行性分析 1．课题组成员中，有市学科带头人1人、骨干教师2人、教学能手3人、教坛新秀1人，有三人在省评优课中获一、二等奖。本课题负责人和课题研究的主要成员均参与全国十一五重点课题《信息技术与初中数学课程整合的研究》子课题《信息技术与初中数学课程整合教学策略的研究》和省级“十五”立项课题《让学生喜欢我们的学校》子课题《走班交叉分层教学策略的研究》的研究任务，顺利通过结题。由此可见课题负责人和课题研究组的主要成员具有较强的科研能力。课题组成员在省市及其以上报刊杂志上发表论文几十篇，具有较强的科研意识。 2. 课题组成员年龄搭配合理，均在一线从事数学教学工作，在实践中有较广泛的积累，对此课题有浓厚的研究兴趣。 3.学校领导高度重视教育科研，学校科研气氛浓郁，活动时间充裕，图书、资料比较丰富，研究经费、研究实践均能够得到保障。 4.时间保障：每月双周星期三下午安排为课题讨论会；每月召开课题领导小组会议，进行阶段总结，布置下一月研究内容；每学期召开课题组成员总结会，交流研究心得。

| 专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |  |