2016学年第二学期天宁区教育信息化工作计划

- 指导思想

贯彻落实全国第二次教育信息化工作会议精神，以《省政府办公厅关于推进智慧的实施意见》（苏政办发[2015]24号）和《2017年常州市教育信息化工作计划》，根据常州市教育局信息处的统一部署，在常州市教科院的引领与指导下，围绕区教育局和区教师发展中心的重点工作，加快建设学校信息化基础设施，全面实施教师信息化应用能力提升工程，积极推进智慧教育建设，有序实施创客教育，深入开展江苏省基础教育前瞻性教学重大实验项目“互联网+时代课堂教学范式”研究。以教育信息化促进教育现代化，助力全区教育高位均衡发展。

- 工作目标

（一）完善机制、加快建设，深入推进项目研究。

（二）全面实践、加强培训，探索创客教育体系。

（三）转变观念、加强统筹，促进信息技术创新。

（四）责任到位、增强意识，营造网络安全环境。

三、工作规划

（一）完善机制、加快建设，深入推进项目研究。

紧紧围绕江苏省基础教育前瞻性教学改革重大实验项目“互联网+时代课堂教学范式”研究的总方案、总目标，以提升教师信息化应用能力（理念、理论、技术、方法、应用等）为抓手，促进我区课堂教学转型。

研训主题一：五大学科领域范式研究。

策划与举措：1、范式研究与各学科进一步融合，确立由各学科教研员负责研究、学校负责实验、信息中心负责建设保障与推动的工作机制。2、完成学校信息化支架结构建设：分管校长负责推动、推进，信息化中心主任负责技术保障与指导，学科项目负责人范式研究与教学实践。3、进一步优化范式研究领衔学校组织结构，强加优势力量参与研究。4、举办“互联网+时代课堂教学范式”研训班，加强实践与指导，为2017学年第一学期书稿作好准备。

研训主题二：网络环境建设与教学常态化。

策划与举措：1、加快建设学校互联网环境，力争本学期完成原计划的32个校（区）网络提升。2、做好建设、调试工作中的协调事务（原网络公司与建设公司之间、原有网络线路与无线线路之间、原有网络技术路线与当前技术路线之间的协调）。3、领衔学校的核心实验老师初步实践常态化教学。

研训主题三：《互联网+时代课堂教学改革蓝皮书》发布会

策划与举措：1、组织学习国内先进的互联网+时代课堂教学探索实验、平台、技术。2、完成蓝皮书目录规划与采编分工，3月20日完成稿件。3、初定五月开展蓝皮书发布会及成果分享会。

（二）全面实践、加强培训，探索创客教育体系。

紧紧围绕《中国学生发展核心素养》发展目标，积极探索增强学生实践能力和创新意识的新理念、新技术、新方法。通过开展各类创新、创造活动为抓手，进一步提升信息技术老师专业能力和学生信息素养。

研训主题一：“3D设计思维”课程建设

策划与举措：1、组织信息技术及相关老师系统学习3D设计。2、与IME3D建立深度课程共建，通过一年半的时间（至2018年6月），实现3D设计教育的两个“100%”（100%的信息技术老师完成3D设计技术老师课程、100%的学生小学毕业时具有初步的设计思维和3D造物能力）。3、建设区域特色的课程建设团队。4、条件成熟的学校开设对应课程。

研训主题二：Scratch、机器人、实验箱、魔盒等课程推广与普及

策划与举措：1、成立6个校本课程项目组，在去年实践的基础上，进一步优化结构、内容。2、研读《中国学生发展核心素养》，提炼创客教育不同内容所对应的教与学方式。3、完成相关课程的微课制作。4、正式出版2-3门课程的书籍，并市级以上作交流推广。

研训主题三：拓展学生创客活动

策划与举措：1、继续探索学生信息素养的评价方式，依托中小学生电脑制作活动、科技创新大赛、中小学生创客大赛多元评价。2、积极选拔师生参加市教科院组织的第五届全国中小学机器人教学暨创客教育展评活动，承办好第三届常州市中小学创客大赛。4、组织好优秀学生参加国内外创客活动，开展国际、国内交流。

（三）转变观念、加强统筹，促进信息技术创新。

以“江苏信息技术应用能力提升工程”为抓手，进一步推动全体老师转变观念，在互联网时代创造性地开展效果明显、品质突出的教育活动。鼓励并支持学校、教师的教育创新。

研训主题一：信息技术能力提升工程

策划与举措：1、在2016年完成培训工作的基础上，今后争取100%应训教师完成提升工程培训。2、在省级培训的基础上，根据区域特点，做好分层分类培训。至少完成50名校领导、50名骨干老师培训。

研训主题二：O2O阅读推广活动

策划与举措：1、根据区教育文体局部署、完成O2O阅读试点学校布点与培训。2、研制线上阅读推广长效机制，促进线上阅读推广。3、本学期至少开展1次线上阅读推广活动。

研训主题三：基于数字徽章的学生综合评价

策划与举措：1、根据区教育文体局部署、完成试点学校布点与培训。2、组织学习北上广圳等先进的学生综合评价系统。3、组织数字徽章学生综合评价研讨会，研究具体成效。

研训主题四：应用平台建设

策划与举措：1、组织学习先进、高效、便捷的OA系统。2、研制区域教师发展业务流，形成可具体操作的应用模式。3、本学期率先试点教师发展中心相关业务流网络化。

（四）责任到位、增强意识，营造网络安全环境。

研训主题一：网络安全培训

策划与举措：1、组织校长参加网络安全培训明确相关责任。2、各校开展网络安全培训，增强安全意识，掌握必要的网络安全技术。3、开展学校网络安全检查、网站安全检查。4、参考其它区域经验，组织专家委员会制定长效机制。

（五）常规工作规划

1、继续做好一师一优课、一课一名师工作。

2、做好学校年度评价信息化与信息技术教育工作评分清单。

3、继续做好省公众服务平台三通两平台推广工作

4、继续做好全国教育信息化进展信息应用系统月度填报工作。

5、做好智慧校园建设、宽带提升等的规划工作。

6、继续做好信息信息创新项目培育工作。

7、继续做好青果在线推广工作。

四、重要工作安排

二月份

1.三、四年级省定教材分析、五六年级校本教材分析。

2.互联网+时代课堂教学范式研究项目组会议。

3.信息化工作开学工作会议。

4.精品课拍摄培训。

5.O2O阅读推广研讨会。

三月份

- 市小学信息基本功竞赛选拔活动。

- 区中小学生电脑制作活动。

- 《中国互联网+时代课堂教学改革蓝皮书》审稿。

- 教师发展中心OA业务流研讨会。

四月份

1.参加常州市小学信息技术同题异构活动。

2.参加常州市小学信息技术基本功竞赛。

3.举办O2O网络阅读推广活动

五月份

- 承办常州市教育局第三届中小学生创客大赛。

- 组织参加“DFRobot杯”第五届全国中小学机器人教学

- 《互联网+时代课堂教学改革蓝皮书》发布会。

六月份

1.举办中小学创客教育研讨会

2.举办互联网+时代课堂教学范式研究成果提炼研讨会。

3.信息技术学科学生信息素养评价工作。

4.数字徽章学生综合评价研讨会。