2015信息技术工作计划

指导思想：优化数字化环境  支持个性化学习  服务于管理需求

三项重点工作：

1、加强博爱微学院建设，支持个性化学习；

2、推进数字课堂研究，探索智慧课堂模式；

3、优化网络平台，提升服务水平，提高管理效率；

具体安排：

| 时间 | 重点工作 |
| --- | --- |
| 1月 | 微课程在小学学科教学中的应用研究 课题开题 |
|  | 区数字化学习项目交流活动 |
| 3月 | 博爱微学院建设推进会博爱集团数字化工作研讨 |
|  | 基于微课程应用的数字课堂研讨会 |
|  | 数字化课堂展示（一） |
|  | 博爱种子积分银行规划 |
|  | 互动学习平台安装调试 |
|  | 学业评价管理平台应用培训 |
|  | 省级信息技术课题申报 |
| 4月 | 博爱种子积分银行网络平台规划、建设 |
|  | 互动学习平台应用培训 |
|  | 学业评价管理平台使用调试 |
|  | 怡康校区网络改造规划 |
|  | 微课程制作比赛 作品展示 |
|  | 数字化课堂展示（二） |
| 5月 | 博爱校区网站建设 |
|  | 集团各校区网站功能模块优化 |
|  | 博爱信息技术学科课程改革推进研讨 |
|  | 数字化课堂展示（三） |
| 6月 | 博爱微学院阶段成果分享 |
|  | 博爱校区网络、广播服务器安装调试 |
| 7、8月 | 怡康校区网络改造 |
|  | 暑期信息技术培训 |
| 9月 | 博爱信息技术学科课程改革阶段成果分享 |
|  | 信息技术技能大赛 |
| 10月 | 数字化课堂展示（四） |
| 11月 | 班级网站（空间）评比 |
| 12月 | 基于微课程应用的数字课堂教学研究阶段性成果分享 |