天宁区教科研课题管理办法（修订）

教科研课题研究水平是检阅一所学校办学水平和一个教师教学素质高低的重要标志之一。根据《常州市教育科学研究规划课题管理办法（试行）》的精神，为了进一步提高我区教科研的整体水平，加强对我区教科研课题的规范化、制度化、有效化管理，特修订本区教科研课题管理办法。

第一章  总 则

第一条  区级教科研课题的研究，必须坚持“三个代表”重要思想，坚持理论联系实际的方针，以“培育”为价值取向，积极探索，开拓创新，为教育改革和发展服务，为天宁区全面推进素质教育、提高教育教学质量服务。

第二条  天宁区教科研课题面向天宁区的教育工作者、教育科研工作者和有意致力于教育科研的社会各界人士，本着公平、公正、公开的原则，择优立项，确保质量。

第二章 课题的组织与管理机构

第三条  天宁区教师发展中心（以下简称“中心”）参与区级课题规划、审批、鉴定的同时，具体负责对学校教科研工作的管理、指导和服务，负责开展有关教科研的培训、研讨、学术交流等活动，宣传及推广重要教科研成果，负责落实省、市教科研部门布置的相关工作。

第四条  区级课题由中心负责立项审批、过程督查、成果评价。

第五条  学校承担有关省级、国家级课题的子课题，或与高等院校合作开展的课题，应将研究方案和相关批复报中心备案。凡经中心备案管理的，在成果评比、职务晋升、评优评先等活动中享受同等待遇。

第三章  课题的申报和立项

第六条  区级课题每两年组织一次申报和评审，研究周期一般为两年。由学校教科研管理部门统一于单年的下半年将《天宁区教科研课题立项申请书》。申请人应认真如实填写申请书，报所在单位审批。申请人所在单位按照要求，严格审查，签署“是否同意推荐”意见。

第七条  申请区级教科研课题的负责人应符合以下条件：

1．具有3年以上教龄，专业技术扎实；

2．课题申报人仅限一人，即该课题的实际主持者，并在课题研究中担负实质性研究工作。

3．同级别课题，同一名负责人同一时间内只能负责一项课题。所负责的课题未完成者，或原有课题被终止、撤销者，两年内不得申报新的研究课题。

第八条  《天宁区教科研课题立项申请书》纸质稿一式三份、电子稿提交给中心，电子稿发送至邮箱：tjujys@163.com。由中心组织人员评审后，确定区级立项课题。

第四章  课题的过程管理

第九条  天宁区教科研课题实行单位管理负责制。课题负责人所在单位全权负责课题的管理工作。单位应对课题研究加强领导和督促检查，在时间、人力、物力和经费等方面予以支持、保障。中心对课题执行情况和课题管理情况进行必要的抽查。

第十条  课题负责人接到所在单位立项批准通知后，应尽快确立具体的课题实施方案，在两个月内组织开题，填写《天宁区教科研课题开题论证书》，开题后组织组员商议开题意见，修订原有研究方案，并及时将实施方案和开题情况报本单位课题管理部门。

第十一条  区级立项课题的负责人要严格执行研究方案，踏踏实实地开展研究活动；要十分重视研究过程，按《天宁区课题研究网页管理》要求建立课题研究网页，及时上传研究资料。

第十二条  课题开展研究至中期，课题组应填写《天宁区教科研课题中期评估表》，由中心组织专家对其进行中期评估。

第十三条  凡有下列情况之一者，须由课题负责人填写《区级课题变更申请表》，提出书面申请，经所在单位盖章后报予中心：

1．变更课题负责人（课题负责人调动时，由其会同课题组成员协商，决定课题进展去向。原则上课题留在原单位，如带到新单位或终止研究，需由原单位盖章，课题管理负责人签字）；

2．改变课题名称；

3．改变成果形式；

4．对研究内容作重大调整；

5．变更课题管理单位；

6．课题完成时间延期一年以上或多次延期；

7．因故终止或撤消课题。

区级课题的变更项目一般应严格控制，并需经审批同意。对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第十四条  凡有下列情况之一者，由课题负责人所在单位撤消课题：

1．研究成果有严重政治问题；

2．剽窃他人成果，弄虚作假；

3．与批准的课题设计严重不符，且学术质量、实践价值较低劣；

4．获准延期，但到期仍不能完成；

5．违反课题研究规则的其它情况。

被撤消课题的课题负责人两年内不得申请新课题。

第五章  课题研究的成果鉴定和评奖

第十五条  课题研究工作按计划完成后，课题组应填写《天宁区教科研课题成果鉴定表》，接受中心或所在单位组织的成果鉴定或结题验收。如因特殊情况需要延期结题的，必须提前一个月向中心递交“延期结题申请报告”，延期时间不得超过一年。

第十六条  区级课题原则上以会议形式进行结题鉴定，如学校要求现场鉴定的，必须提前一个月向中心提出“现场结题鉴定申请”。

第十七条  课题组提供的鉴定材料，应包括研究成果主件、必要的附件、研究工作报告及课题申请书、开题论证书、中期论证表复印件。

第十八条  鉴定组在认真分析研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，实事求是地对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见，确定是否通过鉴定。

第十九条  区级课题成果每两年评比一次。在评估验收基础上由天宁区教育文体局按《天宁区教育科研奖励条例》的规定对成果显著的课题颁发证书和奖金。

第六章  附 则

第二十条  本办法自发布之日起实行。解释权和修改权属天宁区教师发展中心。

天宁区教师发展中心

二○一七年九月