附件1

2013年度普通高中课程基地建设项目

绩效评价指标数据采集表

学校名称：常州市第二中学                              项目名称：府学文化课程基地

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 标准值 | 自评值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一、投入指标 | 预算执行情况指标 | 资金到位率(实际到位资金/预算安排资金总额*100%) | 100% |  | 100% |
|  |  | 资金实际支出率(实际支出资金/实际到位资金*100%) | 100% |  | 43.4% |
|  |  | 预算完成率(实际支出资金/预算安排资金总额*100%) | 100% |  | 36.16% |
|  |  | 专款专用率(专款专用资金/实际到位资金*100%) | 100% |  | 43.4% |
| 二、过程指标 | 1.业务管理状况指标 | 是否建立课程基地配套工作管理制度等 | 是/否 |  |  |
|  | 2.财务管理状况指标 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全 | 是/否 |  |  |
|  |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 是/否 |  |  |
| 三、产出指标 | 1．数量指标 | 新建专用教室（场馆等）面积（平米） |  |  |  |
|  |  | 开设选修课数（门） |  |  |  |
|  |  | 开发校本课程（本） |  |  |  |
|  |  | 市级以上立项课题数（个） |  |  |  |
|  |  | 公开发表论文数（篇） |  |  |  |
|  |  | 建立学生社团数（个） |  |  |  |
|  |  | 课程基地每学期开展日常教研活动次（次） |  |  |  |
|  |  | 课程基地每学期开展日常教学活动课时数（节） |  |  |  |
|  |  | 是否有教师专用工作室 | 是/否 |  |  |
|  |  | 是否有专题校刊 | 是/否 |  |  |
|  |  | 是否建立专题网站 | 是/否 |  |  |
|  | 2.质量指标 | 普通高中课程基地建设完成率 | 100% |  |  |
|  |  | 促进学生学习方式的转变、提升学生实践实验能力 | 是/否 |  |  |
|  |  | 学生在课程基地学习人数所占比例 | 90% |  |  |
| 四、效果指标 | 社会效益指标 | 课程基地建设是否就促进人才培养方式变革形成示范引领作用 | 是/否 |  |  |
|  |  | 普通高中办学特色是否形成 | 是/否 |  |  |
| 五、社会评价指标 | 1.公众满意度指标 | 学生、家长及社会对高中课程基地建设的满意率 | ≥80% |  |  |
|  | 2.服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% |  |  |

附件2                         专项资金项目数据采集表

| 内 容 | 2013年度省级普通高中课程基地建设项目资金执行情况（单位：万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金 |  |  | 学校自筹资金 |
|  |  | 小计 | 省级财政资金 | 市、县（市、区）财政配套资金 |  |
| 预算安排 | 600 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 实际到位 | 500 | 500 | 100 | 400 |  |
| 实际支出 | 217 | 217 | 100 | 117 |  |
| 预算执行率 | 36.16% | 72.33% | 100% | 58.5% |  |

学校名称：常州市第二中学                      项目名称：府学文化课程基地

附件3

专项资金项目支出使用情况表

学校名称：常州市第二中学                              项目名称：府学文化课程基地

| 资金使用 情况 | 项目支出内容 | 实际支出数 |  |  | 计划 支出数 | 是否政府采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 省级财资金 支出数 | 其它资金 支出数 |  |  |
|  | 投影仪电动幕 | 38150 | 38150 |  |  | 是 |
|  | 综合布线 | 310694 | 310694 |  |  | 是 |
|  | 教学用网络设备交换机 | 345100 | 345100 |  |  | 是 |
|  | 校园网系统 | 330750 | 220750 |  |  | 是 |
|  | 提升校园网 | 160000 | 50000 | 110000 |  | 是 |
|  | 古建筑构件 | 180000 | 35306 | 144694 |  | 是 |
|  | 课程基地-仿古家具 | 70000 |  | 70000 |  | 是 |
|  | 课程基地-线装古籍书 | 30000 |  | 30000 |  | 是 |
|  | 课程基地设计费 | 15400 |  | 15400 |  | 是 |
|  | 府学文化长廊项目 | 800000 |  | 800000 |  | 是 |
|  | 合计 | 2170094 | 1000000 | 1170094 |  |  |