让府学文化课程基地走入“e”时代

——常州市二中府学文化课程基地建设总结

一、基地建设思路的提升

我校以府学文化为主题的省级课程基地，已于2013年7月通过审批，省财政100万基地建设经费已经下拨，我校已全面展开了课程基地的建设，迎接省教育厅将于2014年11月左右对我校的项目进行检查验收。

在课程基地建设的全面展开的过程中，基地建设领导小组成员形成了一个共识，就是要让基地建设的成果惠及全校师生，为全校师生的全面发展服务。个别场馆的建设更多的是让部分学生参与活动，而通过学校的数字化建设可以让活动走进每一个教室，让全体学生都参与到活动中来。于是，我校将府学文化课程基地建设的主题进行微调，强调科技和人文的统一，因此，建议提出新的基地建设主题：让府学文化课程基地走入“e”时代。

二、基地建设已有的主要成效

1、府学文化特色校园信息环境已初步形成

为了更好地适应“e”时代的课程基地建设，2013年下半年起，学校已建成了微格教室和E学习教室，更新了教室多媒体投影设备，改造了交换机网络设备，对校园的网络重新进行综合布线，更新了服务器与存储器。

除了上述硬件的投入以外，还投入相当一部分资金用于配套的软件的开发和购买。初步完成构建了“府学视界”网站要建设课程基地的专题网站的框架，后期将设基地建设新闻、大事记、主题网页、府学专题学习网页（空中教室）、府学专题微课程平台、府学文化研讨BBS等栏目。

2013年下半年起，以服务于基地建设为主开展了学校的数字化建设，结合我校校园现代化建设改造，已经投入95万，项目已初见成效，府学文化特色校园信息环境已初步形成，预计该项投入最终为120万元。

2、府学文化课程基地核心区域的设计思路已初步完成

将我校图书馆改造为府学文化课程基地核心区域，具体设计思路如下：

将现图书馆大门外部改造成为富有传统文化特色的府学文化课程核心区域的大门，内部大厅布置为传统的中堂，挂置“江苏省府学文化课程基地” 牌匾，门厅中间墙面为府学经典书法。

楼道走廊将统一用中国传统风格的墙纸装修，二楼走廊图片主题为府学发展沿革，三楼走廊图片主题为府学经典介绍。楼道走廊尽头放置古典风格休闲桌椅作为读书角。二楼两侧墙面放置府学经典书法；南面楼梯墙面放置府学文化浮雕内容为孔子杏坛讲学图、孔子周游列国图等。

将教师阅览室古籍研修室，放置线装古籍；将学生阅览室改建为府学讲堂即富有传统文化特色的学术报告厅；将三楼仓库改建为阅读畅想广场；现有机房改建成电子阅读室，改建时每台电脑配置一副耳机，就可以成为文科特色的电子阅读室。

以上项目已完成书面设计，交由装潢公司进行设计。

三、基地建设即将展开的主要项目

- 1、形成府学文化校园景观体系

- 在校园增添传统文化特色景观，与原有景观整合，形成“府学十景”。

- 2、 改建府学名人馆和府学历史陈列馆

将原有校史馆改建为府学名人馆和府学历史陈列馆，将使用现代科技手段，交互性的动态电子幕墙、触摸主题翻书、3D电子沙盘等。

四、与课程基地配套的课程体系构建已初步完成，配套的课题已经开题

课程基地的建设，一是硬件的建设，即物化的增量，二是软件的建设，即课程的设计，与我校府学文化课程基地配套的校本化的体系已初步完成，包括与基地相关的课程思维导图，贯彻了与国家课程、校本课程、社团活动、综合实践活动相结合方针。

与我校府学文化课程基地配套的课题“构建E时代府学文化课程体系的行动研究”已经在校内开题，并积极争取成为省级立项课题。