- 常州市第二中学校级课题

- 中期评估表

- 课题立项时间        2015.04

- 课  题  名  称 e学习平台在化学分层教学模式下应用的实践研究

- 课 题 负 责 人           王玮

- 负责人所在所在教研组      化学

- 常州市第二中学教师发展处制

2016年4月

| - 一、课题研究进展情况 - 1、开题至今课题组所做的主要工作 一、明确研究内容，为具体实施研究做好准备 1、文献研究： 加强理论学习，我们课题组召开课题组教师研讨会，集中学习了《智能的结构》（加德纳著）， 《信息技术与课程整合》 （何克抗著），《布卢姆教育目标分类学》（洛林 安德森著），《从翻转课堂的本质看翻转课堂在我国的未来发展》（何克抗）等一系列文章和著作提升教师的理论水平，确保课题实验的成功实施。 2、开展前期的调查研究工作 （1）进行问卷调查，对分层教学实施阶段不同层次学生的知识需求进行统计，并对反馈过程进行分析。 （2）进行数据统计，利用e学习平台，了解学生对重点知识掌握程度，对关键例题的错误率进行统计。 （3）开展教师座谈，分析讨论反馈数据，对e学习平台下对高中化学分层教学下应用的可行性进行讨论，分析研究过程中可能出现的困难，并对课题组成员工作进行分工。 二、根据前期分析结果，开展实施实践研究 1、开展学生学习情况反馈的研究：通过问卷调查和数据统计等方式，研究学生对实施过程的接受程度，学习过程的满意度，学习效率的提高程度等。 2、开展e学习平台对分层教学支持的实践研究：通过对学生学习情况反馈的研究，我课题组开展了多方面实践尝试，具体有：利用e教平台和微博微信平台，上传重点例题讲解；利用微博微信平台，上传统计过程中学生反映次数最多的重难点微课；利用e学习平台，开设实验课，深入研究学生、教师和教学平台的实践反馈，不断总结研究经验。 3、开展不同微课制作技术研究，最大限度发挥教师特长研究。通过前期微课制作的培训，发挥教师的特长，由一部分老师提供新授课脚本，一部分老师负责提供例题脚本，再由擅长微视频制作的老师进行制作。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 2、取得的阶段成果（包括出版、发表的成果、已产生的实践反映及专家、行政领导的评价等，已发表的论文，请注明发表的时间及刊物） |  |  |
| - 1、统计数据，为分层教学提供可靠的参考依据 - 2、制作微课，为下阶段开展翻转课堂做准备 - 3、开设公开课，进行实践探索 - （1）蒋晓明 《化学反应速率》 市级公开课 - （2）王玮《甲烷》 市级公开课 获网络晒课比赛市优 - （3）姜雪青 《氧化还原反应》 市级公开课 - （4）朱征 《镁的提取及应用》 校际公开课 - （5）徐凌 《反应中的热量》 校际公开课 - （6）王玮 微课《风暴瓶的制作》常州市三等奖 |  |  |
| - 3、课题研究中存在的问题或不足 |  |  |
| 1、e学习的观念还没有深入到老师，家长和学生心中。 E学习需要平台，但以现阶段高中家长的心理来讲，大部分家长视手机电脑为洪水猛兽，对孩子上网保持警惕态度，这里固然有学生自控能力的问题，但家长的顾虑却不得不考虑。 教师的观念需要改变。微课的设计需要教师根据学生学习的需求、理解的过程和特点，设计学习任务，并引导学生逐步完成，最终达到学习目标。如果老师观念没有改变，设计的微课枯燥乏味，针对性不强，不能引起学生的积极性，解决学生的问题，时间一长，学生就会敷衍了事，就达不到预期的效果了。 对于学生来说，一下子改变他们多年以来的学习方式是比较困难的。E学习对学生来说是从被动学习到主动学习，甚至乐于学习，但这是理想状况。尤其对分层教学的B班学生来讲，一部分学生学习的欲望不强，不愿意主动学习，对这一部分的学生来讲，利用网络学习极有可能成为他们放松娱乐的借口，另外一部分学生理解速度较其他学生慢，虽然有着学习的欲望，但对这部分学生，微课不能满足他们对每一个知识点的讲解，时间一长，是否会挫伤学生的积极性。 2、研究过程中教师研究工作较为零散，虽然做了很多工作，但有些工作并没有围绕核心研究内容进行，研究的主线不够明确。 3、研究人员的理论知识相对缺乏。本课题组研究的这一阶段恰好是参加研究教师工作负担最重的一个阶段。平时的理论学习时间较少，因此在下一阶段，我们要积极学习，用理论来指导课题研究。 |  |  |
| - 4、下阶段研究计划及确保最终成果的主要措施 |  |  |
| 下一阶段的研究计划主要内容为： 1、加强理论方面的研究：对相关文献进行收集和整理，加强对课题组成员的培训，积极组织成员参加各种专题沙龙，多听专家报告，开展课题组研究，交流讨论反馈信息，用理论指导实践，使今后的研究和实践更有效。 2、加强实践研究：继续实行对不同层次学生的需求研究，使微课更具有针对性和高效性；选择一个专题进行试点，对e学习中的翻转课堂部分的实现开展可行性研究，收集学生、教师和家长反馈信息，讨论分析反馈结果，对教学进行相应调整。 3、重视反思：课题组成员需要加强反思，调整工作，对课题内容的研究更为集中，更具针对性，并用报告、案例分析、论文等形式，对研究结果进行总结，为课题结题做准备。 |  |  |
| 5、课题内容、人员、计划的重大调整。 |  |  |
| - 1、翻转课堂的实践研究由A班整体改为部分班级实践，并做数据的横向比较。 - 2、去除高三复习课程的微课研究，专注于高一高二分层阶段的微课研究。 - 3、增加利用微课提升学生化学核心素养的研究。 - （以上内容均由课题负责人填写） |  |  |
| - 二、中期评估意见 |  |  |
| - 评估组组长(签字) - 年 月 日 |  |  |
| - 三、中期评估小组成员 序 号; 姓 名; 职务职称; 工作单位. |  |
| 四、教师发展处、校长室意见 负责人签字（盖章）： - 年 月 日 |  |  |