打造现代信息技术平台  助推府学文化基地建设

——府学文化课程基地建设情况汇报

常州市第二中学           2013.11.08

我校于2013年7月参加江苏省第三批高中课程基地的评选，经过学校科学审慎的规划，结合学校历史、现状，提交了“府学文化”课程基地的方案，该方案得到了专家的肯定并顺利通过评审，成为继省中、一中、北郊高中之后，常州市区又一所省高中课程基地，并且是迄今为止，常州市区唯一的人文类课程基地。

相对于兄弟学校来说，我校占地面积较小，学生活动场所较少，于是利用网络这样一个可以无限延伸的平台，来弥补这一缺陷就成为了我们的选择。同时，利用信息技术这样的现代化手段，来推进传统的府学文化课程基地的建设也是一次有价值的探索。

第一部分   项目基础

一、传统优势厚重

我校原址为“常州府学”，现为市级文物保护单位。学校的校训是“诚肃”；办学理念是“文化立校，人文树人”；办学使命是把学生培养成“国之栋梁，人中君子”。

学校的发展策略是：（1）“更新教育理念，创建人文品牌”； （2）“汲取儒学精华，打造书香校园”；（3）“加强队伍建设，重视校本教研”；（4）“丰富社会实践，践行道德体验”；（5）“优化校园环境，提炼校园精神”。

二、府学特色明显

1、府学传统的校园环境

我校的府学名人馆、双杰广场、千句文碑、孔子圣迹图等一系列带有深厚人文气息的古建筑，能使学生更好地融入浓厚的人文氛围中，受到潜移默化的教育。

2、府学特色的课程体系

学校对孔子的教育思想进行了归纳，以此指导我校课程建设，初步形成具有传统府学特色又符合现代教育规律的课程体系，编写了一系列具有府学文化特色的校本教材。

3、府学依托的成才通道

以府学文化底蕴为依托，组建了荆溪文学社、蓓蕾小京班、瓯北史学社、阳光摄影社等特色社团，使学生在全面发展的同时也具备个性色彩。

4、府学底蕴的教师团队

近年来，我校请专家到校开办系列讲座，涉及国学文化、诗词歌赋等方面。还举办了以“国学研究”、“府学论坛”为主题的教师沙龙和教师大学堂。

我校已初步形成结构较为合理的教师团队，还承担了跟府学课程基地有关的各级课题研究工作。

第二部分   项目创意

一、发挥儒学文化的育人功能

培养“博学以穷理，约理以修身”的现代公民，使我们的学生知礼仪、懂礼貌，做文明人；善调节、耐挫折，做健康人；讲诚信、能持恒，做正派人；肯担责、愿奉献，做高尚人。

二、加强府学文化的资源建设

着力开发课程资源，努力提供多元化的精品课程；创设育人环境，促进师生的共同进步与合作学校的共同发展；加强对本校文化遗产的保护，使二中成为常州地区的著名文化景观学校。

三、提高校本课程的实施水平

通过对课程内容的探索，丰富教育教学的内容、实践、评价等环节的有效途径，使以人为本的理念落到实处。

四、实现府学基地的教育价值

☆为学生终身发展奠定基础

☆为教师专业成长提供契机

☆为课程体系完善构建框架

☆为学校主动发展创设平台

第三部分   项目规划

根据我校实际整体设计了“3369”课程基地建设规划，即

构建三大区域：

- 古代教育文化区、

- 现代教育文化区、

- 校外拓展文化区；

三个中心：

- 学习与研修中心、

- 实践与体验中心、

- 推广与传播中心；

六类主题：

- 儒家思想传承主题、

- 府学文化研学主题、

- 传统道德教育主题、

- 课程学术探究主题、

- 课程文化实践主题、

- 传统艺术体验主题；

九项子基地：

- 府学名人馆及府学历史陈列馆、

- 府学特色的校园文化环境、

- 府学文化专题网站、

- 阅读畅想广场、

- 学术多功能厅、

- E学习教室及微格教室、

- 传统影视文化实验剧场、

- 社团活动艺术中心、

- 府学研习校外基地。

为了进一步推进府学文化课程基地建设，我校全员参与，调动全体教师，面向全体学生，争取做到府学文化课程基地的实施成果遍及每一个教室，涉及每一门学科，惠及每一个学生。我校在已有规划上，特制定规划的实施计划如下：

（一）第一阶段，完成课程基地现代化的基础建设。

时间：2013年9月—12月

项目：（170万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字传播中心及终端 | 校园数字化基本建设 | 100万 | 每个教学教室的多媒体改建； |
|  |  | 网络直播电视系统 |  | 数字化摄录中心； |
| 2 | 府学文化专题网站 | “府学视界”网站 | 20万 | 府学文化资料 数字名人馆 讨论交流区 课程基地成果展示 |
| 3 | 府学特色的校园环境 | 万兆主干、教学区为多点有线；管理区为百兆无线。 | 50万 | 文化环境建设 网络布线 |

（二）第二阶段，完成课程基地重点场所的建设。

时间：2014年1月—6月

项目：（380万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府学名人馆、 府学历史陈列馆 | 大成门现代化资源展示中心 | 50万 | 府学文化雕塑、多媒体数字沙盘、互动数字展览墙 |
|  |  | 校本课程：府学史话 校本课程：名人录 |  | 府学文化书籍出版 |
| 2 | 阅读畅想广场 | 文在楼一、二楼学生线畅想阅览室 | 50万 | 书架墙体、 WIFI、 触摸白板、球面投影、 布艺沙发等 |
| 3 | 学术多功能厅 | 文在楼一、二楼学术报告厅 | 100万 | 液晶LED显示屏 A/V演播记录系统 房间自动化控制 智能多媒体控制 |
| 4 | 社团活动艺术中心 | 尊经阁艺体楼、实验楼四楼改建 | 100万 | 蓓蕾小京班、青苹果书画社、阳光摄影社、荆溪文学社、瓯北文学社等专用教室的建设 |
|  |  |  |  | 设施设备的添置 |
| 5 | 传统影视文化实验剧场 | 生活楼三楼阶梯教室剧场改建 | 80万 | 数字化灯光、音响 电子背景 |
|  |  | 毓文剧社服装道具库 |  | 话剧服装道具添置 |
|  |  | 室外戏楼的建设 |  | 生活楼平台改建 |

（三）第三阶段，完成课程基地资源通路的建设。

时间：2014年7月—10月

项目：（50万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府学研习校外基地 | 校友基金 校友专家讲师团 各级博物馆 各级图书馆 海峡两岸府学联盟 山东曲阜孔庙 孔子学院 海外友好学校 | 20万 | 为学校学生创建良好丰富的府学文化资源 |

（四）第四阶段，府学文化课程推进与资源库形成。

时间：2014年8月—2015年7月

项目：（30万）

| 序号 | 规划内容 | 详细模块 | 预计费用 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施府学文化特色课程 | 形成具有府学文化的校本课程体系。 组织学生开展相关体验探究活动。 | 30万 | 课程体系完善、 教师专业发展、 学生素质养成、 学校全面提升。 |
| 2 | 完成资源库建设 | 在专题网站上进行资源库的积累和形成。 |  |  |

我校将遵照市课程基地项目经费管理方法，严格执行相关财政制度，采取“预算——申请——论证——拨款——审核”制度。通过组织保障、师资保障、制度保障，在高校及专业部门、技术公司的支持下，建设好府学文化基地，文化立校、人文树人。

结语：

对于府学文化的思考与实践，我们才刚刚起步，如何将优秀的传统文化与现代教育更有机地结合起来，我们的学习、探索、挖掘还远远不够，我们愿得到各位专家进一步的指导与支持，谢谢各位！