三河口中学微型课题申报评审表

| 课题名称 |  | 高中语文课堂“高效讨论”的研究 |  |  |  | 学科 | 语文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 刘燕 | 其他成员 | 史丽娟 苏文静 卓立子 徐秀兰 |  |  |  |
| 申报时间 |  | 2012、9 |  | 拟结题时间 | 2012、12 |  |  |
| 课题设计 | 从研究背景、目的意义、概念界定、研究对象、研究目标、研究思路、研究方法、成果形式、成员与分工、时间安排等方面撰写，可插页。 一．研究背景与目的意义： 课堂讨论是师生之间、学生之间就某一问题相互交换观点和看法，并针对问题的某些方面进行争论和辩解，最终达到共同理解以及求同存异。其心理机制是个体知识建构过程和合作性联合建构过程。有效的课堂讨论应是以互动为前提、以严谨的思维为基础、以可靠的知识为保障，因此，教师和学生在讨论中负有维护讨论团体、维护严谨思维、维护准确可信的知识的责任，并且依据讨论团体的形式和成熟度而变化。 二．概念界定： 所谓“课堂讨论”是指学生在老师的指导下，就教材中的基础理论或主要疑难问题，在独立钻研的基础上，共同进行讨论和辩论的教学组织形式通过讨论，人仅可以活跃学生的思维，充分发挥学习上的主动性、积极性，而且可以使学生学会钻研问题和分析问题的方法，并加深对知识的领会。因此，讨论是教学主要行为的重要组成部分。加强课堂讨论的研究，是促进各科有效教学的一种重要手段。 三．研究内容： 课堂讨论的目标定位及其与整个课堂教育教学设计的关系、展开讨论的方式方法研究、在讨论中“师”“生”的角色与作用分析、课堂讨论的问题预设性与生成性关系研究、不同类型的课堂如何灵活运用讨论法、评价机制的构建与反思、等。 四．研究目标： 1、使课堂讨论在有限的时间内更多地保证多数学生自主学习和发展的机会；在讨论中，学生能够思考、倾听，作出判断，从而形成自己的观点，使学生的思维受到启迪，灵感得以突显，从而提出创造性的观点。 2、运用讨论激发思维、活跃气氛，是学生有效地解决疑难问题、深透理解文本。 3、让课堂讨论为学生创造一个发挥才能的机会 五．研究方法： 文献资料研究法、教育调查法、教育观察法、实验比较法、行动研究法等方法。 六．研究时间及步骤： 一、 准备阶段（2012年9月到10月） ① 学理论、搜集资料、动员发动、制定研究方案。 ② 召开课题研究动员会。 ③ 完成子课题研究州级立项工作。 ④ 建立子课题研究管理制度及相关材料。 二、 探索阶段（2012、10—2012、11） ① 分析整理资料，每个研究教师都要上研讨课、通过巡回听课，集体评课、研讨等形式，构建“问题探究”教学模式下的教案撰写和课堂教学程序的探索性设计。 ② 组织研究教师学习理论，提高认识，转变观念，增强科研能力，实事求是地反思课堂教学中出现的新问题，并有针对性地进行探讨，提出下一阶段的研究建议。 三、 深化阶段（2012、11---2013、12)） ① 进一步强化对研究的认识，促进教师把握教材内容，实现课堂教学有实质性、创新性的突破。 ② 促进课题组成员的深化研究，积累个案资料，形成优秀论文、教案和典型案例。召开研究成员座谈会，对研究进行全面客观的分析，并进行阶段性总结。 ③ 认真总结研究和实践经验，形成具有可操作性的，在全州具有指导性和推广性的各科“问题探究”教学模式的操作程序。 四、 总结阶段（2012年12月——2013年1月） ① 研究总结，形成研究报告。 ② 整理研究资料，总结经验成果。 ③ 进行课题研究的结题和评审鉴定活动。 七．研究的成果呈现方式： 1、形成一个有规律的成果集（课题实施方案、研究报告、优秀论文、教学案例、读书笔记等）。 2、结题报告。 八、成员与分工 组长：刘燕 组员：史丽娟 苏文静 卓立子 徐秀兰 |  |  |  |  |  |  |
| 教科室审批意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，教科室和主持人各存一份。