| 课题名称 | 信息技术教学实施“活动单导学”的策略研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 | 俞亚娣 | 立题时间 | 2012年01月 | 课题级别 | 区级 |
| 主要研究内容 | 根本课题的界定，研究过程中的主要研究内容分为以下几个模块的研究： 1、课堂教学活动单的研制：主要探究如何设计“活动单”，包括活动单的基本结构，活动方案、活动形式等等。进一步探讨活动单与学案的区别。 2、班级学习活动小组的建立：主要研究如何科学分组，推选组长，合理分工以及建立小组合作制度，探讨如何最大限度地调动学生的学习积极性、创造性，让学生的学习由被动变为主动；探讨如何充分发挥组内成员相互帮助、监督、竞争、合作的热情，真正发挥了小组学习的优越性，使小组学习成为学生在课堂中学习、讨论的基本形式与提高学习效益的有效途径。 3、活动模型的设计与执行：探究活动单导学的一般流程。 4、课堂教学效果的反馈与评价：主要研究如何利用信息技术的特点，建立网络评价平台，并利用网络平台有效地开展自我评价、小组互评与教师评价，更重要的是在评价的过程中如何培养学生的评价能力与表达能力。 |  |  |  |  |
| 总体计划 | 1、准备阶段（2012.2～2012.5） （1）确定课题 （2）组建课题组 （3）课题组成员提高认识，统一思想，认真学习有关理论，取得理论支持。 （4）根据本校学生实际，构思方案。 （5）作好课题的分工工作，研究实施方案。 2、实施阶段（2012.5～2014.4） 时间安排; 研究内容; 具体工作; 备注. 2012.5—2012.7; 课堂教学活动单的研制; （1）各课题组成员制定实施方案及各阶段实施计划。 （2）展开研究 （3）以学习、调查、讨论、研究、实践、小结为形式，不断循环上升、提高。. 2012-9—2012.12; 班级学习活动小组的建立. 2012.12—2013.2; 活动模型的设计与执行. 2013.3—2014.3; 课堂教学效果的反馈与评价. 3、总结阶段（2014.4～2014.7） （1）每位课题组教师对自己分管项目进行归类、总结。 （2）课题组成员作全面总结，做好资料收集、整理、撰写研究报告。 （3）报请上级对本课题进行全面检测、评估。 |
| 本学期课题研究工作计划 | 本学期的理论学习计划如下: 1、组织本组教师学习相关课题：《教学反思如何写》和《"活动单导学“教学模式下优秀生培养及后进生转化的研究》，积极从其他课题中学习其他课题的优秀方法。 2、认真学习新的高中《信息技术课程标准》，不断提升课程意识，更新教学观念，积极进行教学改革，不断在本学科教学上进行教改，提高本学科的教育教学质量。 3、要求教研组成员每人推荐一篇优秀论文,在组内进行交流学习,研究新的有效教学策略和教学评价的理论和经验，并恰当地运用在信息技术学科教学中。 本学期计划开设实验课,公开课计划如下: 周次; 开课人; 开课内容. 第六周; 张黎瑛; IP地址的定义. 第十六周; 陆智勇; 如何将计算机接入因特网. 第十六周; 俞亚娣; “微”网络的组建——方案介绍. |