尊重文化节之

活动口号：

让书香浸润童年

常州市新北区泰山小学

2014.4

沐浴书香  快乐成长

——泰山小学第五届读书节活动方案

一 、指导思想

读书有益于育德、励志、启智、明史，是人的素质全面发展的重要途径。读书对于全面落实素质教育，加强小学生的思想道德建设，推进课程改革，培养小学生的创新精神和实践能力，具有十分重要的意义。本届读书节凸显学生主体意识，按照“全员参与、以班为点、共同提高”的思路要求，开展校园读书活动。营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围，激发学生读书的兴趣，让每一位学生都亲近书本，喜爱读书，学会读书，养成热爱书籍，博览群书的好习惯, 并在读书实践活动中，为精神打底，为人生奠基，与经典为友，与博览同行，开拓广阔视野，真正使他们体验到：阅读引领成长。

二 、活动目的

1．培养学生良好的阅读习惯，提升学生综合素质。

2．激发学生阅读的兴趣，引导学生从兴趣阅读向意志阅读跃迁。

3. 强化导读与指导，形成学生小学阶段的阅读序列化。

4．架起学校与班级的文化桥梁，推进班级书香文化的形成。

三、活动主题:

沐浴书香  快乐成长

四、活动口号

让书香浸润童年

五、活动时间

2014年4月8日-----5月 9日

六、活动的五个阶段

第一阶段：准备阶段

活动时间从2014年4月初，泰山小学学科组制订第五届读书节草案，报校长室讨论修改，确定活动方案，成立泰山小学第五届读书节组委会。

第二阶段：宣传阶段

活动时间从4月8日至4月11日。该阶段的主要任务是由第五届读书节组委会统一开展宣传活动，包括横幅、电子屏、广播，班级板报、开幕式等。

第三阶段：进行阶段

活动时间从4月12日至5月7日。在这一阶段，按照第五届读书节活动安排表开展活动。

第四阶段：闭幕阶段

- 闭幕时间初步定为5月8日。

- 闭幕安排详见方案。

第五阶段：总结阶段

活动结束，年级组对本年级读书节各项资料进行整理与上传，学校将汇总读书节各项资料存档。

七、具体工作安排

第一阶段：准备阶段

1、制定好读书节活动方案，并进行上报和修改调整，确定组委会。

2、组建活动组委会：

组长：邹益

副组长：沈丽亚、马丽芬及各备课组长、年级组长

组员：全体教师

3、相关工作人员：

（1）通讯报道：

校级通讯员：金波       年级通讯员：由备课组长、年级组长安排

（2）话筒音响：邹益民  杜小虎      （3）摄影摄像：金波 黄丽娟

（4）后勤准备：季明玉、符丽华      （5）活动场地安排：徐骏  郑晶

第二阶段：宣传阶段

| 内 容 | 主 题 | 时 间 | 负责人 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次启动仪式 | 沐浴书香 快乐成长 | 4月8日 | 马丽芬 |  |
| 一期小灵鸽广播 | 好书伴我成长 | 4月10日 | 四（3） | 午间音乐播放古诗国学 |
| 一期电子屏 | 沐浴书香 快乐成长 | 4月8日～4月30日 | 金 波 | 循环播放古诗国学ppt |
| 一期班级板报 | 沐浴书香 快乐成长 | 4月11日 | 班主任 | 美术组做好活动的评比 |

第三阶段：进行阶段

| 篇 | 内容 | 参加对象 | 活动时间 | 主要 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 级 篇 | 书香行动（书香班级争创） | 每个班级 每个学生 每个家庭 | 4月8日～5月7日 | 班主任 |
| 年 级 篇 | 诗文吟诵：吟童诗 诵童谣 | 一年级组 | 4月23日 | 年级组长 备课组长 |
|  | 国学朗诵：爱中华 诵经典 | 二年级组 | 4月24日 |  |
|  | 成语故事：小故事 大道理 | 三年级组 | 4月25日 |  |
|  | 主题演讲：好书伴我成长 | 四年级组 | 4月28日 |  |
|  | 主题征文：我的梦中国梦 | 五六年级组 | 4月29日 |  |
|  | 小书签 大创意 | 各年级组 | 4月18日 |  |
| 校级篇 | 作家校园行 | 一至六年级 | 4月9日 | 李春花 |
|  | 课外阅读指导课 | 全体老师 | 4月24日 | 马丽芬 |
|  | 主题队会观摩 | 全体班主任 | 待定 | 秦 琳 |
|  | 教师朗诵比赛 | 35周岁以下的老师 | 4月16日 | 沈丽亚 |
|  | 跳蚤小书市 | 全校学生 | 4月11日 | 符丽华 |
|  | 快乐英语写作比赛 | 五六年级 | 4月17日 | 孙丽 |
|  | 快乐英语阅读比赛 | 三至六年级 | 4月22日 | 孙丽 |

第四阶段：闭幕阶段

闭幕式时间：初定5月8日

主要活动：

1.读书节活动展板；

2.优秀活动展演

3.总结表彰

第五阶段：总结阶段

1、各年级组长收集各项活动过程性资料上交至语文学科主任处。

2、在活动过程中，各责任人要细化活动的各项工作，落实好新闻报道工作。

活动具体要求：

【班级篇】

“书香行动”

活动组织：正副班主任、学生及家长

活动内容：

1、氛围营造：各班整理、完善“图书角”，更新“悦读吧”。以“书香弥漫童年”为主题，办一期黑板报，可以开辟“读书警言”、“好书推荐”、“优秀读后感”、班级“读书迷”等专栏。

2、日有所读：各班语数英老师利用每天午读11：50——12:10的时间，认真指导学生进行相关的学科拓展阅读。数学安排读小数报，英语安排读英语报。

3、周有所诵：每周二、四的夕会进行国学的吟诵，一二年级：《三字经》；三四年级：《弟子规》；五六年级：《论语》。

4、读书班会：利用本月单周的两次班会开展丰富多彩的“共读一本书”的活动。

5、亲子阅读：各班向家长推荐与孩子共读的书目，要求家长陪伴孩子一起阅读，邀请家长走进课堂给学生讲故事、与学生谈人生。

6、书香班网：完善班级网站，将学生参加的班级、年级、校级的书香行动在网页留痕，同时将学生制作的书签、优秀的作文上传至网站。在网站开辟“好书推荐”栏目，以图文并茂的形式将班级共读书、亲子阅读书、家庭教育书目推荐在网站上。以此作为评选“书香班级”的重要依据。

活动评比：

1、“书香班级”：对于在本届读书节各项活动中积极参与、表现出色的班级将授予“书香班级”的称号。

2、“书香少年”：各班班主任和语文老师在指导学生进行阅读的同时，了解学生的阅读情况，结合读书节活动的参与情况，在月底每班推荐1名“书香少年”。

3、“书香家庭”：家庭读书氛围浓郁，积极参与学校的亲子阅读活动，认真配合学校督促学生进行课外阅读。每班评选1名“书香家庭”。

【年级篇】

一年级：诗文吟诵

活动主题：“吟童诗 诵童谣”

参加对象：一年级各班

活动组织：一年级组

活动内容：选择优秀的童诗或童谣，进行创意编排，形式丰富，不拘一格，注意集体诵读和个体诵读相相合，也可使用音乐、美术、舞蹈等多种艺术手段，更可以师生合作表演，时间不超过五分钟。

活动要求：以班为单位参加年级组层面比赛，在年级组层面推选两个优胜班级参加学校闭幕式上的展演。

二年级：国学朗诵

活动主题：“爱中华 诵经典”

参加对象：二年级各班

活动组织：二年级组

活动内容：选择国学经典中的《三字经》或《弟子规》，进行创意编排，形式丰富，不拘一格，注意集体诵读和个体诵读相相合，也可使用音乐、美术、舞蹈等多种艺术手段，更可以师生合作表演，时间不超过五分钟。

活动要求：以班为单位参加年级组层面比赛，在年级组层面推选两个优胜班级参加学校闭幕式上的展演。

三年级：成语故事

活动主题：“小故事 大道理”

参加对象：三年级各班

活动组织：三年级组

活动内容：选择经典的成语故事开展讲故事比赛，可以是历史故事、寓言故事、神话故事等，要求做到绘声绘色，时间不超过五分钟。

活动要求：各班推选两名选手参加年级组层面比赛，年级组层面推选两位优秀选手参加学校闭幕式上的展演。

四年级：主题演讲

活动主题：“好书伴我成长”

参加对象：四年级各班

活动组织：四年级组

活动要求：以“好书伴我成长”为主题，各班推选一位选手参加年级组演讲比赛。年级组推选两位优秀选手参加学校闭幕式上的展演。

五六年级：主题征文

活动主题：“我的梦 中国梦”

参加对象：五六年级各班

活动组织：五六年级组

活动要求：

（1）主题阅读：《我的中国梦》《托起我的中国梦》系列丛书；《我的中国梦——中国杰出人物梦想追访》系列专题节目视频

（2）主题征文：要求青少年学生充分结合自身实际，结合自己的理想与追求、发展与规划，联系中华民族革命先贤和新中国成立以来，尤其是改革开放以来中华民族伟大复兴的历程，畅谈如何树立正确理想，如何为中华民族复兴和个人梦想的实现而努力奋斗。除诗歌外，体裁不限，字数1000字以内。参赛征文以班级为单位选择五篇优秀征文打成电子稿统一上传给备课组长，以备课组为单位上传到教研组。

（3）各年级挑选一篇最佳征文作为演讲稿，推选一名同学在闭幕式上进行演讲。

小书签 大创意

参加对象：全校

活动组织：美术组、各年级组长

活动要求：

【书签设计内容范围】

1．“爱学习、爱劳动、爱祖国”的“三爱”教育内容；

2．文明礼仪教育内容；

3．“我喜爱的书籍”内容。

【制作要求】

1．采用蜡笔画、水彩画、水墨画、水粉画、漫画、卡通画、书法等形式；

2．围绕“三爱”教育设计的书签请使用省关工委统一提供的空白签面（区教育关工委分发统一提供）。

3.其它内容的创意书签签面自行设计,尺寸不超过7cm×20cm，不限材质。

4．所有参赛的书签须在另面注明学校、班级、姓名、指导教师、联系方式。

【参赛要求】

每班精选3张空白签面的书签、3张创意书签交美术组进行评选。

【校级篇】

作家校园行

参加对象：全校学生

活动要求：（另见方案）

课外阅读课内指导专题教学研讨

参加对象：全体老师

活动组织：由各学科组开展课外阅读课内指导专题教学研讨，以此贯彻“全阅读”的新理念，推动全校课堂转型，改变教学方式，为课外阅读进入课堂腾出时间与空间。

读书主题班会观摩

参加对象：全体老师

活动主题：我们爱科学

活动形式：主题队会观摩

活动组织：林媛及三年级组

活动时间：根据区少工委时间安排

语文组青年教师朗诵比赛

参加对象：语文教研组35周岁以下青年教师

活动要求：(另见方案)

跳蚤书市

参加对象：全校学生   活动组织：年级组长 班主任

活动要求：（另见方案）

快乐英语阅读比赛

参加对象：3—6年级学生

活动安排：各年级英语老师认真研读“2013年常州市小学阶段学业质量常规抽测试卷”，出好试卷。 出卷要求体现：生活性、灵活性以及创新性。（负责人：三年级林媛；四年级张琳茜；五年级姚菲；六年级季明玉）

活动要求：

1、各年级负责老师提前把试卷按份数发放到各班级讲台，请班主任负责监考。另请年级组长关注。

2、集中批阅试卷，并对试卷进行必要的评析。

快乐英语写作比赛

参加对象：5—6年级学生

活动安排：各班英语任课老师在班级层面进行预选后推送10名学生集中于多媒体教室进行比赛。（具体活动内容另见市或区通知）

活动负责人：五年级姚菲；六年级季明玉