“初中古诗词美育的实践研究”课题实施总计划

一．2017．12（课题立项）—2018．1

1.听取专家意见，修改完善课题申报书等。

2.进行与课题相关的理论学习。

3.初步拟定课题实施总计划。

二．2018．1—2018．3

1.问卷调查，了解目前初中古诗词美育的相关情况。

2.进行数据分析，撰写调查报告。

三．2018．4—2018．7

1.进行与课题有关的理论学习，并开展沙龙活动。

2.进行“初中审美心理特点”的研究。

3.进行“初中古诗词美育因素的研究”。

①文本中的美育因素的研究

②教学中的美育因素的研究。

4.组织观看名师的古诗词教学课堂实录，与自己的古诗词教学进行对比，发现问题，并进行反思、总结、归纳。

5.暑假期间，总结课题阶段实施情况，做好下一阶段准备工作。

四．2018．9—2019．10

1．对教材中的古诗词按主题、按体材、按诗人、按朝代等进行分类，建立分类集锦。

2．通过学习、反思、总结，组织课题组成员进行分析和讨论，确定出初中古诗词教学美育策略。

（1）从微观层面对于古诗词具体的教学方法、教学手段的研究。（诵读、想象联想、品味语言、抓意象入意境、知人论世等）

（2）从宏观层面对于初中古诗词的教学模式及教学过程的研究。

①“四读四美推进法”：初读感受音韵美、再读描绘画面美、三读品味语言美、四读感悟情感美。

②“串联教学法”:同主题诗词串联、同题材诗词串联、同作者诗词串联、同时期诗词串联。

3.组织教师根据确定的教学模式，进行教学设计，展开课堂教学实践。

4.进行听课、评课、反思、讨论，从中筛选出教学效果好的方法，对无效的教学方法进行调整，然后再实施，再反思，进一步调整，及时总结经验，调整、完善研究方案。

5.讨论并确定有效的古诗词教学策略，并将这些方法按教学环节进行整理，形成操作性强的教学策略或模式集锦。

6.开展古诗词综合性学习。比如：经典诵读比赛、书法比赛、古诗词手抄报比赛、诗词鉴赏会、诗词创作大赛、“我与诗人有个约”征文比赛等等。

7. 进行个案研究，从七年级学生中分别选择一名古诗词审美能力与素养较好、一般与较差的学生，对这三组学生进行追踪研究。

8.暑假期间，总结课题阶段实施情况，做好下一阶段准备工作，撰写教研论文。

五.2019．10—2019．12（结题时间）

1．梳理并形成古诗词分类集锦。

2.梳理并形成古诗词教学策略、模式集锦。

3.对优秀教学设计、课件、反思、课堂实录视频进行汇总整理。

4.对学生的优秀作品进行汇总整理：古诗词经典朗诵音频视频、书法作品、手抄报、古诗词鉴赏优秀小论文集、“走近诗人”古诗词想象作文集、古诗词创作集等等。

5.撰写学生古诗词审美素养的纵向发展情况陈述与分析报告；

6.整理教师有关课题论文若干篇。

7.整理课题实施过程材料，撰写课题研究结题报告。