常州市正衡中学天宁分校

教育科学研究课题

开题论证书

- 学  科  分  类   中 学 语 文

- 课  题  名  称初中古诗词教学美育的实践研究

- 课 题 负 责 人 陆女侠

- 填  表  日  期 2017-4

拟 结 题 时 间_2019-4_____________________

- 常州市正衡中学天宁分校教导处制

|  | 一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 2017年4月28日下午，在我校三楼接待室，举行了课题的开题活动。专家于纯、副校长刘民荣、刘曼、教导主任徐志英、我校各位教研组长等老师参加了开题评议。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） - 课题研究的题目：初中古诗词教学美育的实践研究 （二）本课题的研究目标： 1、重视自身的专业发展，多读书，多积累，形成良好的诗词素养、教学素养和课程素养，提高对古诗词的解读能力，提高自身的审美素养。 2、探索出初中古诗词有效实用的教学策略，运用研究的教学策略进行课堂教学，在教学中要渗透美育，关注学生审美个性养成。 3、增强学生学习古诗词的兴趣，提高学生的审美能力和审美情趣，发展学生鉴赏美和创造美的能力。大部分学生古诗词学习能达到如下要求： ①朗读：能读准字音，把握停顿，读出节奏，读出感情，并能熟读成诵。 ②书写：全诗会默写，书写端正、清晰、规范，不写错别字。 ③理解：能理解古诗词的内容，描绘画面和意境，领会内涵与情感。 ④鉴赏：能品味鉴赏古诗词中美的语言以及其巧妙的表现手法等等。 ⑤写作：在理解鉴赏的基础上，进行丰富的想象，穿越时空进入诗歌情境，加以创作。个别优秀学生能学习创作古诗词。 （三）本课题的研究内容、过程与方法 第一阶段：问卷调查，分析了解实情。（2017年5月—9月） 设计编制“初中古诗词教学美育”调查问卷。共设计两种调查问卷，分别是教师、学生调查问卷。教师问卷侧重于教师备课途径、上课方式、对古诗词教学美育的认识和关注以及教师自身的美学修养等。学生问卷主要侧重于学生对古诗词的喜爱程度、对古诗词的感受力、学习古诗词的目的以及对教师古诗词教学的评价等。通过这两个方面的调查，了解相关情况，为完善实施方案提供依据。 第二阶段：学习理论和发现问题阶段（2017年9月—11月） 1、组织课题组成员认真学习《语文课程标准》中的“古诗词教学”相关内容，明确《课标》的要求，统一思想认识、理论认识。 2、组织课题组成员认真学习“初中生审美心理”、“初中古诗词教学美育因素”等相关的理论资料，并定期开展沙龙活动，以文本的形式研究总结出初中生审美心理特点综述，文本中的美育因素及教学中的美育因素。 3、邀请市相关的专家进行一次古诗词教学的理论讲座，打好研究的理论基础。 4、组织观看名师的古诗词教学课堂教学实录，学习好的教学理念、模式、方法。同时与我们教师自己的古诗词教学课堂进行对比，发现教学中存在着哪些问题，并进行反思、总结、归纳。 第三阶段：深入研究，课堂实践阶段（2017年11月—2019年1月） 1、通过学习、反思、总结，组织课题组成员进行分析和讨论，确定出初中古诗词教学美育策略。 （1）从微观层面对于古诗词具体的教学方法、教学手段的研究。（诵读、品味、意象意境、知人论诗等） （2）从宏观层面对于初中古诗词的教学模式及教学过程的研究。 ①“四读四美推进法”：初读感受音韵美、再读描绘画面美、三读品味语言美、四读感悟情感美。 ②串联教学法： 同主题诗词串联：如唐代李贺的《雁门太守行》与明代夏完淳的《别云间》同为爱国诗。 同题材诗词串联：如毛泽东的《卜算子·咏梅》与陆游的《卜算子·咏梅》。 同作者诗词串联：如杜甫的早年之作《望岳》与晚年之作《春望》。 同时期诗词串联：如南宋辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》与陆游的《十一月四日风雨大作》。 ③同题材或同主题的诗词形成模式化教学：如毛泽东的《卜算子·咏梅》，赏梅——读梅——品梅——悟梅——比梅 2、组织教师根据确定的教学模式，进行教学设计，展开课堂教学实践。 同组成员进行听课。课后上课教师进行反思，组内进行讨论，从中筛选出教学效果好的方法，对无效的教学方法进行调整，然后再实施，再反思，进一步调整，及时总结经验，调整、完善研究方案。 3、采取问卷调查法，对学生进行问卷调查，从学生的角度去审视教师教学古诗词的教学方法是否有效。 4、讨论并确定有效的古诗词教学策略，并将这些方法按教学环节进行整理，形成操作性强的教学策略或模式集锦。 5、开展古诗词综合性学习。比如：经典诵读比赛、书法比赛、古诗词手抄报比赛、诗词鉴赏会、诗词创作大赛、“我与诗人有个约”征文比赛等等。 第四阶段：过程总结，成果展示。（2019年2月—2019年4月） ①课题研究结题报告。 ②教师有关课题论文若干篇。 ③优秀教学设计反思集、课件汇编、教学实录光盘。 ④古诗词教学策略、模式集锦。 ⑤学生古诗文审美素养的纵向发展情况陈述与分析报告； ⑥学生优秀作品汇编：古诗词经典朗诵光盘、优秀书法作品、手抄报、古诗词鉴赏优秀小论文集、“走近诗人”古诗词想象作文集、古诗词创作集等等。 ⑦古诗词分类集锦。 （四）本课题的研究方法。 一是问卷调查法。（用于了解真实情况） 二是文献研究法。（全面梳理相关文献资料并进行汇总） 三是归纳分析法。（对存在问题、实施过程进行及时的归纳总结分析） 四是行动研究法。（在真实的教学情境中开展研究。发现问题，进而寻找解决问题的方案，然后到教学实践中验证，以撰写教学反思、教学案例等形式反思改进教学行为。） （五）课题研究的组织分工： 课题研究主要由校长室、教导处各分管领导支持和监督，为课题提供专家引领、理论指导，由课题组组长陆女侠全面负责组织管理课题。具体分工如下： 陆女侠全面负责课题研究，提供子课题方向，负责目标设计，撰写论文等。 徐志英提供理论指导，参与整个课题的统筹安排。 徐海静参与调查分析，收集文献研究资料，负责子课题的研究工作，开设课例，整理学生优秀作品。 蒋钦庆参与调查分析，收集文献研究资料，负责子课题的研究工作，开设课例，整理学生优秀作品。 杨春晴参与调查分析，负责子课题的研究工作，开设课例。整理学生优秀作品。 赵巍参与调查分析，负责子课题的研究工作，开设课例。整理学生优秀作品。 赵无双参与调查分析，负责子课题的研究工作，开设课例。整理学生优秀作品。 （六）课题研究的进度： 本课题的研究需要两年左右的时间，主要分三个阶段来进行。 准备阶段（2017年5月—9月）：课题组成员采用文献研究法和调查分析法，了解现有相关研究状况以及学生实际情况，并进行相关业务学习，听取专家建议，进一步完善初步拟定的初中古诗词教学美育功能的校本研究的实施方案。 实施阶段（2017年9月—2019年1月）：课题组成员进行合理分工，采用综合立体模式，由浅入深，循序渐进，逐步推进，理论联系实际，开设课例，并取得一些实际成果如学生作品、论文发表、获奖等。 总结阶段（2019年2月—2019年4月）：对本课题的研究与实践成果进行总结和理论提升，撰写课题总结报告，申请结题。 （七）课题研究的预期成果： 通过调研分析，从学生和教师两方面了解初中古诗词教学的现状，为完善实施方案提供依据；通过学习、反思、总结，组织课题组成员进行分析和讨论，确定出初中古诗词教学美育策略，组织教师根据确定的教学模式，教学策略进行教学设计，展开课堂教学实践；同时开展古诗词综合性学习。具体为： ①课题研究结题报告。 ②教师有关课题论文若干篇。 ③优秀教学设计反思集、课例集、课件汇编、教学实录光盘。 ④古诗词教学策略、模式集锦。 ⑤学生古诗文审美素养的纵向发展情况陈述与分析报告； ⑥学生优秀作品汇编：古诗词经典朗诵光盘、优秀书法作品、手抄报、古诗词鉴赏优秀小论文集、“走近诗人”古诗词想象作文集、古诗词创作集等等。 ⑦古诗词分类集锦。 |  |
| 专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 专家于纯：本课题准备较为充分，目标定位准确，研究内容具体，可操作性较强。建议：论文题目语言力求准确，改为：《初中古诗词教学美育的实践研究》。关于课题的目标与研究内容要明确，不要有混淆。 徐志英主任：课题的提出针对性较强，对研究的内容作了充分的准备，对研究的方法有了深入思考。建议：课题的标题做修改，在具体实施过程中注意过程性材料的积累。 评议人签名 、 、 、 、 。 年 月 日 |  |  |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |  |