正衡中学天宁分校夏季消防安全检查工作方案

根据市教育局下发的《2016年教育系统夏季消防检查工作方案》通知要求，我校高度重视，对落实此项工作进行了具体部署，现结合我校消防安全工作实际，特定如下工作方案：

一、工作目标

以市委市政府近期关于加强消防安全工作的决策部署为指导，进一步落实学校消防安全责任，采取消防安全风险分级管控和隐患排查治理相结合，消防安全专项治理与火灾防控基础工作相结合等方式，提高自我管理水平，切实做好学校的消防安全工作，有效预防学校火灾，确保不发生师生伤亡火灾事故，确保重大活动期间不发生火灾事故。

二、组织领导

成立学校消防安全工作领导小组：

组  长：艾璐

副组长：刘民荣   刁正久

成  员  许岳方  白志芳  李晓霞   徐志英   杨伯明   张和生

各班班主任   各教研组组长   各专用室负责人

三、工作内容

（一） 火灾隐患整治

1、全面开展一次消防安全自查。检查学校各重点部位消防安全责任制建立、落实情况；消防栓、灭火器等消防器材的完好情况；安全出口、疏散标志、应急照明灯情况；日常消防检查巡查情况；检查食堂、图书馆、实验室所等重点防火部位防火情况、检查消防疏散通道、燃气、脱排油烟机、电器、线路情况及其他火灾隐患。

2、对检查出的火灾隐患及时进行整改。

（二） 消防安全宣传

1、逐步落实消防知识进教材、进课堂，大力普及消防安全常识和提高自防自救能力。

2、推进消防教育“进军训”等工作。将消防知识技能纳入新生军训内容、纳入新生入学教育和夏令营活动。

3、开展消防安全“三提示”、员工“一懂三会”教育培训。

4、利用多种形式广泛开展消防宣传。

5、积极主动与学校消防教育校外辅导员合作，深入开展消防安全教育。

6、制定和完善消防应急预案，开展疏散、灭火演练，提高火灾应急处置水平。

四、时间步骤

（一）动员部署阶段

1．6月5日前，制定方案，广泛动员部署本次夏季消防检查。

2．近期，开展一次消防安全专题教育活动。

（二）检查整改阶段（9月1日前）。

1．6月20日前，开展消防安全全面检查，查找各种火灾隐患，如实填写《夏季消防安全检查自查自纠表》（人员密集场所和寺庙、古村寨等文物古建筑适用表）和《消防安全自查自纠承诺书》，上报相关部门。

2．暑假开学前，落实火灾隐患整改措施，消除火灾隐患。

（三）总结考核阶段（9月10日前）。

总结本次夏季消防检查工作的经验和做法，查找工作中存在的不足，进一步做好学校消防安全工作，巩固、深化查检整改成果。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。

要充分认识到开展夏季消防检查的重要意义，进一步明确夏季消防检查的目标和各项工作任务，细化工作措施和职责分工，切实加强领导，确保学校无火灾。

（二）严格督查，落实责任。

1．要认真贯彻落实习近平总书记“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的重要指示精神，把夏季消防检查纳入学校议事日程，不定期地开展消防检查。

2．签订责任状，分解工作责任，将任务逐项落实到具体部门、具体岗位、具体人员。

3．强化奖惩问责，与奖励性绩效挂钩，对成效明显的，予以表彰奖励；对发生火灾的，追究相关责任人的责任。