常州市正衡中学天宁分校教科研课题

中期评估表

- 课题名称  基于网络的艺体类课程线上学习的实践研究

- 课题负责人    丁晓波

- 所在单位 常州市正衡中学天宁分校

- 填表时间        2019-1-13

- 常州市正衡中学天宁分校制

- 一、课题组成员（含课题组长）研究概述

| - 姓 名 | - 主要贡献及成果 |
| --- | --- |
| - 丁晓波 | - 完成《基于网络的艺体类课程线上学习的实践研究》调查问卷及中期评估报告、中期评估表。 - 对课题研究方向做整体把控，明确思想、研究目标、研究重点。 - 撰写阶段性总结报告，对收集课题数据进行分析。 |
| - 金慕华 | 1、统筹课题全局，分配课题任务。 2、参与调查分析，收集文献研究资料。 3、开设体育课例，形成教学设计及配套课件、反思。 4、收集学生数据。 |
| - 万祖尧 | 1、参与调查分析，收集文献研究资料。 2、开设体育课例，形成教学设计及配套课件、反思。 - 3、收集学生数据。 |
| - 陈颖 | 1、参与调查分析，收集文献研究资料。 2、开设美术课例，形成教学设计及配套课件、反思。 - 3、收集学生数据。 |
| - 李晓霞 | 1、参与调查分析，收集文献研究资料。 2、开设音乐课例，形成教学设计及配套课件、反思。 - 3、收集学生数据。 |
| - 盛翔 | 1、参与调查分析，收集文献研究资料。 2、开设体育课例，形成教学设计及配套课件、反思。 3、收集学生数据，并进行分析，配合课题组长撰写研究报告。 |
| - 徐晓春 | 1、参与调查分析，收集文献研究资料。 2、开设体育课例，形成教学设计及配套课件、反思。 3、收集学生数据。 |

| 二、课题研究进展情况（可加页） 第一阶段：课题立项，问卷调查，分析数据。（2017年9月—2018年1月） 针对信息技术环境下学生艺体素养发展现状和常州市新下发的初中毕业艺术素质测评方案，首先进行课题组成员理论学习，然后通过在艺体课堂上对部分学生进行访谈和问卷调查等相关调查手段，采取多种形式搜集、整理学生、教师相关教学数据和资料，并结合上级新政策、新问题的出现，初步整理、归档，做好撰写调查报告的初步准备。 第二阶段：加强理论学习，分析研究数据，进行学生访谈。（2018年2月—6月） 1、全体课题组成员进行课题调查前期理论学习（1到2次）和课题调查模版准备，学习内容：相关调查方法、数据搜集处理方法、新的视频处理手机app使用方法。（参与人员：全体课题组成员） 2、完成课题组所有老师校级公开课拍摄工作，并对学生上课情况进行调查，整理好相关数据，并进行简单数据分析。（参与人员：全体课题组成员） 3、进行数据整理，分析研究本学期、本校学生艺体素养发展现状，进行数据量化分析，形成数据分析报告做好撰写调查报告准备。（参与人员：全体课题组成员） 4、撰写本学期课题阶段性研究总结。（参与人员：全体课题组成员） 5、分析本教研组本学期课题研究得失，借鉴学校其它教研组经验，继续完善本组课题研究方案、过程。 第三阶段：深入研究，进行课堂实践，撰写阶段性研究报告，迎接中期评估（2018年9月—至今） 1、首先进行课题组成员理论学习，然后采取多种形式搜集、整理学生、教师相关教学数据和资料，并结合上级新政策、新问题的出现，初步整理、归档，做好撰写中期评估报告的必要准备。 2、全体课题组成员进行撰写课题中期评估报告理论学习（1到2次），做好撰写课题中期评估报告准备，学习内容：理论书籍阅读、数据搜集处理方法、新的视频处理手机app使用方法，并完善课题调查模版和调查问卷，做好数据整理。（参与人员：全体课题组成员） 3、第20周前完成课题组所有老师校级公开课拍摄工作，并对学生上课情况进行调查，整理好相关数据，并进行数据分析。（参与人员：全体课题组成员） 4、进行数据整理，分析研究本学期、本校学生艺体素养发展现状，进行数据量化分析，初步形成数据分析报告，并做好撰写中期评估报告准备。（参与人员：全体课题组成员） 5、学期结束前课题组全部成员完成撰写本学期课题阶段性研究总结。（参与人员：全体课题组成员） 6、分析本教研组本学期课题研究得失，借鉴学校其它教研组经验，继续收集并完善本组课题的计划材料、过程性材料、总结性材料。（参与人员：全体课题组成员，19周前完成） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、取得的阶段成果（包括出版、发表的成果、已产生的实践反映及专家、行政领导的评价等，已发表的论文，请注明发表的时间及刊物） 1、增强了学生线上学习艺体类课程的兴趣，提高了其运动能力和艺术审美情趣，部分学生的艺术、体育素养有所提高。（见体育中考成绩、体育节、艺术节、学生美术作品等） 2、通过课题研究，本组教师对自身的专业发展更为重视，提高了自身的业务能力。 3、教师掌握了一系列课题研究方法及策略。 4、调查并形成了学生调查问卷，收集并分析了其中数据。 5、本课题组万祖尧老师2017年荣获9月荣获“学校团结合作模范教师”称号。 6、李晓霞老师获天宁区第四批“中小学学科带头人”称号。 7、金慕华、万祖尧、李晓霞、陈颖、金慕华、丁晓波老师获2017、2018年度“一师一优课”活动县级、市级优课称号。 8、本课题组陈颖老师在2018年常州市局属中学美术教师基本功比赛中获三等奖。 9、正衡中学天宁分校被授予天宁区校园足球先进单位称号，徐晓春老师被评为校园足球优秀工作者。 10、正衡中学天宁分校足球队获常州市第32届育苗杯足球比赛第2名，第33届育苗杯足球比赛第3名。 11、欧阳吉慧等三位同学在陈颖老师指导下美术作品获得全国奖项。 |  |  |  |  |  |  |
| - 四、课题研究中存在的问题或不足 - 1、由于学校各方面条件制约，开展线上学习的硬件、软件以及学校条件欠缺很多，因此导致学生的艺体素养提高不快。（缺乏必要设备） - 2、受本人及组员能力、精力限制，课题推进力度还显不足，取得的成果还不够丰富，后期研究也显得乏力。 - 3、课题组成员对于课题的理论学习和知识储备还不够。 - 4、研究方向还不明晰，需要专家给出指导意见。 |  |  |  |  |  |  |
| - 下阶段研究计划及确保最终成果的主要措施 - 1、定期召开课题组推进会议，课题组长汇报阶段工作的进展情况，分析现有数据，总结反思，共同讨论解决疑难问题；同时布置好下次课题组活动的任务，扎实提高课题组的课题研究效率。 - 2、加大理论学习力度，切实提高组员课题研究水平。 - 3、注意课题组平时资料的备份、整理、发布工作，在期末时进行汇总整理，并撰写研究报告。 - 4、鼓励教师多写论文，多参加各级各类基本功比赛及其它相关活动，力争取得部分研究成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、评估小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 七 评 估 小 组 成 员 | - 职 务 | - 姓 名 | - 所 在 单 位 | - 签 名 |  |  |
| 八、学校意见 公章 负责人签字（盖章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |