特色班级个性扬，缤纷童心民族乐

——2009年“小龙娃主题节”之艺术节序列活动策划

※活动背景：

“艺术节”作为龙娃才艺展示的平台因其“形式活跃，气氛轻松”受到龙娃们的欢迎。因为学校大型学科活动的冲击，“艺术节”已连续两年没有举行大型文艺汇演，主要以单项汇报的形式展开。而两年前的大型文艺汇演已成为局小师生共同的美好回忆。今年是建国六十周年，又是学校第二轮三年发展规划的中期评估阶段，为“六一”大型文艺汇演提供了时空上的可能性和主题的选择点。

同时，班级个性文化建设由于班级的变化，班主任的替换，在班歌、班徽上没有做到很好的传承，从形式上正好与“艺术节”的主题契合，可以成为活动内容之一。

※活动目标：

1．设计并展示交流班歌、班徽，积极推进班级个性文化建设，增强班级的认同感和凝聚力。

2．策划并组织排练与民族文化相关的节目内容，积极展示特长学习的成果，提高学生节目的民族内涵，提高学生的民族意识和民族情感。

3．积极挖掘学校生活的素材，帮助教师与学生一起整理参与校园活动的收获，展示学校发展过程中师生的研究成果，提高学校的凝聚力和认可度。

※活动时间：

宣传启动时间：3月2日星期一国旗下讲话

活动持续时间：3月2日～6月1日

※活动内容：

本次艺术节的内容包括：1.童声诵祖国的诗歌朗诵会；2.大型班歌演唱会；3.“T台秀”学生民乐专场演出；4.大型文娱演出。

※活动安排：

三月：“童声诵祖国   绿色漾校园”大型诗歌朗诵汇演（生命教育周活动）

◎活动过程：

1．从3月2日开幕式以后，各个年级在年级组长的组织下，分不同主题朗诵与民族文化相关的爱国文学作品。学校提供一部分朗诵素材，学生可以自由选择一些素材。各个年级在齐诵一首诗歌的基础上，还可以有学生自由申报的节目，形式分个人和团体两种。

一年级：《三字经》等民族文学的结晶

二年级：四大发明等智慧的创造

三年级：神奇的建筑

四年级：少数民族大团结

五年级：民族力量的凝聚（如汶川地震、奥运或神七问天）

六年级：民族力量的凝聚（如汶川地震、奥运或神七问天）

2．3月12日结合植树节活动，开展“为祖国栽下一颗希望的树苗”的班级文化布置活动。上午的“国旗下讲话”开展年级集体诗朗诵活动。中午观看爱国题材的电影。下午各班开展相关的主题班队活动，由学生自主表演朗诵节目。

四月：“童心爱班级   欢歌满校园”大型班歌联唱活动

◎活动过程：

1．从3月2日起，各班学生在班主任老师的组织下设计班歌、班徽，并积极与音乐组老师联系，学唱班歌。

2．5月15日在食堂门口的橱窗进行班徽的集中展示，下午全校现场直播班歌演唱比赛。

五月：“童艺大展示   民乐寄深情”大型民族乐器专场演出

◎活动过程：

1．5月12日到14日中午在操场上连续举行三场民乐的演奏会，节目分合奏同一首歌和个体的独奏表演。全校同学可以观摩。

2．音乐老师从中选择一批优秀的孩子参与“六一节”民乐互动方阵的现场演出。

六月：“我和我们伟大的祖国”大型文艺综合汇演

◎活动原则：

1．坚持学生为本，全体参与的原则，处理好台上演出和台下互动的连接关系。

2．坚持学校为本，展示成果的原则，处理好明星演出和学校节目的互动关系。

3．坚持生活为本，主题突出的原则，处理好学校生活和民族主题的整合关系。

4．坚持节约为本，精品意识的原则，处理好可利用资源和创造性利用资源的生成关系。

◎活动预期：

1．互动环节：包括两个版块，一类是大型的整体节目的互动，包括集体诗朗诵的表演，二胡、古筝、竹笛的民乐表演，军歌演唱；另一类是在某些节目过程中的台下呼应，如小龙娃走龙城，小龙娃过大节等活动。

2．邀请节目：歌舞团的民乐表演或民族舞蹈表演，锡剧及京剧、越剧等地方戏曲的表演，家长节目如熊祖彭老师的演唱等。

3．自演节目：舞蹈、啦啦操、短剧、教师的音诗画表演，小龙娃走龙城（形式待定），小龙娃过大节（形式待定），感激教育（形式待定）。

4．情境教育：借助观看演出的情景，提升学生的文明素养，同时力争在整个节目的串联过程中，自然渗透学校文明礼仪教育的成果表演。

注：各部门职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 学 生 部 | 3月：1．策划好艺术节开幕式暨生命教育周启动仪式。 2．关注各个年级的朗诵诗歌，策划并组织好3月12日的活动。 3．组织班级文化评比活动。指导各个年级组开展好主题班队活动。 4．成立项目组，完成活动方案的制定。确定邀请节目的名单和内容。 |
|  | 4月：1．关注各个项目组的筹备情况。 2．设计好运动会开幕式上的班歌演唱活动。 3．完成联系舞美、场地、节目策划等工作。 |
|  | 5月：1．关注各个项目组的筹备情况，完成节目的彩排工作。 2．协助美术组布置班徽的展览，协助音乐组完成三场民乐的专场演出。 3．组织好班歌汇演活动。 |
|  | 6月：策划并组织好整台文艺节目演出。 |
| 音 乐 组 | 3月：修改课程，教唱班歌。 |
|  | 4月：1．进一步完善现有的节目，参与项目组的指导。 2．与班主任合作，利用音乐课指导学生演唱班歌。 |
|  | 5月：1．组织好三场民乐演出，并确定演出方阵的学生名单和曲目名单。 2．指导各个项目组的节目准备到位。 3．在学校组织至少两次彩排。 |
|  | 6月：协调并组织好整台文艺节目演出。 |
| 班 主 任 | 3月：1．组织学生参与年级层面的诗歌朗诵活动。 2．布置新一期班级文化，组织一次主题班队活动。 3．组织学生开始设计班歌、班徽。 |
|  | 4月：完成班歌、班徽的设计。 |
|  | 5月：1．组织学生参与民乐的演奏。 2．组织学生参与班歌汇演。 3．组织学生按整台文艺演出的要求参与训练、彩排。 |
|  | 6月：组织学生参与整台文艺演出。 |
| 美术组 | 3月：修改课程，指导如何设计班徽。 |
|  | 4、5月：协助各个项目组制作道具。 |
|  | 6月：参与整台文艺演出的舞美设计。 |
| 后勤部 | 为各项活动提供相应的后勤服务。 |
| 项目组 | 3月：成立项目组，完成节目方案的策划。 |
|  | 4月：节目开始排练。 |
|  | 5月：节目排练到位，各项准备到位。 |
|  | 6月：协调好节目的演出。 |

常州市局前街小学学生部（2009年2月23日）