常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学  科  分  类          综合类

- 课  题  名  称

- 《基于数字化技术的华润小学儿童创意课程群的开发和实施》

- 课 题 负 责 人      李伟平    杜英姿

- 负责人所在单位       常州市华润小学

- 开  题  时  间        2016年9月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

- 开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2016年10月 评议专家：龚国胜 王俊 于纯 参与人员：杜英姿 王静 戚秋月 顾雄 王芸君 钱小琴 何嘉 何燕 朱小伟

- 开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）课题题目：《 华润小学云彩数字化校本课程的构建与实施 》 （二）研究目标： 1.基于数字化技术来开发和建构校本课程群，从而促进学生的多元发展。 2.通过本课程的研究，提升教师运用数字化技术开发和实施校本课程的能力。 3.通过本课程的研究，形成学校的办学特色，积累相关的资源。 （三）研究内容： 1.对本校以数字化校本课程的现状进行调查研究。 通过问卷调查、访谈、实地观察等方式收集相关的数据与资料，掌握本校数字化校本课程的实施现状。本着现实性和可能性的原则，本课题就数字化校本课程的实施内容、数字化脚本课程的实施途径、数字化校本课程的师资力量等内容展开研究。同时依据现状调查的数据，结合课题组对数字化校本课程的实地观察与实践验证，对其进行归类分析。 2.制定以数字化校本课程学习的目标方案。 对学生进行深度访谈和问卷调查，研究、了解其在数字化校本课程中对于学习内容的需求，以及自身相关学习内容的基础掌握程度，来为不同年龄的学生制定初步的学习目标方案。在此基础上，广泛征询老师、家长、学生多方面的意见，对方案进行进一步的讨论商榷。 3.探讨数字化校本课程的教与学的模式，创新课程评价方法。 通过课题研究，形成以学习为中心的核心理念，探索基于华润小学数字化校本课程的传统课堂教学模式有效变革，形成新的教与学的方式，有效提高学生自主、探索、合作的能力，促进每个学生主动、深度、富有挑战性的学习。以发展性评价、表现性评价等现代教育评价理念为指导，构建数字化校本课程为载体的学习评价体系及标准框架，探索多主体互动、 持续评价、内容多维、方法多样的课程评价，形成相应的评价机制，探索表现性评价任务的设计方法，真正促进学生的自主全面发展。 （四）研究方法 依据本课题研究所涉及的内容、特征及本课题研究人员均为一线教师的现状，我们将本研究定位为行动研究。研究方法有文献法、调查法、观察法、个案法和叙事法。 1.文献法。加强理论学习，通过现代化信息技术手段，广泛收集和查阅国内外有关以数字化为载体的校本课程研究教育的理论和文献资料，研究与数字化相关领域的最新研究进展、数字化校本课程实施中重要学术问题的形成与发展历史，中外数字化校本课程教学的研究现状。 2.调查法，分问卷调查法和访谈调查法。对学生进行相关问题的访谈，并选择典型个案进行多轮访谈，辅之以问卷调查法，探究学生在数字化校本课程实施过 程中的学习需求，之后根据研究进展的实际状况，选择部分研究对象进行再次访谈与调查，以验证结果和推论。 3.观察法。以课堂观察为主、以日常教育生活观察为辅，观察学生的课堂教学的反应和作业反馈的情况以及与综合素养相关的言谈、举止所反映的非智力因素 的发展，同访谈和问卷调查数据相结合，探寻在以数字化校本课程学习过程中的积极意义。 4.个案法。选择典型校本课程的内容，对其课堂教学模式、学生的反应状态、 教学评价体系等进行跟踪观察，一方面为教师的教学方式及学生的学习方式调整提供依据，另一方面为实践研究的效果提供证据。 5.叙事法。用叙事的方法记录数字化校本课程实施过程中的事件，解析、阐释隐 藏在现象背后的本质，探索其教育价值。 (五)课题组织机构： 1.课题组主要成员： 组 长：李伟平 副组长：杜英姿 成 员： 王静 戚秋月 顾雄 钱小琴 何嘉 何燕 朱小伟 2.成员职责： 组 长：课题总体指导、进度和质量掌控、定期检查总结。 副组长：参与整体方案制定、任务协调、技术指导，负责子课题研究的组织和调控，定期召开子课题研讨。 成 员：按课题任务分工和进度，完成相应的研究任务。 3.总的要求： （1）高度重视，明确职责。 通过该课题的研究，对深化我校教育教学改革、提升办学水平和社会影响力都具有深远意义。课题组成员务必在思想上高度重视，明确职责，确保高质量完成各项任务，实现既定的研究目标。 （2）统一行动、注重协作。 各成员要按照课题组的统一部署和安排，明确各自的研究任务，加强相互协调配合，发挥团队合力，按既定进度保质保量完成各项工作。 （3）紧扣方案执行。 以课题申请书作为指导性纲要，严格按照既定的研究目标、研究任务、技术路线和实施步骤开展工作，做到思路清晰、目标明确，不“偏题跑题”。 (六)课题分工和进度 1. 课题组成员分工 姓名; 专业技术职称; 工作单位; 研究 专长; 在课题组中的分工情况. 李伟平; 中小学高级; 常州市局前街小学; 教育教学研究; 主持人，全面负责课题管理与实施. 杜英姿; 中小学高级; 常州市局前街小学; 教育教学研究; 主持人，负责课题管理. 王静; 中小学一级; 常州市局前街小学; 课程与教学 课堂观察 统计分析; 组长，负责课题管理研究. 顾雄; 中小学一级; 常州市华润小学; 个案研究; 副组长，负责实践研究. 王芸君; 中小学高级; 常州市华润小学; 个案研究; 副组长，负责理论研究. 戚秋月; 中小学高级; 常州市局前街小学; 课程与教学 课堂观察 统计分析; 负责实践与研究. 钱小琴; 中小学高级; 常州市华润小学; 教育教学实践; 负责实践与研究. 朱小伟; 中小学一级; 常州市局前街小学; 教育教学实践; 负责的实践与研究. 何嘉; 中小学一级; 常州市华润小学; 教育教学实践; 负责实践与研究. 何燕; 中小学二级; 常州市华润小学; 教育教学实践; 负责实践与研究. 2. 课题研究进度 第一阶段：准备阶段（2016年9月～2017年9月） (1)整理课题申报相关材料，完成课题论证、申报、立项。 (2)课题研究资源的全面分析。 第二阶段：具体实施阶段（2017年10月～2018年9月） (1)制订工作计划，购置与课题研究有关的理论书籍与其它资料。 (2)课题组分工，确定子课题负责人和子课题成员。 (3)分批进行课题研究组主要成员和子课题成员的理论学习与培训。 (4)调查了解本校基于数字化技术的校本课程实施现状（含运用数字化技术实施校 本课程的途径、运用数字化技术开发校本课程的情境等研究）；收集数据、素材和案例；研究运用数字化技术实施校本课程的师资力量的建设。 (5)进行个案的跟踪观察与对比，在课题研究的实践中不断地提出解决问题的方法与措施，并做好阶段性经验总结。 (6)邀请课题研究专家作专题学术报告或座谈，全面提高课题组成员的理论知识。 (7)逐步完成相关案例、论文并公开发表。 第三阶段：总结阶段（2018年10月～2019年12月） (1)编辑案例、论文集。 (2)完成子课题研究报告。 (3)完成总课题研究报告。 (4)成果提交鉴定、验收。 (七)预期成果 - 阶段性成果 序号; 研究阶段 （起止时间）; 阶 段 成 果 名 称; 成果形式; 负责人. 1; 2017.3; 数字化校本课程的内容研究; 研究报告; 李伟平. 2; 2016.10; 数字化校本课程的各类科目教学设计; 教学设计; 课题组成员. 3; 2016.12; 数字化校本课程的各类研究论文; 研究论文; 课题组成员. 4; 2017.10; 数字化校本课程各类科目的教学策略研究; 研究报告; 杜英姿. 5; 2017.12; 数字化校本课程各类课程的教学评价研究; 研究报告; 王芸君. 2. 最终成果： 序号; 完成时间; 最 终 成 果 名 称; 成果形式; 负 责 人. 1; 2018.10; 数字化校本课程各类科目的教学案例; 教育教学案例; 课题组成员. 2; 2018.12; 数字化校本课程各类科目研究报告; 校本课程资源包; 杜英姿. 3; 2019.02; 数字化校本课程内容的建构与实施研究报告; 结题报告; 王芸君.

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 论证组通过听取天宁区常州市局前街小学“ 基于数字化技术的儿童创意校本课程群的开发与实施的研究 ”课题组汇报、与课题组交流，一致认为该课题的研究主题是具有创新意义的，研究的内容是解决一线教师实际问题，是具有现实意义的。 为了课题组能更好开展后续的研究，提出如下几方面的建议： 1.关于课题名称。建议课题组把课题的名称由原来的《小学数字化校本课程的实施与建构》调整为《 基于数字化技术的华润小学儿童创意校本课程群的开发与实施的研究 》。这样该课题的研究方向更具有明确的意义。 2．关于研究的内容。建议课题组重新调整研究内容的架构，除却做文献研究和调查研究之外，按照课题研究的目标来整理研究内容，例如基于数字化技术的校本课程群的目标研究。基于数字化校本课程情境的设计研究。基于数字化校本课程的学生学习任务的研究。基于数字化技术的学生体验性学习的研究。基于数字化技术的课程评价研究。基于数字化技术的课程资源群的研究。

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） (一)课题名称的变更： 《基于数字化技术的华润小学儿童创意课程群的开发和实施》 (二)研究内容的变更： 1.对本校基于数字化技术开发的儿童创意校本课程的现状进行调查研究。 通过问卷调查、访谈、实地观察等方式收集相关的数据与资料，掌握运用数字化技术开发校本课程的实施现状。本着现实性和可能性的原则，本课题运用数字化技术实施的校本课程的内容、途径、师资力量等方面展开研究。同时依据现状调查的数据，结合课题组运用数字化技术实施校本课程进行实地观察与实践验证，对其进行归类分析。 2.制定基于数字化技术实施校本课程的学习目标。 对学生进行深度访谈和问卷调查，研究、了解其在运用数字化技术实施校本课程中对于学习内容的需求，以及自身相关学习内容的基础掌握程度，来为不同年龄的学生制定初步的学习目标。在此基础上，广泛征询老师、家长、学生多方面的意见，对此学习目标进行进一步的讨论商榷。 3.基于数字化技术的儿童创意课程情境的研究。 学生在数字化环境中学习，教师要创设开放、生动、有趣的教学情境供学生体验探究。通过真实的教学情境的创设，激发学生学习的兴趣和动力，引导学生主动学习。 4.基于数字化技术的学生学习任务的研究。 通过课题研究，形成以学习为中心的核心理念，探索基于数字化技术的创意儿童校本课程的学生学习任务的研究，形成新的教与学的方式，有效提高学生自主、探索、合作的能力，促进每个学生主动、深度、富有挑战性的学习。尝试在每一门课程里都有一些经典的任务供学生学习探究。 5.基于数字化技术的体验性学习。 运用数字化技术，引导学生以学校创意云彩工作室为平台，充分经历体验、探究的学习过程，培养学生的自主、合作的能力。 6.基于数字化技术的儿童创意课程评价研究。 以发展性评价、表现性评价等现代教育评价理念为指导，构建基于数字化技术的儿童创意校本课程的评价体系及标准框架，探索多主体互动、 持续评价、内容多维、方法多样的课程评价，形成相应的评价机制，探索表现性评价任务的设计方法，真正促进学生的自主全面发展。 7.基于数字化技术的课程资源群的开发研究。 运用数字化技术，通过课程的开发和实施，逐步有效的完善课程资源群。整合课程实施过程中的各项资源，如硬件、软件、教师等，形成较为全面、丰富的课程资源群。 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日