焦溪小学2017—2018学年度第二学期教科室工作计划

指导思想

本学期我校以区教师发展中心教科室工作意见为依据，以“立德树人”为根本任务，恪守“求是务实、与时俱进”的教育哲学，引领学校教科研发展方向，突出学校教科研工作重点，规范工作细节，不断增强研究、指导、服务和管理的能力。学期工作以教师专业发展与管理有效管理为核心，以开展常规研训活动为载体，依托课题，以改革课堂教学、架构课程体系，进行课程改革为切入，为学校的可持续发展贡献力量。

工作重点：

1.聚焦课题研究的问题导向和学理支撑的意识和实践，用研究引领日日常工作，继续推动教育科学研究的发展，促进教研和科研的协调稳步发展。

2.聚焦教科研骨干力量的研究素养提升，以点带面，研训一体。努力开创学校教科研工作新局面。

3.认真做好校本课程建设、图书馆建设、书香校园建设工作，做出特色亮点。

4.做好师德师风建设、校本培训、职称评审等工作。

具体工作：

一、加强校内课题管理与培训，提高课题研究成效

1.加强课题管理，研究引领日常。整体梳理学校课题研究的现状与问题，整体规划研究活动。

江苏省十二期教研课题《农村小学“互动生成”课堂教学研究》开展前期研究工作，填写《课题开题论证书》，填写课题组成员更改表。6月份，迎接开题论证活动。扎实开展课题研究，以课题引领课堂教学转型。

市规划办“十三五”课题《基于学科关键能力提升的互动生成式课堂教学研究》按计划开展研究。以解决学校课堂实际问题为导向，将问题融入到研究过程中，依托教研组、备课组，边实践边反思边研究，力争收到实效。重点研究“互动生成”课堂的教学策略，在研究中转变课堂。

2015区课题《小学数学中培养学生估算能力的策略研究》《在小学英语教学中提高学生的人文素养》，延期至2018年12月结题。本学期在已经完成研究任务基础上，深入思考，发现新的问题，生成新的研究问题，

2017区课题《小学数学教学中“故事教学法”的实践研究》建立课题网页，准备4月的开题论证，有计划开展研究，完成部分研究内容。

2.加强课题培训，提升教师科研能力与积极性

（1）利用学校网站“教育科研”栏目与“推荐阅读”，围绕本校教师研究指向的主题，如“互动生成”“关键能力”“故事教学”等，有计划，有分工地精选发布书籍论文，引领教师主动学习。

（2）充分利用好各课题网页，及时上传研究过程材料，充实网页，积累资源，应对区5月份课题网页检查，同时作为校课题研究评价的依据。

3.注重研究过程，强调经验集成，丰富研究成果。

（1）申报各级各类课题，强化问题意识。

（2）在研究过程中强化方法意识，强化研究方法的规定性，使过程和步骤规范、更理性，提升研究素养。按研究方法的类别，以“共同体”的方式 组织各课题组长学习交流。

（3）在研究总结中强化学理意识。即从“当下”出发，以“积累”“扩展”“思考”和“发现”为关键词，梳理研究经验，不断在原有经验上产生新认识，新理解。

（4）强化成果意识。从期初计划到期中过程至期中总结，能及时将所思、所学、所做融合一体，转化国新经验和新智慧，并帮助教师予以交流和发表。

二、聚焦核心素养视野下的融合课程开发与实施

1.继续开设并实施原有部分校本课程，彰显课程实施的创造性。继续实施《读吧写吧》《国际数棋》《生命之水》等校本课程，完善社团等活动类选修课程的评价。

2.聚集核心素养，架构“和爱课程”体系。聚焦“核心 素养”，从学校办学理念出发，依据学生培养目标，梳理已有课程，开发新的课程，并进行课程与课程与的主题融合，加构学校“和爱课程”体系。

3．对全体教师进行“学科主题融合课程”开发与实施的培训，指导各年级各学科教师开发主题融合课程，以活动促进教师课程理念的转变，促进课堂教学的转型。

4. 社团等选修课程内容根据学生需求进行适当的调整，进一步完善走班教学方式，完善选修课程的内容，落实课程评价，结合学校实际通过多种多样的展评方式，展示师生在课程实施过程中的收获与思考，真正提升课程实施的水平，让学生在丰富多样的课程熏染中得到成长。

三、加强书香校园建设，滋养师生精神生活

1.重视书香校园环境建设，继续做好学校图书馆、班级读书吧建设。继续做好班级图书角建设运行工作，做好流动教材、各类教参管理分发工作。

2.开展丰富的听读活动，熏陶感染。继续开展“最美的早晨”持续默读活动、开展“走近经典”听读活动，加强经典诗文背诵及过关测试。

3.积极参加上级部门组织的各类读写竞赛活动。

四、加强教师队伍建设，促进教师专业成长

1. 重师德师风建设，增强教师的服务意识。

师德师风是教师队伍建设的灵魂。本学期继续利用周一政治学习时间，通过多种形式，使教师充分认识职业道德水平直接关系到青少年的健康成长，进一步增强服务意识，成为“和爱”型教师。

2. 重培训机制的构建，促进教师专业成长。

（1）开展“焦小名师大课堂”活动。五级梯队教师是学校的宝贵财富，更是提高教育教学质量的坚实力量，本学期，焦小名师将开设公开课、示范课、专题讲座、“传帮带”等系列教学教研活动，充分发挥名师的领衔作用、示范作用、激励作用、凝聚作用、辐射作用。

（2）开展“青年教师成长营”活动。三十五周岁以下的老师均为成长营成员，制订学期成长营活动计划，通过师德教育、读书交流、基本功培训和竞赛、互动环境下白板教学等形式开展活动，促进青年老师的专业成长。

（3）中青年教师，“压担子”“搭台子”。以教研组、备课组、课题组为平台，真正实现资源共享、互动共进、和谐发展。中青年教师带头上好公开课，参加上级组织的各种竞赛活动。

五、其他工作

1. 继续做好学校宣传工作。召开宣传组工作会议，提出市级以上媒体发表的方向与目标。评选2017年度优秀通讯员。

2. 做好教师2018年度校本培训计划及继续教育网络系统的管理工作。

3. 着力组织教师积极参加各级各类的征文、论文竞赛。

4. 做好2017年职称评审工作及区级学带、骨干教师评选工作。

月工作安排：

二月三月：

1.2018寒假读书活动总结评比

2.省市区校三级课题确定研究重点制订计划，上传网页，展开研究

3.期初宣传组工作会议，评选2017优秀通讯员

4.班级图书角建设，循环教材分发

5.青年教师期初会议

6.召开校课题组主持人与课题研究成员培训会议

7.参加区各类教科研会议

四月五月：

1.各级各类课题展开研究

2.区数学《故事教学法》课题开题

2.各级各类的征文、论文竞赛

3.图书馆日常管理

4.其它师德教育活动

5.青年教师成长营活动

6.按计划开展各类课题研究，迎接区课题网页检查。

六月：

1.省教研十二期课题《互动生成课堂》开题论证

2.做好课题研究考核工作，做好各类过程资料的汇编建档工作

3.期末课程展评

4.图书馆班级图书归还等工作

5.宣传组工作总结、青年教师成长营工作总结

附1：江苏省十二期教研课题《农村小学“互动生成”课堂教学研究》研究计划

附2：常州市教育科研规划办“十三五”备案课题研究计划

附3：天宁区教科研课题（数学估算）研究计划

附4：天宁区教科研课题（英语人文）研究计划

附5：天宁区教科研课题（数学故事教学法）研究计划

附1：

《农村小学“互动生成”课堂教学的实践研究》

课题研究工作计划

2017-2018学年第二学期

一、指导思想

向教育科研要质量，靠教育台阶，积极开展教育教学研究。坚持将科研日常化，坚持教研训一体，在实践中反思，在反思中成长。坚持“立德树人”为根本任务，规范工作细节，不断增强研究研究能力，提升教师专业水平。

二、工作目标

1.了解我校课堂实际状态与师生生存状态和实践可改变的地方，找到最合适的突破点。

2.设计与实施一体，初步实践“留白问题设计”的教学活动设计方法。

3.初步探索“互动生成”课堂教学常规、组织形式、问题设计与资源设计等策略。

三、研究内容、主要工作与过程安排

| 时间 | 研究内容、主要工作 | 研究方法 | 成果预设 |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三月 | 学习课题方案，确定研究重点，制订课题研究计划； | 理论学习 | 学习体会1篇（每人） | 牟文娟 |  |
|  | 对我校课堂教学的实际状态、师生生存状态和实践可改变性进行调查研究。 | 调查研究 | 调查问卷 调查报告 | 阚亚云 牟文娟 顾丽杰 翟彩虹 徐晓英 |  |
|  | 建立课题网页 |  |  | 阚亚云 |  |
| 四月 | 填写《开题论证书》与课题更改表 |  |  | 阚亚云 牟文娟 |  |
|  | 理清农村小学“互动生成”课堂的概念、存在的问题、发展的可能性、实施的目标、活动设计与策略等，形成理论综述。 | 理论学习 | 学习体会1篇（每人） 理论综述 | 全体组员 |  |
| 五月 | （1）探索“破坏法”“隐藏法”“干扰法”“发明法”等问题设计的方法； （2）探索农村小学“互动生成”课堂教学的策略。如资源生成、过程生成策略、课堂情境和氛围的创设的策略、多元的组织形式、重过程的教学方式、新课堂常规等。 | 实践研究 | 教学案例1个 经验总结（或） 研究论文1篇 | 全体组员，自选一点，在本教研组、备课组展开实践研究 |  |
| 六月 | 继续五月研究任务 | 同上 | 同上 | 同上 |  |
|  | 开题论证 | 专家指导 | 开题报告论证书 | 阚亚云 牟文娟 |  |
|  | 课题研究学期总结会议 |  |  | 牟文娟 |  |

课题组  执笔：牟文娟

2018年3月1日

附2：

《基于学科关键能力提升的“互动生成”课堂教学研究》

课题研究工作计划

2017-2018学年第一学期

经专家评审、市规划办审核，此课题于2018年2月被正式批准为常州市教育科学“十三五”规划立项课题。本学期，主要做好课题的后继研究管理工作，切实提高研究质量。

- 指导思想

基于学校发展的需要与本校学科转型存在的问题及需要，提出本研究课题。本课题研究过程坚持课题组成员全体参与、分工合作、学习与实践相结合等原则，通过调查法、课例研究法等展开实践研究。

二、工作目标：

1.完善课题方案，明晰研究方向与重点，落实网站维护；

2.强化方法意识，使研究过程 步骤更加规范、理性；

3.初步形成“互动生成”课堂的问题设计等策略，形成课堂新的学习常规。

三、主要研究内容与工作安排

| 时间 | 研究内容、主要工作 | 研究方法 | 成果预设 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、3月 | 1.根据中期检查专家意见，进一步调整完善课题的名称、概念界定、研究目标与研究内容。 |  | 新的研究方案 | 牟文娟 |
|  | 2.更新课题网页，上传中期检查材料。 |  | 课题网页 | 相关组员 |
| 3、4、5月 | 开展课堂教学实践研究，从开放性问题的设计、板块式活动的设计、互动生成课堂教学新常规、捕捉利用课堂生成资源的智慧等方面研究具体的策略。 | 实践研究 反思研究 | 教学案例1个 | 全体组员，自选一点，在本教研组、备课组展开实践研究 |
|  | 积极参加各类培训学习（1）校内集体学习与个人学习（2）上级各类与课题相关的学习培训。 | 理论研究 | 学习体会2篇 | 各组员 |
| 6月 | 回顾一学期研究过程，梳理过程材料，进行提炼总结 | 反思性研究 | 经验总结（或） 研究论文1篇 | 各组员 |

各负责人组织本学科核心组成员及其他任课老师参加日常研究，督促核心组成员上传个人研究过程材料；在相应研究任务完成的规定时间前，梳理负责学科的材料，按要求上传网站。

四、保障措施

1.落实教学常规，依托教研组、备课组平台展开研究，将研究常态化，让日常研究化。

2.学校邀请专家培训讲座，加以指导。

3.发挥学校教科研骨干力量，带领课题组全体成员扎实开展研究工作。

执笔：牟文娟

20180301

附3：

《小学数学中培养学生估算能力的策略研究》

2017-2018学年第二学期课题研究计划

这一学期开始，将丰富过程材料，为迎接结题作准备。本学期研究计划如下：

一、主要目标

1、结合学校实际，丰富各板块材料。

2、积极开展课堂教学研究，丰富研究成果，提高研究水平。

二、研究内容及重点

1、进一步探索创新小学生估算能力多元评价方法。

2、梳理前阶段研究过程，提炼研究成果，做好结题的前期准备工作。

三、主要研究任务

结合学校教科室对参与课题研究老师提出的统一要求，本课题组需要完成以下研究任务：

1、自主学习带有关键词 “估算能力”“估算评价”一类的理论材料，撰写自学体会1次，并且上传学习材料。

2、一次课堂教学公开研讨，重点关注估算评价方法。

3、分工完成结题准备工作。

五、具体安排

三月

1、制定研究计划。

2、理论学习。

四——六月

1、课堂教学研讨。

2、修订适合本校实际的估算能力多元评价方法。

3、整理课题研究材料，做好结题准备工作。

4、进行学期末课题组考核。

2018年2月

附4：

《小学英语课堂教学中培养学生人文素养的实践研究》

- 2017-2018学年第二学期课题研究计划

一、主要目标

1、继续加强理论学习，提高课题组成员理论素养。

2、拓宽教学内容，积极开展课堂教学研究，丰富研究成果。

二、研究内容及重点

1、拓宽教学内容，培养学生人文素养。

2、巧设语言实践活动，培养学生人文素养。

三、主要研究任务

1、个人学习与集体学习相结合，并至少撰写1次学习体会。

2、焦小“名师大课堂”：徐晓英老师执教四下Unit 5 Seasons

3、青年教师研讨课：徐玉姣老师执教六下Unit 6 An interesting country

四、具体安排

2-3月：

1、制定研究计划。

2、理论学习。

3、焦小“名师大课堂”：徐晓英老师执教四下Unit 5 Seasons

4月：

1、个人学习。

2、青年教师研讨课：徐玉姣老师执教六下Unit 6 An interesting country

5-6月：

1、理论学习。

2、整理课题研究材料，进行期末课题组考核。

2018年2月

附5：

《小学数学教学中“故事教学法”的实践研究》

2017-2018学年第二学期课题研究计划

《小学数学教学中“故事教学法”的实践研究》2018年2月开题，这一学期开始，将扎实开展研究活动。本学期研究计划如下：

- 主要目标

1、进行开题论证，学习课题方案，明确研究内容。

2、加强理论培训，提高课题组成员研究水平。

二、研究内容及重点

1、 进行开题论证，确定实验班级，制订实验计划。

2、 研读故事教学有关理论，通过调查、问卷、测试等形式调查了解故事教学的现状，分析教师对故事教学的理解和认识。

3、 根据学生特点，分年段基本确定本课题在各年段实施的策略。

三、主要研究任务及负责人

1. 确立具体的课题实施方案，组织开题。邀请论证组成员5人，区研训员不少于1人）在申报方案的基础上，细化研究内容，安排好研究的时序进度、核心组成员的具体分工，开展如调查、文献等的基础性研究，撰写好课题的开题报告，填写《天宁区教科研课题开题论证书》。（朱晓虎）

2. 开题后组织组员商议开题意见，修订原有研究方案，填写变更表，上交区研训中心。《天宁区教科研课题开题论证书》纸质稿一式两份送交中心，电子稿以学校为单位发送至 tjujys@163.com 。截止日期为2018年4月23日。（朱晓虎）

3. 按《天宁区课题研究网页管理》要求建立课题研究网页（建议将网页建在本校校园网上），及时上传研究资料。3月2日前将网址发送至 tjujys@163.com 。

网页建立：朱晓虎    过程资料上传：课题组各成员。

4.认真开展课题研究，本学期重点组织课题组成员认真学习课题方案，明确“故事教学法”“数学故事”等概念。集体学习关于故事教学法在数学教学中的各种资源，分年段基本确定本课题在各年段实施的策略。自主学习与带有关键词“故事教学”一类的理论材料，撰写自学体会1次，并且上传学习材料。

5.开展至少一次课堂教学公开研讨，围绕研究内容及时总结，每位课题组成员每学年至少撰写一篇质量较高的研究反思或专题论文。

四、具体安排

三月

1、建立课题网页。

2、制定学校研究计划和学习课题方案。

3、通过各种形式了解故事教学的现状，分析教师对故事教学的理解和认识。

四月、五月

1、组织开题论证。

2、集体理论学习，分年段基本确定本课题在各年段实施的策略。

3、课堂教学研讨。

4、自主学习。

六月

1、整理课题研究材料，上交研究总结与研究论文。

课题组  执笔：朱晓虎

2018年2月