校园溢芬芳   家庭飘书香

——焦溪小学第五届读书节活动方案

一、指导思想：

我们常说：“最是书香能致远。”是的，童年的滋养，人生的积淀，要从阅读经典开始。近年来，我们深刻领会《基础教育课程改革纲要》精神，大胆实施课程改革，开发校本课程，开展读书节活动，构建书香校园文化。在此基础上，我们将举办学校第五届读书节，创设家庭、学校、社区三位一体的浓厚的读书氛围，激发学生的读书兴趣，培养学生读书习惯，陶冶学生的思想情操，进一步建设书香班级、书香家庭，创建书香校园。

二、活动主题：

校园溢芬芳，家庭飘书香，经典伴成长。

三、活动目标：

1、创建并评选“书香班级”，让学校每一个细胞都充满阅读的氛围，让每个孩子感受阅读的快乐。

2、建设并评选“书香家庭”，让部分优秀家庭成为读书先锋，带动更多家庭参与读书活动。

3、通过活动，促进亲子共读、师生共读，进一步转变部分老师、家长的理念。

4、通过活动，培养学生良好的课外阅读习惯，陶冶学生情操，提高家庭文化品位，提高家庭素养。

四、活动对象：焦溪小学全体师生

五、活动时间：2011.11.14—2011.12.26

六、活动安排

（一）活动准备（2011.11.7—2011.11.11）

1、学校电子屏宣传。“校园溢芬芳，家庭飘书香，经典伴成长。”（现代教育技术处）

2、各班自查本班图书角使用与管理情况，进一步培训班级管理员，准备参加图书管理员经验交流会。

3、拟定“致家长的一封信”“书香俱乐部成员申请表”“书香俱乐部启动仪式邀请函”，确定书香俱乐部成员，下发邀请函。（牟文娟）

4、校园网“特色创建”“鹤峰书苑”中添加栏目“书香俱乐部”，包括“成员风采”“活动掠影”“个人专辑”三个子栏目。同时，“特色创建”“书香校园”中添加“书香俱乐部”栏目。（现代教育技术处）

（二）具体活动（2011.11.14-2011.12.16）

| 内容 |  | 对象 | 时间 | 地点 | 流程及提示 | 策划 责任 | 简讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开幕式 |  | 全校师生 | 11.14. | 操场 | 1、致开幕辞2、发出读书节活动倡议。 | 牟文娟 | 顾春明 |
| 书香班级 建设 专题活动 | 图书管理经验交流会 | 班级图书管理员 2名 | 11.24（周四中午12：00） | 教师会议室 | 1、交流各班图书管理办法与经验； 2、投票选举认真细致或有创意的“优秀图书管理班级”。 策划：莫燕月 | 莫燕月 朱晓英 | 刘丹 |
|  | 师生共读 | 各班 | 贯穿整个读书节 | 教室 | 1、确定共读书一本（与本学期学生读书考级必读书目一致。2、自定时间（中午或语文课前）每天读一点。3、形式多样，可老师读、学生读，自由读。5、开展一次共读书主题阅读交流活动。6、完成师生共读书调查反馈表。 | 牟文娟 | 张叶 |
|  | 书香浓清晨美 | 各班 | 每天早晨7：30前 | 教室 | 1、所有学生到校后，不论早晚，到校即安静地看课外书。可以是班级规定书目，可以自选书目； 2、各班主任及语文老师采取有效奖惩措施，严格实施。（个别需要做卫生的，组长收缴作业，各班根据情况作好布置。） 3、学校大队委组织检查，作为优胜班评选条件。 | 周 燕 庄彩华 各班主任 | 顾亚健 |
| 书香家庭建设专题活动 | 书香俱乐部启动仪式 | 首批书香俱乐部会员 | 11.18（周五下午14：30-16：00） | 教师会议室 | 1、陆校长作专题讲座。 2、家长亲子共读经验交流。 3、凤凰语文网书迷密室学生专帖展示，凤凰网、校园网“书香俱乐部”上传材料与与书香俱乐部QQ群培训。 4、“创建书香家庭，争当书香先锋”动员与宣誓仪式，明确“优秀书香俱乐部家庭成员”评选条件。 策划：朱晓英 翟晓丽 | 牟文娟 翟彩虹 翟晓丽 | 顾冬秀 |
|  | 亲子阅读 | 所有家长学生 | 贯穿整个读书节 | 家里 | 1、学校推荐各年级亲子共读书目。 2、亲子共读，完成亲子共读记录表，上传亲子共读感言（部分家长） 3、各班班主任、语文老师定期关注，给予回复与指导。 | 张 叶 | 俱乐部会员 |
| 书香校园展示活动 | 我读我绘 | 低年级 | 11.14-122 | 自由 | 1、围绕师生共读书（或其它），读书展开想象绘画（低年级），读书思考撰写感受（中高年级）。 2、班级评选5幅（或5篇质量较高的作品）送校评。 3、校图书馆评选、展览并整理成集收藏。 推荐活动：金波作品学生读书笔记征集评选。 策划：韩红艳 张叶 | 韩红艳 沈新华 吴建宏 吴群心 | 顾亚健 |
|  | 我读我写 | 中高年级 |  |  |  |  |  |
| 课外阅读指导课研讨 |  | 课外阅读校本教师 | 12.16 | 二1 三4 | 1、教师研备 2、公开教学； 3、评议研讨； 4、上传教学设计、评课意见、简讯 | 陆荷芳 牟文娟 | 牟文娟 |

（三）表彰总结（2011.12.19-2011.12.26）

1、完成“优秀书香俱乐部家庭成员”“书香班级”自评、班评与校评工作，并进行表彰。

2、公布“班级图书优秀管理奖”获得班级，“优秀读书绘画”“优秀读书笔记”名单。

3、闭幕颁奖。（2011.12.19）

七、领导小组：

组长：李新伟  陆荷芳  吴建宏

总负责：牟文娟  庄彩华  顾晓岚

年级负责人：

一年级 翟晓丽        二年级  朱晓英

三年级 韩红艳        四年级  张  叶

五年级 莫燕月        六年级  翟彩虹

班级负责人：语文老师、班主任        辅助人员：沈新华  吴建宏  周燕

通讯组：  牟文娟  尤焕  部分语文老师 部分学生家长

武进焦溪小学

2011年11月8日