**2018届初中毕业典礼方案**

一、成立初中毕业典礼筹备小组

组长：商骏涛

副组长：姚军华

成员：孙伟明、伍晓英、姚建芬、王煜洁、朱丽洁、刘晓东、吕倩、徐丽丹

二、时序进程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 活动内容 | 活动要求 | 备注 |
| 6月21日 | 商讨与制定毕业典礼方案（草案） | 要写出具体方案 | 三楼会议室 |
| 6月25日 | 确定正式方案 | 明确责任人 | 三楼会议室 |
| 6月22日至28日 | 根据方案，部署、推进各项任务 | 各项目责任人要认真落实工作要求，确保前期准备工作高效率完成 | 节目排练期间，注意不能影响初一初二复习与考试 |
| 6月29日下午 | 彩排 | 所有节目进行预演 |  |
| 6月30日上午7：30 | 毕业庆典 |  |  |

 三、毕业典礼各项目责任人

1. 主持人及节目串词：

 姚雪、胡琼洁、陈鹏、胡陆军

 责任人：伍晓英

2、学生活动、生活、学习照片ppt展示，制作人：刘钰蓝等学生，

 责任人：伍晓英

3、舞台设计

 责任人：姚军华、吕倩（设计公司680元，费用由家委会提供）

1. 节目顺序
2. 歌伴舞《剩下 盛夏》，参演者：九3班，责任人：朱丽洁
3. 歌伴舞《告白气球》，参演者：九1班，责任人：姚建芬
4. 歌伴舞《最美的遇见》，参演者：九年级教师，责任人：伍晓英
5. 学生向九年级全体教师献花，主持人现场采访教师、家长、学生

责任人：伍晓英

鲜花由家委会提供。

1. 歌曲串联《红色之音》，参演者：小学生，责任人：徐丽丹
2. 故事讲述《父与子》，参演者：沈宁及其父亲，责任人：刘晓东
3. 师生诗朗诵《这个夏天我们毕业》参演者：九4班学生及部分教师，

 责任人：刘晓东

1. 优秀毕业生表彰，主持人现场采访，责任人：姚军华

 奖品由家委会提供。

(11)颁发毕业证书

 徐涛荣书记宣布学生顺利毕业，校级领导向学生颁发毕业证书。

责任人：姚军华

（12）校长寄语:商骏涛

（13）小合唱：《不说再见》，参演者：九2班，责任人：刘晓东

 四、其他各项工作：

1. 整场节目编排：姚军华、伍晓英
2. 整场节目PPT、音响、视频：刘钰蓝、牟志刚
3. 宣传报道：朱丽洁
4. 拍照、摄像、微信制作：常晓东、卢申辉。
5. 学生、家长座位安排、秩序维持：孙伟明、刘小芳及四个班主任
6. 参加庆典人员：九年级全体师生、小学部部分学生、全体行政人员、全体家长
7. 庆典时间6月30日7:30开始。

初中毕业典礼筹备小组

2018、6、21