| 研究性学习·课题研究方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组名 | 爱迪生组 | 课题 名称 | LED灯与白炽灯的对比研究 |  |  |
| 主导课程 | 物理 | 指导 老师 | 商骏涛 | 组长 | 王淑铭 |
| 课题成员分工 | 姓 名 | 性 别 | 分 工 内 容 |  |  |
|  | 王铮 | 女 | 设计问卷，制作PPT |  |  |
|  | 沈烨萍 | 女 | 完成研究记录 |  |  |
|  | 刘云 | 女 | 进行实验研究，测量灯的功率 |  |  |
|  | 王淑铭 | 女 | 对交警和灯具店人员进行采访 |  |  |
| 研究 背景 | 据介绍，LED灯节电高达80%以上，寿命为普通灯的10倍以上。绿色环保型的半导体点光源，有利于人的视力保护和身体健康。如果将传统灯换成LED灯，不仅可以节约电，还可以绿色环保，低碳生活。白炽灯和LED灯的构造、原理及使用情况怎么样呢？带着这些问题，我们爱迪生组开始了该课题的调查与研究。 |  |  |  |  |
| 研究目的 | - 通过研究和调查，了解LED灯与白炽灯的构造及发光原理； - 通过测量LED灯与白炽灯的功率，了解节能的原因； - 比较LED灯与白炽灯的优缺点，了解推广LED灯的前景； - 通过探究活动，增进对物理与生活的认识，提升综合素养。 |  |  |  |  |
| 研究主要内容 | - LED灯与白炽灯的构造及发光原理； - 实验测量LED灯与白炽灯的功率； - 推广LED灯的成因研究 |  |  |  |  |
| 研究方法 | 网络资料法、实验研究法、走访调查法 |  |  |  |  |
| 研究步骤 | 1．第一阶段（2013年11月18日~2013年11月24日)：设计研究方案。先组员各自思考研究课题，然后在一起研讨，确定课题。 2．第二阶段（2013年11月25日~2013年12月1日）：上网调查，了解LED灯与白炽灯的有关数据，如：它们的构造、发光原理、功率及其优缺点。 3．第三阶段（2013年12月9日~2013年12月15日）：采访。走访灯具店的专业人员，了解关于LED 灯的使用情况。 4．第四阶段（2013年12月16日~2013年12月22日）：实验测量。到实验室做实验，用电能表和秒表分别测量LED灯与白炽灯在一定时间内消耗的电能，计算它们的实际功率的发光亮暗情况。 5．第五阶段（2014年1月18日~2011年1月24日）：撰写研究报告。整理资料，分析数据，交流讨论，准备汇报材料。 6．第六阶段（2014年1月25日~2011年1月28日）：撰写倡议书，向居民发放宣传单，介绍推广使用LED灯。 |  |  |  |  |
| 预期成果 | 研究报告、实验报告单、音像资料、汇报PPT、宣传单 |  |  |  |  |