常州市东青实验学校

校园反恐防暴应急演练方案

为有效预防和处置各类恶性伤害师生案件，提升师生安全意识和逃生自救能力，确保演练活动顺利进行，增强演练实效，特制定本方案。

一、指导思想

检验和提升对突发性暴力事件的反应和处置能力，确保校园和谐稳定。

二、参演人员：全体师生和保安

三、演练时间：2018年4月 20日

四、演练地点：东青实验学校校园内

五、组织机构：

聘请郑陆派出所民警罗晋警官对本次演练进行指导

校园暴力事件应急领导小组

组   长：商骏涛（校长）

副组长：蒋晓良（分管校长）

组  员： 朱建文 刘晓东 丁 平  孙伟明 沈春法  梅亚峰 牟志刚 谢良 全体保安

组织协调：蒋晓良（集合地点总负责人）

医疗急救：潘丽新（学校保健老师）

拍照录像：常晓东

新闻报道：刘晓东

启动警报器发信号：谢良

领导小组职责：建立预防措施；加强应急教育；及时有效地解决突发事件；明确责任，通力协助。

六、演练目的

1、宣传和普及防暴应急知识和技能，增强广大师生员工应对暴力事件的危机意识，逐步提高应对暴力事件能力，减少暴力事件损失。

2、检验全校师生应对暴力事件应急机制的运作水平，进一步完善暴力事件应急体系。

3、检验学校应对暴力事件的组织协调能力、应急处置能力和安全自保能力。

4、针对应急演练中暴露出来的问题，加强应急预案的动态管理。改进和完善应急预案体系，提高应急管理工作水平。

七、演练准备

1、通过教师会议，使全体教职工明确此次防暴应急演练的任务和注意事项。

2、演练前由班主任认真组织学生学习本次演练方案，让学生熟悉应急的正确方法，讲明演练的程序、内容、时间和纪律要求，以及注意事项，同时强调演练是预防性、模拟性练习，并非真正的防暴应急和疏散，以免发生误解而引发暴力谣传。

3、演练前教师对学生安全疏散路线必经之处和到达的“安全地带”进行实地仔细检查，对存在问题及时进行整改，消除障碍和隐患，确保线路畅通和安全。。

4、检查学校防暴工具器材是否完备。

八、演练要求

1、不要惊慌，听从指挥，服从安排。

2、保持安静，动作敏捷、规范。严禁推拉、冲撞、拥挤。

3、按规定线路疏散，不得串线。

4、各班级严密组织，认真对待，避免危险情况的发生。

九、人员分工及职责

1 、商骏涛校长总负责。在第一时间赶赴现场，负责整个事件的处置指挥。

2、蒋晓良在第一时间赶到现场，负责疏散学生，拨打报警电话110和急救电话120。

3、xx老师装扮成持刀行凶的歹徒；在某年级找一位被劫持的学生。

4、各班班主任负责维持正常的教育教学秩序，做好学生的思想工作，消除学生的恐惧心理。同时强调演练是预防性、模拟性练习，并非真正的防暴应急和疏散，以免发生误解而引发暴力谣传。

十、疏散演练路线

听到防暴警报信号后，各教师迅速组织学生，采取就近疏散的原则进行疏散，迅速沿楼梯通道口回教室避险。（按集合集会依次疏散方式进行）

十一、各楼道疏散护导人员安排：

各办公室老师至所在楼层，负责学生疏散避险，并保护学生安全。名单附后

注：各楼梯口老师负责协调学生的疏散秩序，未安排工作的教师都到场地维持演练秩序。

十二、演练步骤

现场：学校正在课间操时间，学生正在操场上集合，男子手持长刀闯入学校。值班保安见到此情况马上用电话报告组长。

（1）组长接到发生校园暴力消息后，立即启动学校反恐防暴应急预案。在校园广播中发出“防暴警报”信号。蒋晓良副校长带领防暴应急队员前往现场与保安人员一起控止暴力分子跑进校园。

（2）所在课堂负责人（即班主任老师）负责指挥操场上的学生，按指定路线依次迅速疏散到教室，然后拨打报警电话110和急救电话120。

（3）空课老师协助班主任指导学生在室内做好防暴应对措施，指挥学生迅速关好所有门窗，走廊靠近窗户的学生向内转移，教师就地获取防暴工具，比如拖把、木棒、凳子等，做好防暴准备。

（4）班主任在教室做好学生心理疏导工作。教育学生应沉着对应突发事件，相互配合，相互团结，统一听从教师的指挥。

（5）各班任课教师要自始至终跟好上课班级队伍，密切关注演练现场，维护纪律，防止意外发生。待防暴信号解除后，方可组织学生解散。

十三、演练注意事项：

（1）现场呼救并报警。保安队长发现可疑人员进入校园掏出刀子，然后劫持一名学生，向其他安保人员大声呼救。用电话马上告知学校校长，得到启动应急预案后，按下报警装置。其他保安人员立即拿起器械进行周旋与搏斗。

（2）隔离并劝告“犯罪嫌疑人”。学校发出防暴紧急信号后，护校队员迅速将“犯罪嫌疑人”控制在与师生隔离区域，对其进行劝说。在劝说无果的情形下，手持木棒、警用钢叉、橡胶棒、辣椒水等安保器械与“犯罪嫌疑人”搏斗。

（3）疏散师生并制服“犯罪嫌疑人”。教职工听到警笛声后按分工组织学生按指定路线依次迅速疏散到教室，关锁好门窗，做好防暴准备。保安人员制服“犯罪嫌疑人”并扭送至警务室。

（4）各班班主任或任课教师清点完人数。

（5）由组长宣布演练结束，解除应急状态。

商骏涛校长对本次应急演练进行总结讲话。总结：“老师们、同学们，经过学校应急处置，暴恐分子已经被成功制服并带走，希望全体师生以此次演练为契机，牢固树立‘安全第一’的意识，保护生命、珍惜生命、热爱生命，提高自己面对恐怖袭击时的应变能力和生存能力。我宣布防恐防暴应急演练圆满结束。请全体师生马上恢复正常教育教学秩序。”

常州市东青实验学校

2018年4月18日

附件：

学校反恐防暴应急队员名单：

队  长：商骏涛（校长）

副队长：蒋晓良（分管校长）

组  员：朱建文 常晓东 孙伟明

沈春法 梅亚峰 牟志刚

姚军华 黄  健 王瑞瑾

谢  良 全体男教师

全体保安