2016——2017学年第一学期

《基于学生核心素养构建生命课堂的研究》课题研究计划

一、研究目标

1、以青年教师成长营为平台开展研究课，修订完善课堂观察量量表和评价表，进一步提炼生命课堂的符合各学科特征的操作范式和形成策略。

2、将生命课堂的阶段研究成果进行全校铺开，对日常教学进行引领和指导，对课前学习（预习）、课堂教学、课后作业练习等一个完整的教学过程进行过程性评价，使教学过程具有系统性和整体性，使各环节的各项教学活动都优质高效，更有利于生命的主动发展和生命潜能的唤醒。

3、对研究成果进一步进行总结和提炼，注重平时研究过程的资料积累，及时对校园网课题专栏进行管理，并形成相关的研究论文和案例集。

二、重点工作

本课题本学期着重着手两方面工作，一是以青年教师成长营为平台开展的生命课堂系列研究课活动，这是课题研究的重要抓手，是理论在实践中检验，实践在研究中升华的重要途径。二是研究已经有一段时间，也已取得一定的成果，加强对校园网课题专栏的管理，并形成相关的研究论文和案例集，在各教研组进行铺开研究成为另一项重要的工作。

三、推荐措施

1、根据本课题的研究内容和研究计划，明确课程指导中心、教师发展中心、各教研组的研究任务和工作职责，做到分工合理，任务明确，责任到位。

2、由教师发展中心召集课程指导中心、各科教研组长组织教师开展专题研讨活动，重在交流分析当前研究中存在的问题。

3、重视成果总结，通过校园网上建立得本课题网页，既为本课题组成员和参与学校提供交流合作、学习研究的平台，又向全校教师推介研究成果和实践经验，并且各个课题组成员也及时分析得失，总结经验，提炼思想，形成一定的研究成果。

四、具体安排

九月份：

1、各教研组和课题骨干教师撰写并上传2016-2017年第一学期课题研究计划

2、开展常青藤青年教师生命课堂研究课活动

3、完善管理好校园网生命课堂专题网页

4、各教研组进行文化大餐分享活动

5、作好生命课堂活动展示通讯工作（将通讯稿传至校园网生命课堂专页 ）

十月份：

1、开展常青藤青年教师生命课堂研究课活动

2、完善管理好校园网生命课堂专题网页

3、各教研组进行文化大餐分享活动

4、作好生命课堂活动展示通讯工作（将通讯稿传至校园网生命课堂专页 ）

十一月份：

1、开展常青藤青年教师生命课堂研究课活动

2、完善管理好校园网生命课堂专题网页

3、各教研组进行文化大餐分享活动

4、常青藤论坛：生命课堂主题研讨

5、作好生命课堂活动展示通讯工作（将通讯稿传至校园网生命课堂专页 ）

十二月份：

1、开展常青藤青年教师生命课堂研究课活动

2、完善管理好校园网生命课堂专题网页

3、各教研组进行文化大餐分享活动

4、各教研组和课题骨干教师撰写并上传2016年第一学期课题研究总结

5、作好生命课堂活动展示通讯工作（将通讯稿传至校园网生命课堂专页 ）

一月份

1、开展常青藤青年教师生命课堂研究课活动

2、完善管理好校园网生命课堂专题网页

3、各教研组进行文化大餐分享活动

4、各教研组论文和案例集的统计工作

5、作好生命课堂活动展示通讯工作（将通讯稿传至校园网生命课堂专页 ）

五、成果落实

| 研究内容或成果 | 研究负责人 | 研究完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究计划 （2016年9月-12月第一学期） | 各组教研组组长 | 2016年9月15日 | 请在规定时间上传至校园网-生命课堂-过程材料 |
| 研究小结 （2016年9月-12月第一学期） | 各组教研组组长 | 2016年12月15日 | 请在规定时间上传至校园网-生命课堂-过程材料 |
| 生命课堂案例纸质集 （1）说课稿+教学设计+课堂观察量表+评价表） （2）研究活动记录另外用夹子夹好 （3）包括以前成长营课堂活动的材料 | 姚军华、张丽玉 | 2016年12月30日 | 请每位上课老师每次活动结束后将案例上传至校园网生命课堂过程材料内，文件名如：英语二组陈雅丽生命课堂研究课材料 |
| 论文发表 | 汤国忠、沈芸、姚建芬、赵静芬、刘晓东、梅凤、黄彩芬每人至少一篇 | 2018年5月。 | 1、欢迎所有老师踊跃参与投稿 2、论文要与课题直接相关，题目中最好要有生命课堂、生命活力、学生主动发展等关键词 |
| 论文获奖 | 常青藤青年教师成长营营员每人至少一篇（最好能发表或获奖，如实在没有至少创作一篇） | 2017年12月1日 |  |
| 论文获奖统计 - 填写论文发表、获奖、创作的相关表格 - 收集论文纸质稿 - 以教研组为单位上传校园网——生命课堂——研究成果 | 各教研组长 | 2017年12月15日 | 未发表或获奖的论文也要统计填写在相关表格上 |
| 起草课题研究报告 | 沈芸 | 2017年12月15日 |  |
| 文化大餐分享 | 各教研组长 | 每月一篇 | 活动结束后将学习材料上传至校园网生命课堂过程材料内，文件名如：英语组二组生命课堂文化大餐分享 |
| 活动通讯报道 | 各教研组长 | 每个教研组每学期一篇 | 可结合常青藤青年教师成长营活动 |