附件2：

小学特色文化建设工程

项目申报表

建设学校（公章）： 常州市翠竹新村小学

共建学校（公章）： 常州市第二实验小学

责任单位（公章）： 常州市天宁区教育文体局

江苏省教育厅  江苏省财政厅

一、项目基本情况及建设内容

| 项 目 名 称 |  |  | 《体育与健康》课程基地建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人及建设人员 |  |  | 姓名 | 职务 |  |  | 联系电话 |
| 教育局主要负责人 |  |  | 任洁 | 常州市天宁区教育文体局长 |  |  | 13961495308 |
| 课程建设学校校长 |  |  | 王冬娟 | 校长 |  |  | 13813683380 |
| 共建学校 | 校长 |  | 王冬娟 | 校长 |  |  | 13813683380 |
|  | 挂职老师 |  | 钱亢 | 课程部长 |  |  | 13401321022 |
|  |  |  | 范德举 | 教师 |  |  | 13656129611 |
| 项目 建设 内容 | 一、立项背景 常州市翠竹新村小学创办于1996年，是一所地处城乡结合部的新村配套小学，2004年被评为江苏省实验小学。近年来，相对于快速发展的城市建设和不断深化的教育改革，学校在基础设施建设、师资队伍培养、课程实施水平、学校管理理念等方面的发展相对缓慢。尤其是在学科教师的配置上，存在结构性缺编的现象。学校有27个教学班，但专职体育教师只有2位。因此，《体育与健康》课程的校本化实施、校本课程开发、课堂教学、教师发展、学生发展等方面发展都滞后于其他学校。 2011年6月，翠竹新村小学成为常州市第二实验小学教育集团的成员学校，逐步实现了统一组织机构、统一集团管理、统一课程设置、统一师资配备、统一师生活动、统一考核评价的一体化管理模式。而作为“常州市模范学校”的第二实验小学体育组实力雄厚，一是师德好——10名专职体育教师中有中共党员7名；二是专业强——1名全日制硕士研究生、1名武术专项教师、1名田径十项全能专业教师；发展快——4名市区学科带头人、骨干教师，3名常州市名师工作室成员，1人获全国优秀课评比一等奖，2人次获市基本功比赛一等奖，3人次获区基本功比赛一二等奖，体育组于2010年被评为常州市“优秀教研组”，2011年被评为常州市“示范教研组”，2013年获“江苏省体育工作先进学校”称号。 为了盘活集团资源，促进优质均衡，2013年，集团在“三年主动发展规划”中明确提出“以一帮一、以强带弱，全面提升体育教学质量和体育教师专业发展水平”的课程改革目标。恰在此时，江苏省教育厅、江苏省财政厅颁发了《关于推进小学特色文化建设工程的意见》，这为集团更好、更快地实施规划目标提供了机遇和保障。为此，我们决定以《体育与健康》课程基地建设为抓手，推进集团体育特色文化建设工程，并选定翠竹小学为建设学校、第二实验小学为共建学校。 二、项目目标 通过《体育与健康》课程基地建设，创造性地建成独特的体育与健康文化环境；弥补建设学校物化资源和课程设计的缺失；突显武术校本课程的特色；明确学生体育学业水平标准，促进学生体育的核心素养发展，实现“让每一个孩子喜爱体育锻炼，让每一个孩子掌握运动技能，让每一个孩子养成健身习惯”的体育理想；提升《体育与健康》课程的育人价值，在校园体育文化创设、课程开发、教育资源整合、教学方式转变、学生体质健康促进、教师队伍建设、体育人才培养等方面有突破性发展，成为常州市乃至江苏省小学《体育与健康》课程改革的示范点。 三、建设内容 （一）核心项目——体育国家课程校本化实施项目 1.研发体育课程校本指导纲要 本课程基地将通过省“十二五”课题子课题《基于体育与健康课程校本纲要研发的教学变革实践研究》，重点梳理《义务教育体育与健康课程标准》（2011版）中小学阶段的技能要求，研发校本指导纲要。按照教学实际罗列小学各年级每个学期的技能教学内容，落实各年级各学期学生体育学习目标的分层制定与学习内容的课时分布，形成从课标到课堂的目标链，上下贯通层次分明。为教学提供校本化的实施指导建议。 2.整体设计体育课、大课间和课外活动课“三位一体”模式 本课程基地将构建全校整体化的体育课、大课间和课外体育活动体系，既做到是体育课堂教学的有效延伸，又满足学生对不同运动项目的兴趣，确保每个学生都能参加规范的课外体育活动，从而形成“三位一体”模式。 3.制定学校学生体育学业标准 在落实国家课程标准的基础上，制订翠小学生体育学业标准。该学业标准以六年级毕业学生的质量标准为上限，逐步分解到其他各年级。主要涵盖技能领域、体能领域和学科知识领域。 （二）重点项目1——课程资源建设项目 以“校园即天然体育馆”的建设理念，开发与完善校园每处运动设施、每个角落的体育功能，体现“处处能活动，人人会运动”的理念。 1. 新增体育场馆、设施：在原有场地器材的基础上，改建旧仓库为室内体育馆，铺设塑胶跑道，新增3副篮球架、2台联合运动器械，增加篮球、足球、铁环、空竹、羽毛拍等器材，满足学生的运动需求。 2.开放器材室：学校将独创性地对器材室进行开放。首先，篮球场旁和田径场旁新增器材柜，设立篮球、羽毛球、轮胎、空竹、铁环等5个开放式器材室，器材就近陈列，专设“红领巾器材管理员”岗位，定时由专人发放、登记和管理器材。 3.电子互动学习区：在室内体育馆安装大屏幕LED显示器，在体育教学结合新技术，在教学、训练中利用摄影技术捕捉学生的技术动作，便于纠错和形成正确动作，更好地开展学习活动；在校园的不同位置，针对学生年龄段，安装5到8台体感运动互动屏，由老师和红领巾志愿者为广大学生服务，组织学生参与运动。 4.体育文化建设：学校除了将打造别具特色的物化环境外，还将重点开展体育文化“四廊”建设，“四廊”即“明星长廊”、“器材长廊”、“赛规长廊”、“健康长廊”，主要是用图片、文字和摄影作品进行相关内容的介绍，营造浓郁的体育与健康文化氛围。 （三）重点项目2——促进学生体质健康实施项目 学校把提高学生体质健康水平作为《体育与健康》课程基地的重要内容。在常规的实施策略基础上，重点推进： 1.体育锻炼“微视频”：基地将开辟“体育与健康微视频”栏目，拍摄教学类、健身类和健康知识类短片，学生离开课堂可以上网点击学习，有疑惑可以通过留言与体育老师互动交流，家长也可以对孩子参与的体育技能、健身方法和卫生习惯有直观的了解，提高亲子锻炼的有效性。以此突破体育教学的时空瓶颈，实现体育由课中练习到课外辐射的愿景，促进学生自主学习、快乐学习。 2.系统开发“身体素质课课练”：目前课课练的项目缺乏研究，没有规范，体育组将系统地针对不同的教学内容，根据身体素质练习的最佳发展期理论，按照单元教学的序列，逐课设计并实施身体素质课课练项目，扎实有效地提高学生身体素质。 3.“桌面、地面、墙面”面面都能游戏：基地将发动全体学生创新游戏规则，开发桌面、地面和墙面的游戏，学校也会在过道、走廊和各种墙壁上绘制游戏图案，供学生课间玩耍。这种全方位、立体的空间利用，巧妙地解决了人数多、场地小的困境。 （四）重点项目3——武术校本课程建设项目 多年来，翠小把武术作为校本特色课程，常年有专业老师上课辅导，成为学校特色校本课程。共建学校二实小也将武术作为校本课程开发。两校在该领域，互通有无，共同推进。 1.研发校本武术课程教材：学校将在自编武术操、武术社团活动、中年段武术课的基础上，全面推进武术校本课程，在各年级的教学内容和学时上设置武术教学，编制武术校本教材。 2.大力发展武术社团：通过各种宣传吸引更多的学生参与社团辅导，创造条件外出参观学习，积极参加省市各类比赛，取得佳绩，实现孩子的武术梦想。另外，邀请常州外国语学校、常州少体校武术专业人士来校指导，为学生获得武术段位做更多的培训工作。 3.阳光体育武术夏令营：武术校本课程项目将积极开展“阳光体育武术夏令营”活动，充分利用现有的师资力量在寒暑假免费为学校和社区孩子提供专业的武术套路、器械、格斗等多形式的培训课程，设立“段位制”，课程结束后为学员颁发“翠小武术段位”证书。 （五）重点项目4——体育教师专业成长建设项目 1.成立“钱亢体育名师工作室”：利用共建学校的优势资源，建设“两校一体”的教师专业发展平台，成立常州市学科带头人、全国优秀课评比一等奖获得者钱亢老师领衔的“钱亢体育名师工作室”， 叶伟锋副校长为顾问，建设学校和共建学校全体35周岁以下的年轻教师都成为成员。依托工作室开展课题研究、研发校本指导纲要、循环教学、追踪课堂、网络研修、走近名师、走进名校、异域交流等活动，促进教师的专业发展。 2. 成立学校教练员成长营：根据天宁区、常州市小学生运动比赛项目设置和学校体育教师师资实际，建立以田径、武术、足球三大项为主，篮球、绳毽、长跑三小项为辅的学校体育运动队。成立以共建学校教研组长蒋建全为“营长”的学校“教练员成长营”，带领教练员学习先进的训练技术，提高学校运动员在大小项目上的比赛成绩。 |  |  |  |  |  |  |
| 时序 进度 | 项目 | 第一阶段:前期实施 阶段 （2013.2-2013.8） |  |  | 第二阶段:研究实验阶段 （2013.9-2015．8） | 第三阶段:总结评定 阶段 （2015.9-2016.1） |  |
|  | 核心项目——国家课程校本化实施项目 | 初步开展体育课、大课间和体育活动课的整体运动负荷设计；初步编撰体育校本课程指导纲要和学业水平标准；子课题开题论证；启动学生活动手册。 |  |  | 围绕课题研究，实验并完善指导纲要和学业评价体系，规范并提高体育教学行为，促进教学质量和学生体育素养。 | 完善和优化项目研究的成效，撰写专著、专题论文和研究报告，进行成果评定等；课题结题。 |  |
|  | 重点项目1——课程资源建设项目 | 初步梳理现有的场地器材情况，论证项目实施的可行性，形成初步的整体设计方案。 |  |  | 通过专家论证，依据方案进行基础建设与设施布置，发动多方资源参与，落实各种设施与布置。 | 经过学生实际体验，总结提炼各项设施的育人价值，撰写相关的研究报告，适当调整，不断完善。 |  |
|  | 重点项目2——促进学生体质健康实施项目 | 建立学生的体质档案，着手研究学生体质下降的干预策略，撰写“课课练”设计，启动“微视频”的拍摄。 |  |  | 按照各子项目计划，全面启动提高学生体质健康策略，边实践边检验，定期监控相关数据，分类拍摄“微视频”；开展集团“阳光体育夏令营活动”。 | 对集团学生的体质健康变化进行数据分析，研究策略与学生体质健康状况变化的相关度，编撰《小学体育课课练》，形成案例、论文、调查报告等。 |  |
|  | 重点项目3——武术校本课程建设项目 | 总结现有的武术项目，初步设计和论证武术校本教材。 |  |  | 全面启动武术校本课程建设，形成特色，武术校本教材丰富完善，武术社团队伍壮大；开展“阳光体育武术夏令营”活动，颁发段位。 | 完成《翠小武术校本教材》，撰写武术教学案例集，专题论文、研究报告等。 |  |
|  | 重点项目4——体育教师专业成长平台建设 | 成立“钱亢名师工作室”和“教练员成长营”，制定方案，确定成员发展规划，制定校本教研机制。 |  |  | 实施工作室和成长营的计划，申报课题研究，按方案开展各类研究活动。 | 总结归纳工作室和成长营的指导经验，对成员的阶段性评价，撰写阶段研究报告，汇编论文案例集等。 |  |

二、建设学校项目支出预算表

单位：万元

| 支出项目名称 | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 省财政补助 | 市、县财政投入 | 小计 |
| 合 计 | 44 | 88 | 132 |
| 一、设备购置费小计 | 30 | 60 | 90 |
| 旧仓库改造为室内体育馆工程 | 15 | 30 | 45 |
| LED全彩显示屏 | 5 | 10 | 15 |
| 体感运动模拟装置 | 2 | 4 | 6 |
| 混凝土攀岩墙及专业岩点 | 6 | 12 | 18 |
| 攀爬类组合器械 | 1 | 2 | 3 |
| 各类体育耗材 | 1 | 2 | 3 |
| 二、教学资源开发费小计 | 4 | 8 | 12 |
| 桌面、地面、墙面教学游戏配套设计与画制 | 2 | 4 | 6 |
| 教学微视频开发 | 2 | 4 | 6 |
| 三、材料费小计 | 6 | 12 | 18 |
| 3000册学生体育基地活动手册印制 | 1 | 2 | 3 |
| 《体育与健康》校本课程指导纲要出版 | 5 | 10 | 15 |
| 四、实验费小计 | 0 | 0 | 0 |
| 五、培训费小计 | 2 | 4 | 6 |
| 校名师工作室建设 | 1 | 2 | 3 |
| 教师培训 | 1 | 2 | 3 |
| 六、其他费用小计 | 2 | 4 | 6 |
| 学生体质健康监测、体育与健康水平调研 | 2 | 4 | 6 |

三、共建学校项目建设内容

作为共建单位，常州市第二实验小学也以学校特色文化建设工程为发展契机，借助《体育与健康》课程基地建设，与建设学校齐头并进，共同推进学校特色文化的发展。 除了因地制宜、开展与建设学校一致的五个项目的建设之外，作为共建学校，在项目建设上体现引领与指导，监督与管理。具体为： 一、整体策划设计，形成共建方案 作为共建学校，常州市二实小具备优势的管理和科研资源，在开展学校特色文化建设过程中，二实小领导团队高度重视，由一把手校长亲自领衔，两校分管校长具体负责建设工程。学校会同后勤部门、教务部门及体育组全体成员，认真学习了《关于推进小学特色文化建设工程的意见》文件要求，厘清两校现有的体育场地器材资源，分析现状，并邀请华东师范大学的课程专家、常州市教育科学院体育教研员、天宁区教育文体局副局长为基地顾问，整体策划设计《体育与健康》课程基地建设方案，并由专家审核，确保可行性和可持续性。 二、改善设施设备，优化课程环境 在建设《体育与健康》课程特色文化中，体育设施设备不能光满足课堂教学，而是要满足全体学生课堂学习、大课间、体育活动和课余体育锻炼的需要。因此，建设学校和共建学校都把设施设备的改善作为课程基地建设的重要指标。为此，共建学校充分利用桌面、墙面和地面空间，提出“一馆二场三室四区”的构思，整体布局课程的实施环境，并与之配套体育器材，在省二级器材配备的基础上增加攀岩墙、轮胎区、攀爬区、民俗体育区和电子互动区等设施设备，营造出“处处能运动、人人会运动”的课程环境，最大范围地覆盖到全体学生。 三、名师示范引领，营造共建生态 共建学校体育组实力雄厚，副校长叶伟锋是常州市第一批学科带头人，基地建设执行人钱亢是第九批学科带头人，教研组长蒋建全是市骨干教师，这在常州市小学中鲜有。在建设学校开展以《体育与健康》课程为核心的小学特色文化建设工程中，共建学校的体育名师需起到示范引领作用。为此，除了叶伟锋副校长分管该建设工程外，共建学校还组建了“钱亢体育名师工作室”和蒋建全领衔的“教练员成长营”，共建学校和建设学校的青年体育老师都是成员。三位名教师不仅在课堂教学中示范引领，还在课程基地的方方面面带领成员共同推进，促进了全体教师的专业发展，最终促进了课程基地建设的高质、高效的运转，形成良好的共建生态。 四、加强监督评价，确保目标达成 共建学校是学校特色文化建设工程的主导者，同时也是建设学校实施计划与方案的评价者。共建学校将不定期对建设学校的《体育与健康》课程实施情况、基地的运转情况进行评估。评估分学校、学科组、教师和学生四个方面。对于学生的评价，基地设计印制了两校学生参与课程基地的活动手册，及时记录学生参与活动的情况，为基地的进一步完善提供依据。通过多元的评价，确保建设学校特色文化建设工程的目标达成。 五、辐射基地成果，引领课程改革 我们认为，对于常州市第二实验小学教育集团来说，每个学科都应该是课程基地。《体育与健康》课程基地的建设为其他学科的课程建设提供了参考，为学校的文化建设增加了亮点，课程基地的建设的成果势必成为学校文化的重要资源。对于体育学科来说，通过课程基地的建设，形成高质量的研究成果和实践经验，促进一批青年教师的快速发展，有利于发挥基地的辐射引领作用，从而进一步推动《体育与健康》课程的深化改革，成为常州市乃至江苏省的课改典范。

四、申报意见

| 县（市、区）、市教育局意见 | 同意申报并予支持！ （盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 县（市、区）、市财政局意见 | 同意，并按有关要求落实项目建设的经费支持保障。 （盖章） 年 月 日 |