常州市体育与健康课程基地建设实施方案

常州市第二实验小学教育集团

为认真落实常州市教育局关于中小学课程基地建设相关文件精神，切实完成课程基地各项工作任务，推进小学体育与健康教学改革，促进二实小教育集团体育与健康课程自主创新、形成学科课程特色，特制定本实施方案。

一、指导思想

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和教育部、发展改革委、财政部、体育总局《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》（国办发[2012]53号），推动学校体育科学发展，促进学生健康成长，二实小教育集团将始终坚持以学生生命成长为中心，挖掘体育与健康课程的育人价值，进一步丰富二实小教育集团体育与健康课程资源，引导体育教师树立“让更多的学生喜爱体育锻炼，让更多的学生掌握运动技能，让更多的学生养成体育习惯”的教育理念，促进集团全体学生的健康成长和体育教师的专业发展，带动区域内体育与健康课程改革。

二、组织机构

基地总负责人：王冬娟（江苏省特级教师）

校内顾问：朱丽萍（特级教师后备人才）

叶伟锋（常州市学科带头人）

校外顾问：叶澜（华东大学终身教授、博导）

卜玉华（华东大学教授、硕导）

吴亚萍（华东大学教授、硕导）

马斌（省教育厅基教处处长）

王一军（省教育科学研究院基础教育研究所所长）

王渺一（常州市教研室体育教研员、省特级教师）

陶建平（天宁区文体局副局长）

课程基地项目负责人：叶伟锋、蒋建全、钱亢

课程基地项目成员组：朱成东、张燕、张绍光、刘春辉、范德举、石成龙、闫萍萍、殷春华、杨斌

三、目标任务

加强学校体育，增强学生体质，对于提高学生综合素质，实现教育现代化，建设人力资源强国，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，具有重要战略意义。“办好人民满意教育，必须把学生体育工作摆在更突出位置”。常州市第二实验小学教育集团体育与健康课程基地建设以突显体育学科独特的育人价值为出发点，把加强学校体育作为贯彻党的教育方针、实施素质教育和提高教育质量的重要举措，着力推动国家课程校本化实施，项目包括五部分：国家课程校本化实施项目、课程资源建设项目、促进学生体质健康实施项目、校本特色课程建设项目和体育教师专业成长平台项目。力争通过3年时间和五个项目建设，创造性地建成独特的场地环境，符合二实小教育集团实际的体育课程体系，明确集团学生体育学业水平标准，促进集团学生体质健康，突显武术和形体校本课程的特色，使我集团在校园体育文化创设、课程开发、教育资源整合、教学方式转变、学生体质健康促进、教师队伍建设、体育人才培养等方面有突破性发展，成为常州市小学体育与健康课程改革的示范点。

四、工作举措

（一）项目分工

| 项 目 | 主 要 内 容 | 负责人 | 成 员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心项目 ——国家课程校本化实施项目 | 1. 编制体育课程校本指导纲要 2. 制定学生体育学业标准 3. 整体设计体育课、大课间和课外活动课“三位一体”模式 | 钱 亢 蒋建全 | 其余体育教师 |
| 重点子项目1 ——课程资源建设项目 | 1.一馆二场三室四区建设 2.体育文化“四廊”建设 | 叶伟锋 殷春华 | 杨斌、蒋建全、朱成东、钱亢、张燕 |
| 重点子项目2 ——促进学生体质健康实施项目 | 1．开发“身体素质课课练” 2．研制“体育教学微视频” 3．为肥胖、瘦小学生的运动处方；遏制近视率 | 蒋建全 张 燕 | 其余体育教师 |
| 重点子项目3 ——校本武术课程建设项目 | 1. 编制校本教材 2. 培养师资队伍 3. 扩大社团规模 4. 阳光体育武术夏令营活动 | 张绍光 石成龙 | 其余体育教师 |
| 重点子项目4 ——体育教师专业成长平台建设 | 1. 成立集团体育名师工作室 2. 成立集团教练员成长营 3. 提炼体育校本教研范式 | 钱 亢 蒋建全 | 张燕、张绍光、刘春辉、范德举、石成龙、闫萍萍 |

（二）项目设置

核心项目——体育国家课程校本化实施项目

《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》中指出“各级各类学校要制订和实施体育课程、大课间(课间操)和课外体育活动一体化的阳光体育运动方案。要创新体育活动内容、方式和载体，……使学生掌握科学锻炼的基础知识、基本技能和有效方法，每个学生学会至少两项终身受益的体育锻炼项目，养成良好体育锻炼习惯和健康生活方式。”本课程基地将以此作为实施课程标准的指导理念，不断推进《义务教育体育与健康课程标准》各项目标的落实。

（1）整体设计体育课、大课间和课外活动课“三位一体”模式

本课程基地将帮助体育教师树立课堂教学、大课间和课外体育活动都是学校体育的“大体育观”，促使教师拓宽正确的体育教育视野，从学生在校的体育到课外的体育、校外的体育和终身的体育。集团将从学校育人的整体目标出发，通盘考虑学校体育工作的健康可持续发展的需要，按照小学生的身心发展规律，结合教学内容、学生兴趣、教师资源、场地器材等实际情况，构建全校整体化的体育课、大课间和课外体育活动体系，既做到是体育课堂教学的有效延伸，又满足学生对不同运动项目的兴趣，确保每个学生都能参加规范的课外体育活动，从而形成“三位一体”模式。根据场地、器材和教师数量，本课程基地将以10个班级同时开展体育活动课来整体设计活动方案，研究班级之间、项目之间如何进行轮换，每个学生的练习时间、运动量如何监控。

（2）编制体育课程校本指导纲要

本课程基地将通过省“十二五”课题子课题《基于体育与健康课程校本纲要研发的教学变革实践研究》，重点梳理《义务教育体育与健康课程标准》（2011版）中小学阶段的技能要求，按照教学实际罗列一—六年级每个学期的技能教学内容，落实各年级各学期学生体育学习目标的分层制定与学习内容的课时分布，形成“阶段目标（小学）—学段目标（年级）—单元目标—课时目标”的目标链，上下贯通层次分明。在制定时，每个年龄段有所侧重：低段——体育游戏与健康习惯；中段——体育技能与健康心理；高段——体育精神与健康人格。根据国家课程标准提出的“发展心理与社会适应能力”目标，结合集团学生实际，提出以“勇敢顽强、敢于挑战、遵守规则、善于合作”作为全体学生体育精神的核心指标，分层制定到各个年龄段，在课程实施中重点落实。

（3）制定集团学生体育学业标准

在落实国家课程标准的基础上，制订二实小集团学生体育学业标准“3+1”（篮球、跳绳、武术、自选），从而确定每个年级体育课程的目标、内容，做到目标分层递进，内容充实明确。每个学生小学六年毕业，需掌握至少4项体育技能，其中有一项是学生最拿手、最喜欢的项目。

除基本技能外，学业水平还包括学生的体质体能水平。体育组将根据“力量、柔韧、速度、耐力、灵敏”等五项身体素质的最佳发展期，适当参照《国家学生体质健康测试标准》，设定每个年级的学生体质体能测试内容与标准，引导学生会检测、会锻炼。

重点项目1——课程资源建设项目

挖掘与充分利用各种教学资源是我国教育课程改革的一个亮点。《义务教育体育与健康课程标准》（2011版）指出：“体育与健康课程资源是不断提高体育与健康教学质量，开发体育与健康的校本课程，形成各地、各校体育与健康课程特色的重要前提和条件。”本课程基地全面开发人力资源、设施和器材资源、课程内容资源、信息资源等基础上，结合实际情况，重点进行物化资源和营造文化两项建设项目。

（1）物化资源建设：“一馆二场三室四区”

鉴于二实小校区学生多、场地小的有限条件，集团重新开发现有场地、器材的功能，整合多方资源，变“小面积”为“大功能”，独创性地建设体育与健康课程基地特有的文化氛围，让置身于其中的学生乐于参与、善于学习、勤于锻炼、勇于挑战，全面发展身心健康。

一馆——校园即体育馆

集团将重新设计、打造富有体育特色的物化环境，高效利用现有体育设施、空地、道路、墙面，赋予全新的体育功能，形成立体的功能区域，营造出独特的体育育人环境，便于学生自主练习和游戏。

二场——田径场和篮球场

田径场和篮球场是两大核心健身区，在现有的场地器材基础上，集团将通过彩绘、粘贴等方式，卡通化地布置，凸显其体育功能。

三室——开放器材室、体育教研室、名师工作室

开放器材室：集团将独创性地对器材室进行开放。首先，在乒乓球台旁、篮球场旁和田径场旁新增器材柜，把器材就近陈列，专设“红领巾器材管理员”岗位，定时由专人发放、登记和管理器材；其次，发动教师、家长和学生进行自制体育器材，充实体育器材；最后，集团将收回篮球场旁的出租房屋，专门用于体育器材室，每班设立“红领巾器材管理员”，专门负责器材的发放、登记、回收。

体育教研室：为了更好地促进教师研究，体育教研组将升级为“体育教研室”，教研组长将成为“教研员”，每位教师将以研究者的身份带着思考从事日常工作，及时交流、反思，形成浓郁的教研氛围。

名师工作室：集团已经启动集团名师工作室项目，体育学科将成立“钱亢集团体育名师工作室”，该工作室也将围绕课程基地建设项目开展研究工作，从而为课程基地可持续健康发展提供学术和人力支持。

四区——地面墙面游戏区、综合健身区、技能拓展区、电子互动学习区

二实小校区现有的运动场地有限，为了给学生更多的运动、游戏场地，集团将整体设计开发地面和墙面功能，成为学生锻炼、游戏的新空间。

在联合器械区域调整器材，建设综合健身区，主要发展学生的力量、灵敏、柔韧等身体素质。

另外开辟技能拓展区，如：乒乓球练习区、跳跃练习区、攀爬练习区、平衡练习区。

在主席台添置投影仪和大屏幕，在室外建成电子互动学习区，在教学、训练中利用摄影技术捕捉学生的技术动作，便于纠错和形成正确动作。

（2）体育文化“四廊”建设

集团除了将打造别具特色的物化环境外，还将重点开展体育文化“四廊”建设，“四廊”即“明星长廊”、“器材长廊”、“赛规长廊”、“健康长廊”主要是用图片、文字和摄影作品进行相关内容的介绍，营造浓郁的体育与健康文化氛围。

重点子项目2——促进学生体质健康实施项目

广大青少年身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力，是一个民族生命力旺盛的体现，是社会文明进步的标志，是国家综合实力的重要方面。“体质不强，何谈栋梁”，集团把提高学生体质健康水平作为落实教育规划纲要和办好人民满意教育的重要任务。

（1）合力提高学生体质健康水平

集团将整体架构体育课、大课间、体育活动课，形成“三位一体”的教育合力，综合实施，提高运动强度、密度和大强度运动的持续时间，提高学生的体质健康水平。力争把体质健康测试的合格率提升到98%以上，优秀率超过45%。为此，集团把学生体质健康水平作为学生综合素质评价的重要指标，将学生日常参加体育活动情况、体育运动能力以及体质健康状况等作为重要评价内容。每年12月份集团公布学生体质健康测试总体结果，并将有关情况向学生家长通报。与此同时，集团将依据“江苏省学生体质健康监测”和《国家学生体质健康标准》测试成绩，建立学生体质状况数据库，体育教师将重点关注肥胖和瘦弱的孩子，为他们开设运动处方，利用节假日免费进行锻炼辅导。在寒暑假，集团将参照常州市“青少年阳光体育夏令营”活动的形式，在寒暑假免费开放场地、器材，所有集团学生包括学校所在社区的孩子都可以进入校园免费参加田径、体操、球类、武术等四个种类10余个小项的身体锻炼，体育老师义务为孩子培训，颁发“二实小体育之星”，这样既丰富了学生的假期生活又锻炼了身体。

（2）设法逐步遏制学生的近视率

近两年，二实小一二年级的平均近视率为14.5%，五六年级的平均近视率为27.8%，虽低于江苏省和常州市的平均水平，但情况也不容乐观。体育组将向学校提议改良教室课桌椅、灯光和投影仪的亮度，联合班主任、任课老师，进一步普及预防近视的科学知识，提醒学生正确的眼保健操方法，确保适当的用眼强度。同时设计有助于眼睛转动变焦的小游戏，在全校推广，尽体育学科的责任努力遏制近视率的提高。

（3）系统开发“身体素质课课练”

目前课课练的项目缺乏研究，没有规范，体育组将系统地针对不同的教学内容，根据身体素质练习的最佳发展期理论，按照单元教学的序列，逐课设计并实施身体素质课课练项目，扎实有效地提高学生身体素质。

（4）共同研制“体育教学微视频”

体育组将在校园网站上开辟“体育微视频”栏目，由体育教师和学生拍摄教学类和健身类短片，学生离开课堂可以上网点击，有疑惑可以通过留言与体育老师互动交流，家长也可以对孩子参与的体育技能、健身方法有直观的了解，提高亲子锻炼的有效性。以此突破体育教学的时空瓶颈，实现体育由课中练习到课外辐射的愿景，促进学生自主学习、快乐学习。

重点子项目3——校本武术课程建设项目

《中小学开展弘扬和培育民族精神教育实施纲要》中指出“中小学要将民族精神教育内容纳入各学科，并且每周保证１小时开展相关主题教育活动。”从2004年起，中小学将武术列为必修项目。为更好地开展武术教学，我集团把武术作为校本特色课程，在2010年引进了一名武术专业本科毕业的男教师，全面负责校本课程建设。

（1）武术校本课程建设项目

集团将在自编武术操、武术社团活动、中年段武术课的基础上，全面推进武术校本课程的“四轮驱动计划”：

①编制校本教材

全年级推进武术课程，在各年级的教学内容和学时上设置武术教学，编制武术校本教材。

②推动武德教育

围绕“向善、谦让、自强”的武术精神，构建各年级武德教育目标，与集团培养学生“健美” 形象相结合，大力宣传和推动武德教育。

③培养师资队伍

首先是武术专项毕业的张绍光老师负责培训体育组其他老师，使集团每一位体育老师都能胜任本年段的武术课堂教学；其次是张老师参加各类培训辅导，不断提高自身技能和课程知识，确保武术校本课程的开发和实施质量；最后外聘高水平的教练员、武术运动员来校展示、指导，帮助提高武术教学能力。

④扩大社团规模

通过各种宣传吸引更多的学生参与社团辅导，创造条件外出参观学习，参加省市各类比赛，取得佳绩，实现孩子的武术梦想。另外，联合常州外国语学校、校外武术机构等，为学生获得武术段位做更多的培训工作。

（2）阳光体育武术夏（冬）令营项目

武术校本课程项目将积极开展“阳光体育武术夏（冬）令营”活动，充分利用现有的师资力量在寒暑假免费为集团和社区孩子提供专业的武术套路、器械、格斗等多形式的培训课程，设立“段位制”， 课程结束后为学员颁发“二实小武术段位”。

重点子项目4——体育教师专业成长平台建设项目

教师始终是学校发展的灵魂要素，二实小教育集团历来重视体育教师队伍建设。体育与健康课程基地的建设离不开教师的智慧与辛劳，同时，基地也将为集团体育教师提供良好的专业发展平台，促进集团体育教师的快速发展。

①成立集团体育名师工作室

集团将成立“二实小集团钱亢体育名师工作室”，叶伟锋副校长为顾问，成员包括集团所有35周岁以下的年轻教师。工作室将通过编制集团体育课程校本指导纲要和借助校本研训手段，促进工作室成员的专业发展和教师团队素养的提高，从而提升小学体育学科的品质，让更多的学生接受更好的体育教育。

②成立集团教练员成长营

根据天宁区、常州市小学生运动比赛项目设置和集团体育教师师资实际，建立以田径、武术、篮球三大项为主，健美操、绳毽、长跑三小项为辅的集团体育运动队。成立以教研组长蒋建全为“营长”的集团“教练员成长营”，带领教练员学习先进的训练技术，提高集团运动员在大小项目上的比赛成绩。

③提炼体育校本教研范式

在“双循环教研模式”和“走进异域教研模式”的基础上，体育组分析每一位教师的教学特点和教学技能弱项，推出“三段式校本教研模式”，针对小学阶段出现的常态项目、难教难学的项目、各种教学方式等逐个进行教学研究，以提高体育组全体教师教学设计和实施能力。

（三）进度安排

| 项目 | 第一阶段 （2012.11-2012.12） 前期实施阶段 | 第二阶段 （2013.1-2014．9） 研究实验阶段 | 第三阶段 （2014.10-2015.8） 总结评定阶段 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心项目——国家课程校本化实施项目 | 初步开展体育课、大课间和体育活动课的整体运动负荷设计；初步编撰体育校本课程指导纲要和学业水平标准，经专家论证形成初稿；子课题开题论证。 | 围绕课题研究，实验并完善指导纲要和学业评价体系，规范并提高体育教学行为，促进教学质量和学生体育素养。 | 完善和优化项目研究的成效，撰写专著、专题论文和研究报告，进行成果评定等；课题结题。 | 钱 亢 蒋建全 |
| 重点项目1——课程资源建设项目 | 初步梳理现有的场地器材情况，论证项目实施的可行性，形成初步的整体设计方案。 | 通过专家论证，依据方案进行基础建设与设施布置，发动多方资源参与，落实各种宣传橱窗的布置。 | 经过学生实际体验，总结提炼各项设施的育人价值，撰写相关的研究报告，适当调整，不断完善。 | 叶伟锋 殷春华 |
| 重点项目2——促进学生体质健康实施项目 | 对照近年来体质健康测试结果，建立个别学生的体质档案，着手研究学生体质下降、肥胖、近视等干预策略，撰写“课课练”设计，启动“微视频”的文本设计。 | 按照各子项目计划，全面启动提高学生体质健康策略，边实践边检验，定期监控相关数据，分类拍摄“微视频”；利用寒暑假开展集团“阳光体育夏（冬）令营活动”。 | 对集团学生的体质健康变化进行数据分析，研究策略与学生体质健康状况变化的相关度，编撰《小学体育课课练》，形成案例、论文、调查报告等。 | 蒋建全 张 燕 |
| 重点项目3——武术校本课程建设项目 | 总结现有的武术项目，初步设计和论证武术校本教材。 | 全面启动武术校本课程建设，形成特色，武术校本教材丰富完善，武术社团队伍壮大；开展“阳光体育武术夏令营”活动，颁发段位。 | 完成《二实小武术校本教材》，撰写武术教学案例集，专题论文、研究报告等。 | 张绍光 石成龙 |
| 重点项目4——体育教师专业成长平台建设 | 成立“钱亢名师工作室”和“教练员成长营”，制定方案，确定成员发展规划，制定校本教研机制。 | 实施工作室和成长营的计划，申报课题研究，定期开展教研活动，指导教师论文写作、课堂竞赛和运动训练。 | 总结归纳工作室和成长营的指导经验，对成员的阶段性评价，撰写阶段研究报告，汇编论文案例集等。 | 钱 亢 蒋建全 |

五、预期成果

（一）核心项目国家课程校本化实施项目预期成果

（1）阳光体育整体构建。初步形成体育课、大课间和课外活动课“三位一体”模式，初步形成三者相辅相成的动态协调机制，积累典型案例。

（2）编制体育课程校本指导纲要。积累各类别的教案、课件、案例分析、课堂视频等材料，整理各年级体育单元整体教学设计，汇编成册。

（3）整体提高集团体育教学水平。体育教师参加区市基本功比赛获得好成绩；体育教师在区、市上高质量的展示课、研究课。

（4）形成学生体育学业水平标准。对小学六年的体育技能学习和体能发展提供文本描述。学生对体育运动的兴趣更加浓厚，自觉参加体育锻炼的人数比现在翻番。

（5）提高学生运动技能掌握水平。学生的外在形象更阳光健美，大多数六年级毕业生能达到集团体育学业水平中等以上的标准。

（6）全面提升教育科研成果档次。通过核心项目的研究与实施，全体成员撰写大量课例研究、反思论文，每学期至少在省级以上杂志发表2篇，或省市级以上获奖；基地申报省“十二五”课题，研究有更科学规范的过程。

（7）成就名师领衔优秀教师队伍。通过项目建设与实施，整体提升教师团队的层次，培养1名体育特级教师后备人才，培养2-3名区级以上五级阶梯成员，形成一支有名师领衔的优秀体育教师队伍，引领常州市小学体育与健康课程的发展。

（二）重点项目预期成果

1.课程资源建设项目

（1）建成“一馆二场三室四区”，凸显体育场地设施的育人价值，校园面貌有显著变化，学生喜欢新的场地器材，能吸引大多数孩子自主练习、游戏。开放式器材室发挥独特育人作用，促进学生自我学习、自我管理的意识和能力。校园真正成为场地虽小但功能强大的体育馆。

（2）完成体育文化“四廊”建设，布置新颖独特，各类宣传图册、图片、文字和实物陈列吸引学生前来观看、学习，学生的体育知识、健身常识得到丰富，体育视野得到开拓。

2.促进学生体质健康实施项目的预期成果

（1）学生成效可测。三年内学生体质健康水平取得显著进步，学生体质健康测试合格率达到98%以上，优秀率超过45%，近视率控制在25%以下。

（2）文本材料可见。编撰《小学体育课课练》，图文并茂，形成有趣、有效的课课练项目。

（3）视频资源可现。拍摄篮球、体操、跳绳、武术等课程内容相关的教学视频，辅助课外学习；拍摄身体素质练习、运动伤害处理、运动保健、游戏、亲子锻炼等方法，形成多元的体育学习资源库，便于学生、家长的了解。

（4）教师发展可感。“微视频”成为教师专业发展的新途径，通过拍摄，提高教师对体育相关知识的认识，通过拍摄，提高自身的表达和执教能力。

3.校本武术课程项目的预期成果

（1）编制《二实小武术校本教材》和《二实小形体校本教材》。图文并茂，编辑成册；积累武术教案、课件、案例分析、论文等材料，进行武术单元整体教学设计，汇编成册。

（2）形成良好的武术、形体文化氛围。武术成为集团鲜明的特色项目，成为集团学生健美形象的生动表达；形体为低年级学生的外在形象和气质打下良好基础。

（3）开展丰富的武术、形体社团活动。为武术社团搭建展示平台，弘扬中华传统文化，组织参加省市各类比赛，获得理想成绩。为形体社团更多的展示机会，为集团学生的健美形象提供榜样。

（4）开展阳光体育武术夏令营活动。为集团学生和社区学生提供免费课程指导，参与的学生每期掌握一到两种武术技能，活动广受好评。

4.体育教师专业成长平台项目的预期成果

（1）促进专业成长。培养集团内中青年教师，促进他们在原有的基础上获得提升，指导青年教师参加各级各类基本功、评优课比赛，争取在区市级以上取得前三名，指导教师每年有论文在省市级以上获奖或发表。

（2）培养梯队成员。为学校输送2-3名区级以上五级梯队成员，中青年教师五级阶梯上升一个级别。

（3）提炼教研范式。形成具有二实小特色的校本教研模式，让每一位体育教师获益。

（4）引领区域辐射。在区域内形成一定的影响，带动更多的体育教师参与学习与研究。

六、评估机制

整个基地建设实行“项目式”管理，严格执行基地建设计划，强化“过程管理”。从评价主体、评价方式等多个方面入手，实施“多元评价”机制。整个项目的评估分为学生评价、教师评价和课程基地建设评价三种。

（一）基地评价

每学期一次，评价中，突出过程管理、着力效果评价。坚持评价的整体性、客观性、方向性、动态性、定性与定量相结合、形成性评价与终极性评价相结合、在操作方法上，注重评价结果的分析与运用，发挥评价的导向、监督、改进、鉴定、激励功能。

（二）课程评价

对集团体育与健康课程实施情况，课堂教学情况以及组织的大型活动、课外活动、大课间和阳光体育活动成效是否很高进行评价。

（三）学生评价

基地建设的目的就是为了更好地服务于学生的发展，充分尊重和满足学生差异性特点和多样化的需求，学生是否喜欢课程开发的教学内容；学生体能的增强、体质是否得到了改善；学生近视率和学生肥胖人数是否得到有效遏制。

（四）教师评价

重绩效评价，以实际承担基地建设工作的完成任务和指标、自身专业发展成果以及辅导学生所取得的成绩来进行评价，每年一次。

七、保障措施

（一）项目保障

1.组织保障

学校组建了由王冬娟校长担任组长，叶伟锋副校长担任副组长的课程基地建设领导小组，全面协调基地建设的保障工作，并建立各项工作的相关规章制度，确保基地建设工作有章有序地开展。

2.监督保障

把体育课程基地建设列为集团未来三年主动发展规划的重要项目，坚持优先发展，并接受教代会的过程监督指导。

3.经费保障

学校将进一步投资进行软硬件的建设，按照市教育局对课程基地的经费同等投入。经费使用重点是与体育课程相关的场地、器材，武术课程需要的器械，“微视频”的拍摄器材与网站建设，集团名师工作室启动经费等。

4.师资保障

二实小体育组被评为2010年度“常州市优秀教研组”，2011年被评为“常州市师范教研组”。目前集团有12名专、兼职体育教师，其中有8名党员，2名市学科带头人，1名市骨干教师，1名区骨干，3名常州市名师工作室成员，1人次获得全国体育优秀课评比一等奖，2人次获得常州市体育基本功比赛一等奖，3人次获得天宁区体育基本功比赛一二等奖。3人参与省级子课题的研究，4人30余篇论文发表在国家级权威杂志，多位老师在全国和省市论文比赛中获一二等奖。可以说集团体育组师资雄厚，为课程基地建设提供了人才保证。

| 姓名 | 性别 | 学历 | 教龄 | 职称 | 职务 | 五级梯队 | 特长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶伟锋 | 男 | 本科 | 24 | 中高 | 副校长 | 市学带 | 学校体育管理与理论研究 |
| 钱 亢 | 男 | 本科 | 13 | 中高 | 教务副主任 | 市学带 | 教育科研与教学实践研究 |
| 蒋建全 | 男 | 本科 | 21 | 中高 | 教研组长 | 市骨干 | 学校体育管理与教学研究 |
| 张 燕 | 女 | 本科 | 9 | 小高 | 备课组长 | 区骨干 | 田径教学设计与教学 |
| 朱成东 | 男 | 本科 | 19 | 小高 | 总务副主任 | 无 | 篮球教学设计与教学 |
| 石成龙 | 男 | 本科 | 6 | 小一 | 教师 | 无 | 足球教学设计与教学 |
| 张绍光 | 男 | 本科 | 6 | 小一 | 教师 | 无 | 擅长武术套路及器械 |
| 范德举 | 男 | 研究生 | 2 | 小一 | 教师 | 无 | 田径教学设计与教学 |
| 闫萍萍 | 女 | 本科 | 6 | 小一 | 教师 | 无 | 健美操教学设计与教学 |
| 刘春辉 | 男 | 本科 | 2 | 小一 | 教师 | 无 | 全国青运会十项全能铜牌 |
| 殷春华 | 男 | 大专 | 24 | 小高 | 总务主任 | 无 | 田径教学设计与教学 |
| 杨 斌 | 男 | 大专 | 19 | 小一 | 总务副主任 | 无 | 田径教学设计与教学 |

5.聘请顾问

为确保课程基地建设的顺利进行，学校将聘请华师大叶澜、卜玉华、吴亚萍等教授 、省教研室省教育厅基教处马斌处长、省教育科学研究院基础教育研究所王一军所长、常州市教研室省体育特级教师王渺一老师、天宁区文体局陶建平副局长为顾问，为课程基地建设提供学术指导。

（二）社会支持

1.加强与各领域专家的沟通：保持理念和技术的领先，通过学习与本课程基地建设相关专家的讲座和报告，了解最新的课程方面的知识，随时调整不科学的方案。

2.加强与家委会的沟通：我集团具有一定的社会美誉度，集团家委会中有一大批热心教育的人士，很多家长主动为学校捐赠教学物品，我们将继续加强与社会的联系，争取赢得更大的支持。