“寻访常州历史遗迹，开发常州旅游资源”方案

常州市第五中学 地方文化研究社团  戚逍逍

一、活动目的和意义：

1、“教育的力量实质就是文化的力量”。培育“文化育人”的概念，坚持生活育人、以文化培养人。为了进一步弘扬我校的优良办学传统，认真挖掘我校的深厚文化底蕴和精神积淀，在传承历史的基础上寻求校园文化的新发展。

2、以“寻访常州名人故居”为切入点，通过寻访、规划等手段，挖掘文化内涵、重组文化要素，构建起与常州“历史文化古城”地位相匹配的旅游优势，并积极向外传播和宣传，既弘扬和继承了历史悠久的家乡文化，使学生在社会实践中认识到文化是时间积淀的结果，从而提升自己的文化修养，激发爱国、爱家乡、爱学校、爱学习的热情；既可成为学校的特色窗口，同时又是宣传家乡的名片。

二、参与对象：

由为保护和弘扬家乡文化的志愿者组成的学生社团和教师群体为主，以点带面，渗透课堂，逐步推广。

三、组织形式：

由学校学生发展处、团委、学生会牵头，邀请专家作主题讲座（激发热情）—→实地考察（深入了解）—→写生、摄影、规划（加深感受）—→制作展板、撰写论文、制作主题网站、联系媒体等多种形式作宣传（弘扬文化）。

四、实施计划：

1．聘请专家作“传承常州文化”的开题报告会。（2012年3月中旬）

2．根据文化专题分组，确定寻访路线，并搜集遗迹或名人故居相关的历史资料（2012年6月下旬）

3．学生利用课余时间实地考察，并根据考察所得，设计文化旅游路线。（2012年7月—2012年8月）

4．聘请常州地方文化研究会的相关专家作关于“常州地方文化”的讲座，并对学生设计方案作出指导（2012年7月-8月）

5．制作主题PPT，将考察结果和旅游规划制作成成果展出。（2012年9月）

6．撰写论文，联系媒体对考察结果进行宣传，希望能对家乡旅游事业作出贡献。（2012年9月）

常州地方文化研究会

常州市第五中学地方文化研究社团

2012年2月

地方文化研究会 常州五中德育基地

“寻访常州历史”活动方案设计：

- 活动目的：

通过对常州地区名人故居的调查研究，了解常州对文化古迹的保护情况，呼吁广大常州人民重视对文化古迹的保护。通过寻访、规划等手段，挖掘文化内涵、重组文化要素，构建起与常州“历史文化古城”地位相匹配的旅游优势，并积极向外传播和宣传。

- 参加人员（学生自主报名，共37人）

高一1班：马宏婷 洪甜 万晶晶

高一2班：彭嘉涵、王振鑫、曹龑

高一3班：查怡琳、季沁雨

高一4班：徐皓泽、庄子涵、刘跃阳

高一5班：孙涵诚、刘伟、陆鹏飞

高一6班：

高一7班：李燚彤、徐益锋、蔡培育、马小雨、薛瑞超、许莹、周凌云、孙思明

高一8班：孙文睿、钱佳颖

高一9班：王佳琪、方媛、吴云汝、章静泊、季云、吴霞

高一10班：于瑞瑞、刘亚男、周晔、王悦、朱艳婷、李璟、袁钰

特邀解说：常州地方文化研究会 范炎培

相关媒体：常州广播电视报

武进网

范炎培简介：

常州市民协民俗文化委员会副会长、常州市地方文化研究会副会长、江苏省民间文艺家协会会员，著有《常州闲话—常州方言文化》、《周有光年谱》等作品。多次在常州广播电视台、大专院校、文化沙龙、社区等宣讲常州方言和地方文化。

带队老师：戚逍逍 薛海波

- 活动安排

1、7月12日上午 召集各班参加活动的学生于选修教室开会，布置活动相关事项。

2、制作队旗。

3、7月13日上午7点30分在明城墙杨柳巷段集合，学生自行安排交通，作好防暑准备。步行进入青果巷，沿路由范炎培老师解说相关名人故居、典故。至新坊桥结束行程。

4、相关媒体作相应报道。（戚逍逍老师负责）

5、学生写感想心得、拍摄照片，挑选部分优秀作品制作展板或PPT（薛海波老师负责整理）

6、汇总材料，为下期活动准备。

常州地方文化研究会 常州五中德育基地