让生命一起悦动

——薛家中心小学善真文化节开幕式方案

一、指导思想：

为促进学生的全面发展，激发学生对体育运动的兴趣和爱好，丰富学生的校园艺术生活，通过隆重的开幕式为各个班级、各个学生搭建展示个性特长的平台，展示探春校本课程的成果，展现薛小人朝气蓬勃的精神风貌。

二、主题：

让生命一起悦动

三、开幕式时间

2016年5月13日 上午8:00

开幕式主持人：贺维娜及一名学生

四、开幕式议程

（一）7：20前，学校领导、班主任、体育老师及相关工作人员到校（做好相关准备工作）。

（二）7：30播放进行曲，班主任组织本班学生到指定地点集合，领导上主席台．各入场队伍依次做好入场准备，摄影工作开始。

（三）7：50全体老师到场，开幕式开始。

（四）各方队进场秩序。按国旗队、校徽队、各班级队伍入场秩序。轮到班级要快速进入候场区。正副班主任跟随本班级入场并做好纪律指导。

（五）随开幕式进行，主持人简介各方队。

（六）退场

1、主持宣布：体育艺术节开幕式到此结束，送国旗队、校徽队，并请各班方队依次退场。

2、主持宣布完毕，播放《运动员进行曲》。

四、准备工作

1、各班进行入场式的训练。（队形、口号、服装、道具等）

2、各班写好解说词，年级组长审核，审核后发给学生工作处再次审核并定稿。

3、贺维娜老师写好主持词并训练学生主持人。

4、各方队选好队员，进行入场式训练。国旗队（陆秋敏）、校徽队（付艳辉）

5、体育组策划入场式的进场方式并进行彩排。

6、背景、主席台布置：朱志刚

7、音响、音乐：刘刚

8、现场入场指挥：谢丰及团队

9、摄影： 王佳佳 陈红芳

五、后续跟进

1、通讯报道：殷峰岩及小记者（报道开幕式盛况）

各年级组（本年级开幕式情况）

2、本次开幕式将对各班方队进行打分，评选出“最佳风采奖”若干名。

附：

日程表

5月4日   二年级组进行入场式第一次排练

5月5日   三年级组进行入场式第一次排练

5月6日   四、五年级进行入场式第一次排练

5月4日—5月6日  国旗队、校徽队进行排练

5月9日—5月10日  各年级根据实际情况进行第二次排练

5月11日  全校进行开幕式彩排

5月13日  开幕式