常州市第一中学 微 型 课 题

中 期 评 估 表

- 课  题  类  别         校级

- 学  科  分  类         政治

课  题  名  称  基于情景设计的高中思想政治课教学方式研究

- 课 题 负 责 人        房文妲

- 评  估  时  间      2015年12月

- 一、课题组成员（含课题组长）研究概述

| - 姓 名 | - 主 要 成 果 |
| --- | --- |
| - 房文妲 | 教学论文《从“传道者”到“演员”再到“主持人” ---------试论教师的角色定位转换》在《作文成功路发表》 - 对外公开课《企业经营》及反思 |
| - 张洪浩 | 教学论文《论文积极挖掘政治课堂的剩余价值》 - 校级公开课《中国特色社会主义政党制度》及反思 |
| - 周卓行 | 市级公开课《生命的旅程——探索生命价值观团体心理辅导》及反思 - 对外公开课《生命的摆渡人》及反思 |
| - 贾礼娜 | - 校级公开课《经济全球化》 - 论文《基于学习结果分类理论的学习过程的优化》 |

| 二、课题研究进展情况 根据开题报告的计划安排，已顺利完成了第一阶段的有关工作，现总结如下： （一）酝酿阶段（2015年4月至2015年6月） 1．建立课题组，确定研究内容； 2．申报立项，设计方案、制订并论证计划； （二）实施阶段（2015年6月至2015年9月） 全面实施计划，展开多角度、多层面、多方位的研究。 ①初步探索阶段（2015年6月至2015年7月） 1．利用课题组成员到学校内宣传发动，旨在让广大教师树立开放教学的理念，做好积极投入课题研究的思想准备。 2．组织教师认真学习实施方案，确定本人在课题研究中的重点。及时召开课题组会议，具体落实各自分工，明确各自职责，分工合作； 3．制订各自的研究计划。拟订各自的研究计划并开展初步研究工作。 4．通过上观摩课、上公开课等活动努力探索课堂教学中落实开放式的途径和方法 ②深入研究阶段（2015年7月至2015年9月） 1．定期开展课题研究的研讨活动，如观摩研究课、校内教研课和论文以及其他研究交流活动等，促进课题研究向纵深发展。 2．定期进行阶段性总结，进一步完善资料积累并着手资料收集和成果总结工作。。 （三）中期评估阶段（2015年10月至2015年12月） 1．整理课题资料。 2．撰写中期评估报告。 3．收集课题成果。 |  |
| --- | --- |
| 三、取得的阶段成果 （1）基本改变了过去教学方式与学生需求相脱离的状况，把高中思想政治课教学紧密地与学生实际相结合，尽可能地在一定程度上避免空洞的理论说教，帮助学生在实践中树立起正确的世界观、人生观、价值观。 （2）很大程度上促进了教师思想观念的转变，将素质教育落到实处。通过培养学生辩证思维方法，转变教师为主、学生为辅的课堂教学模式，使教师真正树立起学生是课堂学习的主体的思想意识。 （3）很大程度上促进了师生重新认识学科的地位及其功能，打破学科本位思想，树立大教育观，切实坚持“以人为本”的科学发展观，做到“以生为本”，实现学生的全面可持续发展。 （4）初步培养了学生辩证思维和能力和方法，引导学生正确地看待国家、社会中发生的重大事项，引导学生正确地处理学习、生活中遇到的各类事情。 |  |
| 四、课题研究中存在的问题或不足 1、研究资料积累不及时。由于平时工作较繁忙，因此老师们做了工作后容易忽略原始资料的积累，使得一手材料准备不充分。 2、有个别老师不能彻底贯彻研究的理念，大有“穿新鞋走老路”之嫌。这归因于对课题研究的作用认识不到位，对自己的研究缺少自信。 3、不太注意教学反思的书面呈现，不能及时与研究实施前做比较。 课题组教师由于缺乏专家指导，理论水平有限，掌握的研究方法较少，影响了课题研究的广度和深度；课题研究与升学压力之间的关系是影响本课题研究的重要因素；由个案分析基于学生需求的高中思想政治课教学方式研究，缺乏有效方法；课题研究承受着学生家长和社会各界对实施素质教育带来的压力；参研教师的课题研究与教学工作未能和谐统一，达到双赢。 但困惑和问题并未削弱我们对课题研究的信心，我们将以开拓进取、勇于创新的精神，加强学习，大胆实践，遵循科学研究规律，运用科学的研究方法，保证课题研究持续、深入地开展，以取得预期的成果。 |  |
| - 五、下阶段研究计划及确保最终成果的主要措施 - 1、各课题组成员把教学和课题结合起来，按既定的研究方案，具体安排落实研究的各项任务。 - 2、组长负责收集总结材料，观摩课公开课教师要撰写相关心得，组织动员全组教师参与，开展互学互评，形成浓厚的教科研气氛，促进教学质量的提高。 - 3、课堂上注重创设丰富多彩的教育情境，运用多种形象直观的教学手段，促进学生自主学习、练习，掌握适合自己的学习方法。 - 4、阶段成果及时汇总。 |  |
| 六、评估小组意见 通过听汇报、查阅材料、召开座谈会等形式的评估，经评估组认定：该课题组能按照课题研究程序，经常对照研究目标要求，对实验工作及时进行回顾，并积极组织课题研究工作交流与研讨；注意分析、研究课题实验过程中遇到的困难和问题，分析实验的成功与不足，及时调整研究对策、措施，保证实验方向，推进研究工作；课题组相关教师转变并更新了教育观念，提高了科研水平，提高了课堂教学的能力与教学效果，撰写出一些有价值的科研论文。本课题研究的时间不长，但取得的成绩是可喜的，希望今后的课题研究中，再接再厉，取得较多的科研成果。 |  |
| 七、学校意见 该课题组在课题研究中，重视研究过程和材料的收集、整理，正确面对课题研究过程中的困难和问题，大胆创新，勇于探索，营造出良好的科研氛围。希望在下阶段的研究中取得较多的科研成果。 - 2015 年 12 月 12 日 |  |