新 北 区 学 校 微 型 课 题

开 题 报 告

学       校：  常州市新北区罗溪中心幼儿园

课 题 名 称：《基于乐溪课程推进中利用网络平台促进家园合作之微信公众号的实践研究》

课题主持人 ：             吴凌杰

立 项 时 间：             2019.01

结 题 时 间：

常州市新北区教研室制

新北区 罗溪中心幼儿园 微型课题申报表

编号：2018WKT9503

| 姓 名 | 吴凌杰 | 性别 | 男 | 年龄 | 23 | 学历 | 大专 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 科 | 学前教育 | 职称 | 无 | 职务 | 教师 | 邮编 | 213000 |
| 所在学校 | 常州市新北区 罗溪中心幼儿园 |  | E-mail | 870455545@qq.com |  | 电话 | 13915893575 |
| 课题组主要成员 | 吴凌杰 |  |  |  |  |  |  |
| 课题名称 | 基于乐溪课程推进中利用网络平台促进家园合作 之微信公众号的实践研究 |  |  |  |  |  |  |
| 研究背景（课题的提出） | 时代发展： 信息化是当今时代发展的大趋势，代表着先进生产力。信息化时代人类正在由工业化时代进入信息化时代，经济学家们普遍认为，进入21世纪后，信息将成为第一生产要素，同时将构成信息化社会的重要技术物质基础。网络作为信息化时代的载体，代表了更多的时代发展。 幼儿园发展： 时下幼儿园也紧紧跟随着信息化的浪潮，开始注重网络宣传与信息化产业的建设，无纸化办公已经开始在幼儿园实行，更多的依赖网络的便捷，来代替人工的繁杂。幼儿园也正式在这种背景下，开始注重QQ、微信等信息工具及时的发送通知等内容，开通公众微信平台，及时公布最新的消息与内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 核心概念的界定 | 网络技术——是从1990年代中期发展起来的新技术，它把互联网上分散的资源融为有机整体，实现资源的全面共享和有机协作，使人们能够透明地使用资源的整体能力并按需获取信息。 网络技术平台——将网络技术移植开发，整合各项功能为一体的操控、使用平台。 微信公众号——基于网络技术背景下，基于网络技术平台的一种传播平台，开发者或商家在微信公众平台上申请的应用账号，该帐号与QQ账号互通，通过公众号，商家可在微信平台上实现和特定群体的文字、图片、语音、视频的全方位沟通、互动 。形成了一种主流的线上线下微信互动营销方式。 |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 目 标 | 1、促进家园文化交流的便捷化，具体化。 2、提升幼儿园文化宣传的影响力。 3、增强幼儿家园联系、合作共建的紧密性。 |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 内 容 | 1、调查研究家长对于信息化的理解，及对沟通交流方式的。 2、微信公众号对外的普及宣传力度。 3、研究微信公众号传播内容可供变更的种类形式。 4、微信公众号的内容变更情况，内容种类变化提升对宣传力度的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 方 法 | 调查法： 通过谈话、问卷等了解家长对于信息化发展的情况，进行现状调查，做出比较客观和科学的分析。 数据分析法： 通过对后台数据的比对与分析，研究家长对于微信公众平台的使用情况。 经验总结法： 及时总结、反思研究中的经验教训，及时收集研究中的资料，进行有效的归纳、概括，从而科学的介绍研究中的规律，最终形成有一定价值的研究报告。 文献法： 搜集和分析研究各种已有的有关书籍资料，从中选取信息，学习最新的宣传方式，支持各项研究。 |  |  |  |  |  |  |

| 研究步骤 | 1、准备阶段（2019年1月—2019年2月） （1）通过谈话、问卷等形式对家长进行调查（包括是否了解微信公众号，如何了解的途径，是否了解大致宣传手段及内容，是否愿意点击翻阅等），统计，分析原因。 （2）制订课题研究计划，学习相关教育理论。 2、实施阶段（2019年3月—2019年10月） （1）调整课题实施方案，对后台数据进行长期的分析、统计。 （2）通过改变微信公众号宣传内容的方式，对宣传影响力进行分析统计。 A、通过日常活动，进行最简单的宣传，查看家长的关注度与反应。 B、通过改变微信公众号内容的形式，照片的排版方式，查看家长的关注度与反应。 C、通过开放公众平台留言板块，查看家长的关注度与反应，及时关注家长对活动的及时反馈。。 D、通过增加微信公众号中图文结合的方式，查看家长的关注度与反应。 （3）在实施中及时记录活动效果，过程评价，并及时进行相应措施的调整 （4）阶段性总结及材料收集。 3、总结阶段（2019年11月—2019年12月） （1）对微信公众号整体运营情况及宣传影响力进行后期测评。 （2）收集、整理课题研究的经验资料，撰写研究报告。 （3）总结基于乐溪课程推进中利用网络平台促进家园合作之微信公众号的实践研究发展的研究成果。 |
| --- | --- |
| 预期成果 及呈现方式 | 预期结果： 1、 呈现方式：分析数据4篇、论文2篇。 |
| 学校意见 | 情况属实，同意申报。 签 名（章） 荆海芬 2018年1月 3 日 |