常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学科分类               全学科

- 课题名称  “活教育”思想引领下的“灵动课堂”实践研究

- 课题负责人           仇   伟   红

- 负责人所在单位      武进区采菱小学

- 开题时间              2018年11月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2018年11月8日 地点：武进区马杭中心小学会议室 评议专家：江苏省教科院孙向阳博士；马杭中心小学分管领导。 参与人员：课题组长与课题组所有成员 2018年11月8日下午，在学校会议室，我们举行了常州市“十三五”规划课题《“活教育”思想引领下的“灵动课堂”实践研究》课题开题仪式，课题组全体成员参加了启动仪式。会上，课题负责人仇伟红汇报了开展该课题研究的设想。她认为，该课题目标明确、内容合理、思路清晰、措施得力，对当前我校教育教学实际具有指导意义，我们完全有能力在该领域的研究中取得新成果。

- 开题报告要点 一、课题题目： 《“活教育”思想引领下的“灵动课堂”实践研究》 二、研究目标： 通过研究，构建本校特色的提升学生核心素养的灵动课堂，探索具有学科特色的课堂教学策略，形成有助于促进学生核心能力发展的课堂教学、教学管理、教学训练的操作方案。 通过研究，促使学生关键能力有较大的提高。 通过研究，促使广大教师着眼于学生核心素养的发展和全面进步，在教学水平、科研能力等方面有较大提高。 通过研究，创建我校教育特色，更好地促进学校的内涵发展，提高我校办学水平。 - 研究内容： - 灵动课堂的基本精神、主要特征、重要价值的文献研究。 灵动课堂的基本精神优化教学目标和教学内容的研究。 灵动课堂的基本精神优化教学模式与教学过程技术细节的研究。 灵动课堂的基本精神优化课外学习（课前预习、课后作业练习、课外学科实践活动等）活动的研究。 - 灵动课堂的基本精神改进教学评价与学习评价的研究。 - 四、研究方法： - 调查研究法。在研究的各个阶段采用问卷、谈话、竞赛等方法进行调查，为课题的开展与进一步深化寻找依据与支撑。 文献研究。搜集和查阅资料，借鉴先进经验，为课题研究提供科学论证和研究方法。 行动研究。 （1）按课题设计的方案，有目的、有计划的开展实验，探索使师生良好沟通，积极、有效交互作用的思维方式和行动策略。 （2）对比实验法：根据各学科的课堂教学实际，对不同学科进行分类管理，建立对照群，在多元主体的合作共事中提升不同主体的独立性和主动创造性，在不确定性中生成确定性，在推广性研究中生成发展性因素。运用实验法对个性化研讨后的结果进行比对，以便发现其中优劣，改进方法。 （3）开展丰富多样的教学实践活动，将现有的课堂教学范和教学策略及经验总结进行分析，并结合教学实际加以引进，使课堂教学过程呈现出“开放”和“弹性”，彰显教育主体的人性化、人文化、智慧化的发展。 （4）总结反思。重视资料积累，按研究内容写出阶段性总结。写好教学反思、案例，撰写论文、研究报告等。 - 五、组织分工： 姓 名; 职称; 单位; 研究专长; 在课题组中的分工. 仇伟红; 中学高级; 武进区采菱小学; 英语; 对课题系统指导与管理. 徐亚艳; 中学高级; 武进区采菱小学; 数学; 调查分析，文本撰写. 陈春明; 中学高级; 武进区采菱小学; 数学; 实验研究、材料整理. 杨静; 小学一级; 武进区采菱小学; 语文; 实验研究. 李晓冉; 小学一级; 武进区采菱小学; 音乐; 实验研究. 王飞; 小学高级; 武进区采菱小学; 美术; 实验研究. 勇璐琰; 小学一级; 武进区采菱小学; 语文; 实验研究. 吴鸣凤; 小学高级; 武进区采菱小学; 数学; 实验研究. 崔沥云; 小学一级; 武进区采菱小学; 语文; 实验研究. 朱丹萍; 小学二级; 武进区采菱小学; 英语; 实验研究. 钱洁予; 小学一级; 武进区采菱小学; 英语; 实验研究. 钱红梅; 小学一级; 武进区采菱小学; 语文; 实验研究. - 六、主要研究阶段及阶段性研究目标 主要研究阶段; 完成时间; 课题组成员分工; 阶段成果形式、数量. 准备阶段; 2018.01- 2018.11; 召开课题研究工作会，明确课题研究分工，责任到人，完成课题设计初稿。; 完成课题设计初稿. 文献研究阶段; 2018.11- 2019.04; 举行课题的开题仪式，完成调查分析，学习有关理论，总结以往经验，写出具体的实施方案。; 完善课题设计. 行动研究阶段; 2019.04- 2020.08; 从各个途径具体开展行动研究。; 课例光盘，论文集、学生作品集等. 总结阶段; 2020.08- 2021.12; 完成课题研究报告对课题研究成绩突出者给予表彰奖励。; 课题研究报告等 师生荣誉集. - 最终研究目标和最终完成时间 1.构建本校特色的基于核心素养的灵动课堂范式和实施策略； 2.促进教师专业成长，形成教学反思、叙事随笔、课堂教学案例集； 3.促进学生提升核心能力，学生综合素养有较大幅度的提高； 4.形成课题实验结题报告。 本课题完成的时间：2021年12月

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 1、灵动课堂的提法是可以的，但核心素养是指向任何学科的； 2、灵动课堂的目的是促进学生核心素养发展； 3、研究内容需更改： 1)学校课堂教学现状研究。对学校课堂教学的历史、成绩、问题作系统的梳理，形成学校课堂教学的基本判断，为本课题提供研究基础； 2）对“活教育”“灵动课堂”等概念的理性思考。通过文献分析，对“活教育”“灵动课堂”等概念作出历史理解与自我界定，明晰两者间的关系，为本课题研究提供理论指导； 3）“灵动课堂”的内涵，特征，功能 等研究； 4）“灵动课堂”的模式研究（总的普适性模式+各学科个式）； 5）“灵动课堂”的评价研究。 评议专家组签名 孙向阳 2018 年 11 月 8 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 研究内容需更改为如下5条： 1)学校课堂教学现状研究。对学校课堂教学的历史、成绩、问题作系统的梳理，形成学校课堂教学的基本判断，为本课题提供研究基础； 2）对“活教育”“灵动课堂”等概念的理性思考。通过文献分析，对“活教育”“灵动课堂”等概念作出历史理解与自我界定，明晰两者间的关系，为本课题研究提供理论指导； 3）“灵动课堂”的内涵，特征，功能 等研究； 4）“灵动课堂”的模式研究； 5）“灵动课堂”的评价研究。 课题主持人签名 仇伟红 2018年 11月 8 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 2018 年 11 月 8 日