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	开题活动简况（开题时间、地点、参与人员等）

开题时间：2014年04月24日

地点：常州市青龙实验小学教师会议室

评议专家：金惠华、朱一萍、黄燕娟
参与人员：课题组全体成员

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页）                                                                              

一、选题依据

我国对美术课程实施中绘画表现工具的开发研究的关注起步较晚。国家级权威刊物《中国美术教育》从20世纪开始才比较多地关注美术课程实施中教学工具的开发研究。

根据《小学美术新课程内容标准》特征中的丰富性与兴趣性，内容标准要求非常细致具体且丰富多彩，富有情趣性。适合学生年龄段特点，紧密联系学生生活经验，贴近学生生活实际，重视学生个人兴趣爱好的发展，具有生活化，个性化，兴趣性；根据《小学美术新课程内容标准》的特征中的选择性与可操作性，内容标准保证基本规定性的同时，给教师更大的教学空间，方式方法列举丰富，且均有较详细的活动说明，这就给教师提供了选择适合的教学形式和内容，这样的要求给了老师空间，进行小学美术绘画表现材料开发与运用结合案例进行的研究。

内容标准的实施建议中提到，美术教学要特别重视激发学生的创新精神和培养学生的实践能力。鼓励教师要积极为学生创设有利于激发创新的学习环境，通过思考、讨论、对话等活动，引导学生在美术创作活动中，创造性地运用美术语言。教师应鼓励学生进行综合性与探索性学习，加强美术与其他学科的联系，与学生生活经验的联系，培养学生的综合思维和综合探究能力。

二、内容

（一）概念界定

美术工具材料：在美术新课标中,工具材料具体指的是构成美术作品的物质材料，如颜料、纸张、黏土、画布、电影胶片、录音带、木材和橡胶等。随着时代的发展、科技的进步，新的媒材大量出现，如：电脑、摄像机、IPAD、针孔摄像头、炫彩纸、吹塑纸、牙膏泥、太空泥、油漆笔等等。 

随着时代的发展和人们创意思维的发展，一些新材料大胆的组合运用于奇思妙想的作品中，赋予这些工具材料新的生命。如泥（牙膏泥、石膏泥、太空泥、油泥等），颜料（纺织颜料、油漆等）、树叶、沙石、木料、石膏粉、木材石材、金属材料等这些材料使用得当使本课锦上添花。
研究目标

（1）、调查、了解、剖析我校学生美术课中准备工具材料的情况，作业完成情况，并进行归类分析。归类分析主要是发现学生对材料不熟悉、材料琐碎、不善于收集等原因。

（2）、改善学生的学习习惯，使学生能主动准备工具材料，保证学生作业的完成率。

（3）、开发工具材料的多元运用，增强美术课堂作品的创意。

（4）、论证工具材料运用实施教学的可行性和有效性，力求综合材料在小学美术课堂中的进一步开发和利用。
研究方法

（一）文献研究法。通过收集、分析与课题相关的文献资料，全面、正确的把握小学美术课中工具材料的有效性。

（二）行动研究法。根据制定的工具材料对于美术课堂研究的实施方案，进行实证性的研究。采用行动研究的方法，根据实施的情况和反馈的结果，及时调整策略。

（三）经验总结法。在课题研究的过程中，认真做好各类资料的收集，整理和实施情况的记录。定期对课题研究进行总结、科学验证和提炼，概括有关工具材料的教学现象，并使之上升到教育理论的高度。

（四）观察法：运用课堂习作质量表观察。
研究内容

1、通过观察研究，对美术课堂工具材料课堂教学实践进行现状分析。

2、国内外关于美术工具材料的文献研究。

3、依据小学美术课程标准，探寻多元的工具材料融入课堂教学的策略。



	课题研究人员组织分工

姓名

专业技术职称

工作单位

研究

专长

在课题组中的分工情况

施筱雯

中小学二级

常州市青龙实验小学

行动研究

主持人，全面负责课题实施

程晓晓

中小学二级

常州市青龙实验小学

行动研究

个案研究

高玉赞

小高

常州市青龙实验小学
行动研究

个案研究

课题研究进度
（一）实验准备阶段（2014年3月——2014年4月）

1、确定课题，撰写课题申报表，制定实施方案；

2、收集查找与课题相关的理论资料；

3、对学生进行问卷调查。

（二）实验研究阶段（2014年5月——2016年10月）

1、以小学中高年级为对象，进行工具材料的探索和开发，构建变被动为主动，变单一为多样性材料的教学模式；

2、定期研讨，每学期做一次阶段总结报告。

（三）实验总结阶段（2016年11月——2016年12月）

1、对课题的研究过程进行整理和总结；

2、课题成果的鉴定评审，做好结题工作。
预期成果

最终研究成果形式和数量

预期达到的目标

承担者

研究报告

课堂教学案例

论文

教学心得

论文获奖、发表

学生作品集

研究报告

全体课题组成员

本课题完成的时间：2016年12月


	三、评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字）

评议专家签名          、         、          。

年  月  日

	四、所在单位科研管理部门意见
盖章

                                        年  月  日



