常州市教科院2019-2020学年度第一学期

校本课程教研工作计划

一、工作思路

在新的学期里，我市校本课程教研工作将以立德树人为根本要求，以推进国家课程、地方课程与校本课程的一体化建设为导向，以校本课程的科学、规范、综合性建设为主线，以“把握现实-有据分析-破立并举-分步解决-多维突破”为思路，以主题式校本课程教研项目、教育部校本课程推进项目、优秀校本课程评选项目、校本课程协同研究项目、校本课程培优项目、校本课程示范学校建设项目等项目为抓手，不断提高教师的课程理解水平和课程的研发、建构与实施能力，提高学校校本课程质建设的质量和师生的课程获得感。

二、主要工作

新的学期，校本课程教研将主要围绕常州市校本课程重点项目开展工作：

（一）主题式校本课程教研项目

1.“为课程的教学”模块实验学校回访调研

上学期，主题式校本课程教研项目以“为课程的教学”为主题，在天宁区浦前中心小学、新北区泰山小学、常州市荆川小学、溧阳市东升实验幼儿园、新北区薛家中心幼儿园、金坛区新城实验幼儿园、钟楼区盛菊影幼儿园、常州市教科院附属中学、武进区牛塘初级中学、常州市中吴实验学校、武进区职教中心等11所实验学校为共计开展了8次市级教研活动、31节研究课。形成了基于课程设计教学的“树-人程式”，新学期将进一步引领这些学校在实践中对“树-人程式”开展验证性研究，并定期组织校本课程中心组成员对实验学校的研究状况进行回访性调研，及时采集、总结实验学校的研究经验与成果，反思、改进“树-人程式”；同时，引导实验学校基于“为课程的教学的‘树-人程式’”适当开展“为教学的课程”研究。

2.“为教学的课程”研究

新学期，主题校本课程教研项目将进入第二阶段研究——“为教学的课程”研究。第二阶段的研究将设立部分实验学校，以“基于课堂教学反观课程设计”的方式展开，在课堂教学观察的基础上，由中心组成员与实验学校课程骨干教师进行集中、多轮研讨。

（二）校本课程协同研究项目

根据学校申报情况，经专家组论证，设立校本课程协同研究项目（预立项）。各项目单位成立临时理事会、并制定理事会章程，按照理事会章程试运行三个月。经评估后，运行状况良好、研究程序符合项目发展需求的，成为正式项目，满三年期后结项。

（三）校本课程培优项目

“校本课程培优项目”主要面向（一所学校）独立开展研究、发展潜力较大、学校和教师发展意愿良好的校本课程，教科院制定项目具体细则，由学校根据自身情况申报，经评审论证后立项，满三年期结项。

三、日程安排

（一）九月份日程

1.召开首届校本课程“课程文件修改方案”反馈、交流会，参会对象：特等奖项目著作权人及学校分管校长。

2.召开“常州市校本课程协同项目”组建协调会，组建各协同项目临时理事会。

（二）十月份日程

1.公示常州市首届优秀校本课程名录，并在教科院网站共享特等奖成果。

2.公示常州市首届校本课程协同研究项目预立项名录，各项目成立临时理事会、拟定理事会章程（试运行），各理事会试运行一学期后，视运行情况并经论证后正式确定立项名录。

3.“为课程的教学”小学段实验学校回访调研。

（三）十一月份日程

1.公示常州市首届校本课程协同研究项目立项名录，各项目组按照理事会章程有序开展相关课程研究。

2.推出常州市首届校本课程培优项目。

3.“为课程的教学”幼教段实验学校回访调研。

4.“为教学的课程”小学段主题教研活动。

（四）十二月份日程

1.“为课程的教学”中学段实验学校回访调研。

2.“为教学的课程”幼教段主题教研活动。

（五）一月份（2020年）日程

1.“为教学的课程”中学段主题教研活动。

2.“为课程的教学”“为教学的课程”研究成效总结。

3.“相互观照的课程与教学”研究计划研讨。