常州市清潭中学校级课题立项

申  报  书

课题名称 部编版初中语文教材中外国文学作品教学策略研究

申  报  人             戴炜杰

所属年级组               七

所属学科组              语文

申报时间            2018年9月

预计完成时间           2020年6月

常州市清潭中学教研室制

| 1 | 课题名称 | 初中语文教材中外国文学教学策略研究 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 拟解决的问题 | - 教材中对于外国文学的选编比例不高，学生对外国文学作品的接触面较窄； - 常态教学中对于外国文学作品的重视不够，教学方式单一； 3、未能利用外国文学作品的教学促进学科渗透及学生“全球化”视野的培养； |
| 3 | 解决问题的方法、途径、措施、步骤 | - 一、研究方法 - （一）文献研究法 - 1、通过查阅与课题相关的专著、期刊文章和论文，梳理出与课题研究有关的背景和依据； - 2、深入研读《义务教育语文课程标准》等指导性文本，领会《课程标准》对该课题研究的深刻启示； - 3、对照苏教版初中语文教材中的外国文学作品，做好整理归纳及分析； - （二）案例分析法 - 搜集研读各类外国文学作品的教案教例，进行分析对比； - （三）问卷调查法 - 按照研究需要，设计调查问卷，对我校语文教师及全体学生进行抽样调查，以了解当前本校外国文学作品教学现状，以及师生对外国文学作品的看法和做法，确定研究方向和侧重点； - 研究途径 - 以备课组为骨干、教研组为平台，集合资源，共同研究； - 以课题研究引领教研氛围，以校第四轮主动发展规划为指导； - 三、研究措施 - 每季度举行课题组例会，针对一段时间以来的课题思考，以会议记录的形式，形成教研报告，编选成集； - 以课题组为单位，各级各类公开课为平台，展开课堂教学公开课，并组织评课，形成教学案例； - 利用学科活动，锲入外国文学元素，拓展成果形式； - 以一学期为课题研究周期，每个周期内发表1篇相关论文； - 利用校本课程平台，开展讲座并拍摄相关微视频形成微课程； - 6、组织校内外及师、生不同层面的问卷调查； 四、研究步骤 （一）组织分工 1、组长 戴炜杰（全面主持课题研究期间各项事务，撰写开题报告，跟进研究进度） 2、组员 顾意（编写例会纪要、撰写中期报告） 陆佩芳（搜集研究资料，整理研究成果，协助拍摄微视频） 吴国旺（指导研究进度，审核课题报告及组员论文） 薛韬（指导课题组研究课） 翟惠琴（指导研究进度，评审研究课教案教例） 张青（搜集研究资料，撰写结题报告） （二）研究步骤 1、2018年2月-2018年9月：酝酿研究方向，确定课题内容； 2、2018年9月：招标组员，明确分工，完成开题申请及报告； 3、2018年9月-2019年2月（第一研究周期）： （1）开展第一轮调查问卷（2）开一堂研究课（3）拍摄微视频（4）撰写论文2篇 4、2019年2月-2019年9月（第二研究周期）：参照第一周期展开研究并完成中期总结报告； 5、2019年9月-2020年9月（第三研究周期）：总结研究并完成结题报告。 |
| 4 | 效果预测 | - 学生对于外国文学作品的兴趣被激发，能有意识地主动接触、了解、阅读外国文学作品； - 教师形成一系列卓有成效的外国文学作品教学思路； 3、形成完备的外国文学教学教案、课件、课例资料体系； |
| 5 | 成果形式 | （成果报告、调查报告、论文、教学案例、课例报告、课题教学实录、课件设计成果专著等） - 1、每季度举行课题组例会，针对一段时间以来的课题思考，以会议记录的形式，形成教研报告，编选成集； - 2、以课题组为单位，各级各类公开课为平台，展开课堂教学公开课，并组织评课，形成教学案例； - 3、利用学科活动，锲入外国文学元素，拓展成果形式； - 4、每个周期内发表1篇相关论文； - 5、利用校本课程平台，开展讲座并拍摄相关微视频形成微课程； - 6、组织校内外及师、生不同层面的问卷调查； |
| 6 | 学校审批意见 |  |
| 7 | 备 注 |  |

常州市清潭中学校校级课题立项

初中语文教材中外国文学教学策略研究            课题

研究方案

一、课题的提出

1.背景分析

21世纪的世界，正处于一个大发展大变革大调整时期，世界多极化、经济全球化成为不

可逆转的历史大趋势。随着科技进步日新月异，人才竞争日趋激烈，我国也正处在改革发展的关键阶段，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面推进。于是中国的进步离不开世界，世界的发展亦离不开中国，中外文化交流越来越频繁，融合也越来越深入。在这样的背景下，树立多元文化理念，开眼看世界，变得特别重要。

《义务教育语文课程标准（实验稿）》（以下简称《实验稿》）开篇就提到：“现代社会要

求公民具备良好的人文素养和科学素养，具备创新精神、合作意识和开放的视野”；《义务教育语文课程标准（2011年版）》（以下简称《课程标准》）同样指出：“时代的进步要求人们具有开阔的视野、开放的心态、创新的思维。”二者在这一点上的观点和要求是如出一辙的。可见，在现代教育的背景下，语文教育便必须兼顾中外优秀文学作品，让作为“互联网原住民”的学生看到不同的文明，为他们打开新的观察世界、理解世界的视角。

- 学校现实

- 初中语文教材中外国文学作品的数量和占比是在逐年增加的， 可见外国文学教育是越来越受重视，外国文学作品在初中语文教材中的地位有了极大的进步，在当前多元文化相互依存、世界日益交融的的大环境下，通过外国文学作品的教学拓展学生国际化视野的理念得到了认可。众多的外国文学作品，不仅有利于改善教材作品结构，更有利于扩大新世纪中学生的国际文化视野。

- 本校作为市区局属学校，学生基数大，而且学业基础、阅读储备之间的不均衡程度极大。大部分学生阅读量很不够，更遑论外国文学作品的接触。

- 同时，教师在进行学科教学时，外国文学作品往往也被当成外国作家写的“中国文学”来教授，缺乏教授外国文学作品的独特性。

3.研究现状

- 探究研究现状主要有两种方式，一是查阅中国知网数据库，而是查阅本校及常州市教育科学研究院相关课题立项名录。

- 通过查阅中国知网数据库，以“初中语文”及“外国文学”为关键词进行主题检索，搜索到106条结果，但如果以“初中语文”、“外国文学”及“部编版”为关键词进行主题检索，则搜索结果为0，即便只以“部编版”为关键词进行主题检索，也只有18条搜索结果。

- 而通过常州市教育科学研究院官网“网上教科院”查询“十二五”规划相关年度常州市立项课题名录，以“外国文学”为关键词搜索，结果搜索到没有课题是以此为主要研究内容的。由此可以得出这样的结论：对初中语文教材，尤其是部编版教材中外国文学作品的研究还有极大的待开发的空间，前人对此的研究相比于其他内容，还是相当薄弱的，值得我们大力关注。

- 课题的界定

首先，本课题的关键词是“初中语文”及“外国文学”，以经过教育部审定初中语文教材为研究主体。因2016-2017学年起，七年级上下两册教材已于2016年全面改版，且从2017-2018学年起，全国统一使用部编教材，所以本课题研究主要依托新改编的部编版六册教材，新旧交杂，体现与时俱进的眼界。

其二，本课题的研究还必须着眼于初中语文的特点。初中生相比于高中生，无论在学习的主观内在需求，还是在知识积累的广度深度上都相差很多，他们对于外部世界的好奇心很强，但是注意力、自觉性却未能及时增强与提升。所以，教学策略能否吸引初中学生关注外国文学、体验外国文学、掌握外国文学，即如何保证教学的有效性，是本课题研究的重点。

- 其三，本课题的研究对象不仅限于选编课文，还包含有名著导读栏目中的文本，这样便丰富了研究的外延，使研究成果更具广泛性。

- 选题的价值意义分析

面对急速变化发展的信息时代，多元化的文化格局已是大势所趋。2001年启动的新课改至今已有16个年头了，语文课程的“工具性和人文性的统一”的功能的体现绝对离不开外国文学作品的助力。

课题组选择外国文学作品的教学策略作为研究对象，是因为我们一直认为，重视外国文学作品教学，能起到以下作用。

首先，重视外国文学作品的教学，是全面提高国民整体视野的必然要求。外国文学是指除中国文学以外的世界各国文学。它是那些非中国籍的作家根据自己的人生经历并结合所处地域的历史、社会背景而创作出的文学作品。2014年5月，习近平总书记在考察河南的行程中第一次提及“新常态”，他说：“中国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心……适应新常态……”。在新常态下，全体国民尤其是象征未来一代的学生群体们必须要有纵看世界的国际眼光和意识。而要了解一个国家和民族的文化和社会情况，相关的外国文学作品便是最好的一把钥匙、一扇窗口和一座桥梁，有助于学生学习外国先进科学文化、感受外国先进风情风俗、接受外国先进思想观念，紧跟时代发展，为实现伟大“中国梦”添砖加瓦。

其二，重视外国文学作品的教学，是全面提升学生人文素养的必然要求。每个国家的风土人情不同，作家看待事物的角度和观念也就不一样，从而使外国文学作品具有独特的写作视角和深远的审美意蕴，其思想观、价值观和哲学观不同于中国历代文学。深入体验外国文学情韵和思想价值体系，就是要学生学会感知不同的民族心理、不同的美学情趣，同时扩大学生的阅读范围、提高阅读的品味、增加阅读的储备，最终使语文学科能够起到加强和完善学生良好人文素养的作用。

其三，重视外国文学作品的教学，是全面促进教师教学水平的必然要求。解读文本是语文教师最重要的教学能力之一。中国文学作品，无论是散文、诗歌、小说还是新闻，对于一线教师来说，都能做到轻车熟路、游刃有余，但是面对翻译而成的外国文学作品，对其的解读是否深入、是否全面、是否透彻便是考验一名教师教学水准的很重要的方式。如何利用并且利用好外国文学作品，达到《课程标准》所要求学生具备的学科素养和人文素养，对于教师的教学水平、教研组的教研水准来说，都是一种挑战和考验。

四、研究的设计

1.研究的目的

（1）应对“全球化”趋势，探索新常态下的教育新理念；

（2）提升学生对于不同文化背景下的文学作品的关注度，引导其扩大阅读范围、提高阅读品味、增加阅读储备；

（3）提升教师教学水平，增强备课组整体教研能力；

- 研究的对象、范围和周期

（1）研究对象：以清潭中学2018级学生为研究主体，兼以其他年级及他校；

（2）研究范围：2017年启用的部编教材中的外国文学课文及名著篇目

- 研究内容的具体化表述

（1）在调查研究的基础上，推荐适合学生阅读的外国文学作品；

（2）探索出行之有效的初衷语文外国文学作品教学模式；

- 研究的方法和途径

（1）文献研究法

通过查阅与课题相关的专著、期刊文章和论文，梳理出与课题研究有关的背景和依据；

深入研读《义务教育语文课程标准》等指导性文本，领会《课程标准》对该课题研究的深刻启示；

对照苏教版初中语文教材中的外国文学作品，做好整理归纳及分析；

（2）案例分析法

搜集研读各类外国文学作品的教案教例，进行分析对比；

（3）问卷调查法

按照研究需要，设计调查问卷，对我校语文教师及全体学生进行抽样调查，以了解当前本校外国文学作品教学现状，以及师生对外国文学作品的看法和做法，确定研究方向和侧重点；

- 研究的可行性分析

（1）本课题组成员共八位，覆盖三个学年，使研究具备全面性；八位成员中青年教师有四位，占比50%，年龄结构具备优势；

（2）学校提供中国知网数据库查询下载权限，使课题组具备查阅相关文献资料的基本条件，为课题的深入研究奠定充分的理论依据；

（3）当前网络查询便捷，“互联网+”时代，网络资源丰富，初中语文教材中的外国文学篇目的教案教例亦不少。课题组可以结合这些教案教例，丰富完善研究课教学设计；

（4）课题组所在学校为局属学校，位于市区，周边初中局属学校较多，交流密切。课题组成员可以利用市级教研活动、校际交流课、青果在线等平台，展开调查、搜集数据、加强交流，为课题的顺利研究提供强大支持；

- 预计解决的难点

（1）教材中对于外国文学的选编比例不高，学生对外国文学作品的接触面较窄；

（2）常态教学中对于外国文学作品的重视不够，教学方式单一；

（3）未能利用外国文学作品的教学促进学科渗透及学生“全球化”视野的培养；

- 研究的程序<阶段任务、目标>

（1）2018年2月-2018年9月：酝酿研究方向，确定课题内容；

（2）2018年9月：招标组员，明确分工，完成开题申请及报告；

（3）2018年9月-2019年2月（第一研究周期）

开展第一轮调查问卷开一堂研究课拍摄微视频④撰写论文2篇

（4）2019年2月-2019年9月（第二研究周期）：参照第一周期展开研究并完成中期总结报告；

（5）2019年9月-2020年9月（第三研究周期）：总结研究并完成结题报告；

五、改革的主张与措施（解决问题的办法）

1.广泛搜集相关资料，了解课题研究现状。为了更好地制定课题计划，提高课题实施的有效性，要求课题组每位成员广泛收集相关资料，了解与本课题有关的理论信息及成果，确立课题实验的理论依据，分析课题研究的目的意义及预期效益，组织研究队伍进行研究前的讨论，同时对家长、教师、学生进行调查。

2.召开课题组会议，制定课题计划。课题组召开课题开题会，根据调查结果和实际问题，制订出切实可行的课题研究方案。规定了每月召开一次课题组成员会议，坚持做到定人、定时、定内容、定形式，真正做到从活动中学习，在活动中提高。

3.把开展课题研究与语文教研工作融为一体。结合备课组教研工作，商讨本学期应该搞哪些活动，怎样搞，由谁承担，预测一下活动效果。

4.在日常教学中实践、探讨、总结有效教学方法。搞课题研究是为了解决教学实际问题，是培养学生的能力。所以，研究过程一定要立足于教学实践。“时间是检验真理的唯一标准”，要不断利用教学实践来验证研究成果。

- 研究效果预测（情景描述）

1.学生对于外国文学作品的兴趣被激发，能有主动接触、了解、阅读外国文学作品；

2.教师形成一系列卓有成效的外国文学作品教学思路；

3.形成完备的外国文学教学教案、课件、课例资料体系；

- 成果的形式

1.每季度举行课题组例会，针对一段时间以来的课题思考，以会议记录的形式，形成教研报告，编选成集；

2.以课题组为单位，各级各类公开课为平台，展开课堂教学公开课，并组织评课，形成教学案例；

3.利用学科活动，锲入外国文学元素，拓展成果形式；

4.以一学期为课题研究周期，每个周期内发表1篇相关论文；

5.利用校本课程平台，开展讲座并拍摄相关微视频形成微课程；

6.组织校内外及师、生不同层面的问卷调查；

八、研究的保障措施（队伍的组建）

1.组长

戴炜杰（全面主持课题研究期间各项事务，撰写开题报告，跟进研究进度）

2.组员

顾意（编写例会纪要、撰写中期报告）

陆佩芳（搜集研究资料，整理研究成果，协助拍摄微视频）

吴国旺（指导研究进度，审核课题报告及组员论文）

薛韬（指导课题组研究课）

翟惠琴（指导研究进度，评审研究课教案教例）

张青（搜集研究资料，撰写结题报告）