附件5

常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学  科  分  类     小学美术

- 课  题  名  称互联网+教育背景下小学美术

- 教与学方式转变研究

- 课 题 负 责 人  杨茵雯 丁梦晖

- 负责人所在单位   常州市局前街小学

- 开  题  时  间    2019.1.3

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

| 一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2019.1.3 开题地点：常州市解放路小学二楼会议室 主持人：于纯 评议专家：常州市教育科学规划办龚国胜、孙美荣、武进区教师发展中心徐惠仁 参与人员：杨茵雯、丁梦晖、郑悦、嵇文佳、卢赟、刘花等课题相关教师 |  |
| --- | --- |
| 二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 题目：互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究 - 研究目标 随着“互联网+”时代的到来，以互联网、大数据、云计算、新媒体等为代表的现代信息技术一方面推动了各个行业领域的供给改革，另一方面也带动了教育教学领域的不断创新，也逐渐形成了“互联网+教育”思维。尤其是教育部在《2016年教育信息化工作要点》中，明确要求将“全面落实中央和国务院有关互联网+、大数据、云计算、智慧城市、信息惠民、宽带中国、农村扶贫开发等重大战略对人才培养等工作的部署，作为做好教育信息化统筹规划与指导、加强教育信息化统筹部署的重要任务”，进一步确定了推进教育信息化改革创新的发展思路。本研究基于“互联网+教育”思维，以小学美术学科为例，应用现代信息技术，从理论和实践两个层面开展互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究，希望能够进一步总结国内外有关小学美术教与学研究的成功经验和优秀成果，确立小学美术教与学的改革创新发展方向，也希望能够进一步了解本地多所代表性小学在美术教与学方面的实际情况，归纳其中形成的现代教育教学和自主学习理念、方法及技巧等，进而综合创新提出互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变策略。 具体而言，开展本次课题研究的阶段性目标为： 1.基于系统的理论分析，归纳整合国内外专家、学者及小学美术教师对教与学方式转变的看法和意见，发现国内外已有研究成果中的成功经验和存在的不足，进而确立本研究的理论创新价值。 2.结合广泛的实证调研，调查分析互联网+教育背景下小学美术教师开展教学活动和学生进行美术学习方面形成的优秀教学案例，并发现小学美术教与学方式转变过程中存在的问题，进而确立本研究的实践应用价值。 3.综合理论与实践研究结果，充分调动小学美术教师、小学生、学校等各方面的积极性，应用“互联网+教育”思维实践创新完善互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变策略，并向其它兄弟学校推广应用本研究成果，扩大受益教师和学生的范围。 - 研究内容 1.明晰互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的价值 (1)理论创新价值 通过对国内外有关网络教育、美术教育及小学美术教与学方式转变研究文献资料的收集、分析、对比及整合，结合对国内外权威专家学者的走访咨询结果，本研究发现“互联网+教育”思维也是我国在近些年才明确提出的概念，主要是指应用“互联网+”时代的网络信息技术，带动教育教学领域的改革创新，以实现各个学科专业教学的现代化、信息化技网络化。而教与学的概念则相对比较简单，即为教师的教学和学生的学习，强调的是从教学和学习两个层面分析小学美术的教育问题。通过对国内外小学美术教育学术理论成果和实践教学应用的对比分析，本研究认为当前国内外虽然已经出现了一些针对小学美术教与学的理论成果和学术观点，尤其是我国甚至还开展一些互联网+教育的实践探索，但是总体来看还是比较欠缺科学应用“互联网+教育”思维理念，围绕小学美术的教与学开展系统、全面的理论与实践研究，没有真正形成比较优秀的美术教学案例和美术教学指导理论来为小学美术的教与学提供参考和借鉴。因此，本课题突破已有学术理论研究的束缚，将通过理论和实证分析相结合的方式，创新互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变策略，丰富小学美术教育教学理论，指导小学美术教育教学实践。 (2)实践应用意义 “互联网+教育”要求各个学校不断更新现代教育教学理念，保持开放教育思维，“以崇尚自由、顺应自然为理念，以社会化教育、终身教育为宗旨，以受教育者为中心，以最大限度地选择和最小限度地限制障碍，借助社会力量与科技成果，提供一切有利于此种自由、自主学习的思想、教育方式、教育方法、教育手段”。小学美术作为艺术素养培育的重点学科，对小学生艺术核心素养的提升具有重要价值，对小学生的综合全面发展起到了非常重要的作用。同时，随着教育教学信息化改革的不断深入，基于“互联网+教育”理念来创新小学美术教师的线上线下教学模式，优化小学生的自由化、碎片化学习方式，将会改善小学美术传统的教与学方式，提高小学美术课堂教师的教学水平和学生的学习能力，推动小学美术教学的信息化改革，全面提升小学生的美术核心素养。 2.实证调研分析互联网+教育背景下小学美术教与学的具体现状 (1)开展互联网+教育背景下小学美术教与学现状的调研活动 首先，获得本校领导的支持，取得本地周边多所兄弟小学教师和学生的大力配合，自愿配合本课题组完成关于互联网+教育背景下小学美术教与学现状的实证调研活动，真实表达内心对小学美术教与学的看法和意见。 其次，明确互联网+教育背景下小学美术教与学现状的调研内容，包括小学美术教师如何开展教学活动，是否注重应用网络信息技术开展教学创新，是否切实有效的推动小学美术教学改革，小学生是否满意美术学习效果，是否愿意表达对美术教学的建议和意见，是否适应基于互联网等信息技术的美术教学形式等。 再次，以小学美术教师和小学生作为调研对象，采用问卷调查、访谈、观察等方式实地开展互联网+教育背景下小学美术教与学现状的调研活动，掌握小学美术教师教学和学生学习的第一手资料。 最后，筛选出有效的调查结果加以汇总，并对本次实证调研活动的结果进行统计分析，明确互联网+教育背景下小学美术教与学取得的成就及存在的问题。 (2)总结互联网+教育背景下小学美术教与学取得的成就及存在的问题 一方面，小学美术教与学取得的成就包括：形成的代表性美术教学案例、教师的美术教学心得体会、小学美术微课微视频、小学美术多媒体教学讲座、学生创新的美术自主化和碎片化的学习方法、学习技巧、学习分享心得等。 另一方面，小学美术教与学存在的问题包括：教师和学生没有及时更新互联网+教育的教学和学习理念，没有充分利用网络信息技术开展教学和学习活动，没有根据教育信息化改革的要求及时调整小学美术教与学的方式，没有为开展小学美术线上线下教与学活动做好充分的准备等。 3.实践探究互联网+教育背景下的小学美术教学新策略 (1)提高小学美术教师的教育信息化专业素养 通过政府教育部门或学校组织小学美术教师学习互联网、多媒体、云平台、大数据相关知识，锻炼和培训教育信息化专业技能，增加各个学校之间的学术交流互动，借鉴美术教学活动效果较好学校的经验，提升教师的教学教研素养。 (2)培养小学生应用互联网等平台进行美术学习的能力 小学美术教师通过微课、微视频等方式引导学生通过线上线下两种方式学习美术知识，掌握利用手机、电脑等终端搜索美术资源、进行美术自学的技巧和方法，切实提高小学生美术课堂的学习能力和课外的自主学习能力。 (3)改革创新小学美术线上线下同步教学模式 应用现代网络信息技术，将过去单一课堂转变为以转换模式、弹性模式、菜单模式、增强型虚拟模式为特点，具备个性化、便利性及低成本等优势的混合式教学与学习方式。强调通过线上网络课堂分享美术教学精品课程和微课、微视频，指导学生完成线上美术作业和反馈美术学习困惑，注重通过线下传统课堂开展美术实践教学活动，根据不同年龄阶段小学生的特点，设计主题鲜明的美术校本课程，参观美术馆等，增加小学生对美术学习的切身感受，强化线上线下美术教学的融合，同时注意在美术教学中穿插融合地方艺术文化，增加学生学习美术的兴趣，提高学生的美术核心素养。 4.开发利用互联网+教育背景下的小学美术教学资源 (1)引导小学美术教师设计美术相关微课、微视频等，整合地方文化资源设计对应的美术校本课程，丰富小学美术课程教学内容，增加小学美术实践活动。 (2)收集有效实用软件，参考借鉴国内外美术教学的精品课程，按照小学美术不同课型加以归纳整理，形成线上美术教学资源库，方便教师和学生开展美术网络教学活动。 (3)利用微博、微信等社会类平台或公众号等，及时发布小学美术的教学资源和学习作业，增加教师与家长、学生之间的交流与沟通，及时为小学生的美术学习进行答疑解惑，也便于教师和家长及时掌握学生的美术学习动态。 (4)引导学生学习数字博物馆、数字美术馆等方面的美术网络资源，了解国内外优秀的美术文化，提升师生的美术素养。 - 研究方法 1.文献研究法：收集和查阅国内外有关小学美术教育、美术网络教育、小学美术教与学方式转变研究的论文、文献等资料；翻译、对比、总结国内外小学美术教育的异同点；在对已有学术理论成果分析的基础上明确互联网+教育、教与学等核心概念的定义与内涵；结合多年的小学一线美术教育教学经验，提出从理论和实践开展互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的总体方案；指导撰写课题的阶段性成果论文。 2.调查研究法：以本地多所小学的美术教师、小学生等作为调查对象，通过问卷调查和访谈等方式，开展关于互联网+教育背景下小学美术教与学现状的实证调研活动，总结互联网+教育背景下小学美术教与学取得的成就和存在的问题；同时结合对本校美术教学实践的观察和对相关专家学者的咨询，验证实证调研结果的代表性、针对性及实践性，确保调研结果的科学有效。 3.课例研究法：以本小学为例，结合本课题研究提出的互联网+教育背景下的小学美术教与学策略，改革创新小学美术传统的教学模式和学习方式，以便及时调整和完善，形成最终的互联网+教育背景下的小学美术教与学策略，总结小学美术教学课例。 4.归纳总结法：归纳总结国内外有关小学美术教与学研究的学术理论观点，为本研究打下坚实的理论基础；同时，科学归纳总结互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的过程性成果材料，形成书面的研究报告、论文等成果，方便后期向周边其它兄弟小学推广应用小学美术教与学策略。 - 组织分工 杨茵雯：统筹和主持整个课题研究工作，撰写互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的开题报告、中期报告及结题报告。 江 健：科学设计互联网+教育背景下小学美术教与学现状的调查问卷，对周边多所小学的美术教师和学生开展实证调研活动。 丁梦晖：对互联网+教育背景下小学美术教与学现状的调研结果进行统计分析，归纳整合形成书面的调研报告和阶段性工作心得体会。 郑悦：广泛查阅国内外有关互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的文献资料，对比分析国内外学术理论研究的差异，结合本研究取得的学术创新和理论突破，形成课题相关的论文加以发表。 周丽玲：开放并收集低中高年段美术相关微课微视频、实用软件，按课型整理，建立微博、微信公众号形成线上资源库及交流平台。 其他人员按课题任务分工和进度，完成相应的研究任务。 - 进度安排 1.第一阶段（2018.8-2019.1）：分析国内外关于互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的现状；明确互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的必要性与可行性；总结开展互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的理论创新价值和实践应用意义。 2.第二阶段（2019.2-2019.3）：实证调研分析互联网+教育背景下小学美术教与学的具体现状；归纳总结互联网+教育背景下小学美术教与学过程中取得的成就及存在的问题。 3.第三阶段（2019.4-2020.4）：综合理论分析和实证研究结果，创新提出互联网+教育背景下的小学美术教学方式；以本小学为例，开发利用互联网+教育背景下的小学美术教学资源。 4.第四阶段（2020.5-2020.7）：实践应用互联网+教育背景下的小学美术教与学习策略；向周边兄弟小学推广应用互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究成果。 - 经费分配 本研究只需要常规的计算机、打印机等办公设备即可，无需其他额外的实验设备和条件等。 - 预期成果 本课题的预期成果主要为研究报告和论文。 预期成果表 成果名称; 成果形式; 完成时间; 责任人. 阶 段 成 果; 《互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究》开题报告; 开题报告; 2018.9; 杨茵雯. 《互联网+教育背景下小学美术教与学现状》调查问卷; 调查问卷; 2019.2; 江 健. 《互联网+教育背景下小学美术教与学现状分析》调研报告; 调研报告; 2019.3; 丁梦晖. 《互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究》中期报告; 中期报告; 2019.12; 杨茵雯. 阶段性工作总结; 工作总结; 2019.12; 丁梦晖. 最 终 成 果; 《互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究》结题报告; 结题报告; 2020.8; 杨茵雯. 发表课题相关论文; 论 文; 2020.6; 郑 悦. |
| 三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 论证组通过听取常州市局前街小学《互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究》课题组汇报，并与课题组交流，一致认为该课题的研究主题具有创新意义，研究的内容是为一线教师提供帮助的，是具有实际操作性的。 为了课题组能更好的开展后续的研究，提出以下的建议： 1.关于课题名称。目前的课题研究范围太大，既要研究“教”又要研究“学”，同时还需将转变的前后阐述明确，建议可以将研究重点侧重于其中一者。 2.研究背景中国家对于教育信息化工作的建议采用的是2016年的，需要与时俱进，建议学习最新的2018年全国教育信息化工作会议精神。 3.关于研究内容。针对第一点，建议将“明晰开展互联网+教育背景下小学美术教与学方式转变研究的价值意义”更改为“互联网+教育背景下小学美术教学的文献研究”。重点研究目前国内外学者对于互联网+教育背景下小学美术教学所取得的研究成果，建立在成功经验之上，再尝试提出创新的教学策略或适用于本地小学美术教学的创新策略。 原第三点“实践探究互联网+教育背景下的小学美术教学新策略”中，建议在课堂实践过程中，侧重于优化教学方式的研究。 4.关于组内分工。建议将每位老师的分工内容明确细化，让成员教师明确自身的研究内容、开始时间、结束时间及研究成果收集等。 5.关于进度安排。原研究时间跨度仅从2018年8月至2019年12月，并不符合本次课题研究的需求，研究时间范围需延长。 评议专家组签名 年 月 日 |  |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） （一）课题名称更改为：《互联网+教育背景下小学美术教学的创新研究》 （二）核心概念的界定中增加一条： 创新：指单位或个人打破常规，突破现状，敢为人先，敢于挑战未来，谋求新境界的思维方式。在本课题中指利用现代化信息技术，在互联网+教育背景下, 提出有别于传统课堂的教学模式的新型教学模式。 （三）研究目标与内容的修改如下： 1.研究背景中，国家教育部副部长杜占元强调，教育信息化2.0行动计划要实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展机遇互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。 2.研究目标： (1)通过文献研究与专题研讨，归纳总结已有研究成果的成功经验和存在的不足。 (2)通过调查研究实证调研，分析互联网+教育背景下小学美术教学的现状。 (3)通过课例研究，形成互联网+教育背景下的消息美术教学创新策略。 (4)通过本研究，形成教学资源库，提升教师互联网+教育的课题教学能力。 3.研究内容： (1)互联网+教育背景下小学美术教学创新的文献研究。 通过对国内外有关网络教育、美术教育及小学美术教学的文献资料的收集、分析、对比及整合，发现“互联网+教育”带动小学美术教学领域的改革创新，以实现教学的现代化、信息化及网络化。 (2)互联网+教育背景下小学美术教学现状的调查研究。 首先，开展互联网+教育背景下小学美术教学现状的调研活动，收集一线教师与学生对小学美术教学的看法和意见，对结果进行统计分析，总结互联网+教育背景下小学美术教学取得的成就及存在的问题。 (3)互联网+教育背景下小学美术教学创新的课例研究。 借助于数字化资源和互动学习平台，分别从：教学目标与内容的创新、教学过程与方法的创新、学生学习活动指导的创新、学生美术学习评价方式方法的创新四大方面进行课例实践。形成的代表性美术教学案例、教师的美术教学心得体会、小学美术微课微视频、小学美术多媒体教学讲座。 (4)互联网+教育背景下小学美术教学资源的开发研究 引导教师设计相关微课、微视频等，形成丰富的小学美术课程教学内容；收集有效实用软件，按小学美术不同课型加以归纳整理，形成线上美术教学资源库；利用美术网络资源，了解国内外优秀的美术文化，提升师生的美术鉴赏能力。 课题主持人签名 年 月 日 |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |