附件一：

2016年常州市“八礼四仪” 之

“龙城小小讲解员成长营”活动方案

为更好地发挥常州市域范围内各类博物馆、纪念馆等爱国主义教育基地的社会育人功能，促进广大未成年人进一步了解、感悟地方历史文化和革命传统，提升他们爱家乡、爱祖国的美好情感，引导他们积极主动走出校门、关注社会、践行社会主义核心价值观，经研究，决定从2016年暑期起，开展“八礼四仪”之“龙城小小讲解员成长营”活动。具体方案如下：

一、活动时间

2016年6月至年底。

二、活动组织

活动由市关工委、教育局、文明办、文广新局联合主办，常州博物馆承办。

三、参与对象

全市3—5年级小学生均可参加。

四、活动范围

全市重点博物馆、纪念馆等爱国主义教育基地。

五、相关安排

活动共分为发动、招募、预选、培训、审定、上岗、展示、表彰等8个阶段，具体如下：

1、发动（6月中旬）。主办单位联合下发活动公告，公布活动内容和参与办法等，相关爱国主义教育基地提供小讲解员岗位数量及要求（另行发布），由学校组织学生主动参与。

2、招募（7月上旬）。学校根据相关爱国主义教育地提供的岗位数量及要求，组织学生通过相关微信公众号或“享去”APP主动报名，报完为止。

3、预选（7月下旬）。由常州博物馆统一根据各爱国主义教育基地要求选取一定数量学生进入“龙城小小讲解员”团队，进入培训课程。

4、培训（8月上旬）。各爱国主义教育基地根据自身要求对预选通过的小讲解员开展讲解基本功、历史文化、自然科学、互动演出等业务培训，增强小讲解员的专业技能。

5、审定（8月下旬）。各爱国主义教育基地对预选通过的小讲解员进行培训效果评估，最终确定参与的学生名单。

6、上岗（9月—11月）。参与学生根据各爱国主义教育基地制定的服务时间安排表开展讲解志愿服务，佩戴统一的上岗证，发放服务手册，每次服务时间、时长将如实记录。服务满时长后，颁给正式体验证书。

7、展示（12月中旬前）。主办单位与相关爱国主义教育基地联合推荐优秀小讲解员参与网络风采展示活动，展示内容以上岗服务的图片和视频为主。

8、表彰（年底前）。主办单位根据小讲解员网络人气指数及专家评委意见，确定20名优秀小讲解员，予以表彰奖励。

活动组委会

2016年6月1日