附件5

常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学  科  分  类          高中历史

- 课  题  名  称基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成研究

- 课 题 负 责 人      吴明峰、杜宁

- 负责人所在单位   常州市武进区礼嘉中学

- 开  题  时  间       2018年10月15日

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 2018年10月15日下午，礼嘉中学举行了市级备案课题开题仪式，常州市教科院规划办龚国胜主任、王俊博士，尹建文副校长、陈擎副校长、潘少波主任以及课题组全体成员参加了此次活动。开题仪式由教科室副主任袁莉娜主持，7位课题组组长做了开题汇报，与会专家分别对课题进行了点评，并对相关课题提出了具体的可操作的建议和要求。

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）课题题目：基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成研究 （二）课题目标： 1、通过基于史料实证素养的高中历史批判性思维的养成研究，引导学生历史学习思维的转变，促进学生的深度学习，提升学生的历史核心素养特别是史料实证的能力。 2、通过基于史料实证素养的高中历史批判性思维的养成研究，促进教师教学行为和教学理念的转变，全面提高教学质量。 3、开发建设相应的课程，推广典型的教学方法，积累和整理成功的历史教学案例，逐步形成凸显历史核心素养的历史批判性思维教学课程体系和教学方式，为历史教学改革提供新的有价值的参考体系与指南。 （三）课题内容： 基于史料实证素养的高中历史批判性思维的养成研究，具有实践和推广价值的研究可以概括为以下几个方面： 1、界定批判性思维的基本内涵，认识其在历史教学中的内容与价值，研究批判性思维与史料实证素养之间的有机联系与对应关系； 2、研究在史料实证素养的培养过程中引入批判性思维的已有优势，厘清批判性思维的认识误区，总结批判性思维在历史教学中切入的角度与方式，研究以史料实证素养为导向的与批判性思维培养相关的知识点分析和教学片断反思，形成系列课例研究，为历史教学改革提供新的范本、思路与有价值的经验； 3、倡导培养学生的批判意识和习惯，梳理学生基于史料实证素养的高中历史批判性思维的养成的基本前提，探索培养学生批判性思维的资源、途径、教学方式和学习方式，总结归纳培养学生批判性思维的结构化程序，最终形成在高中历史课堂实施中批判性思维的评价指标与测量量表，特别关注学生在“互联网+”时代学习过程中对于学生坚持以历史学科核心素养为中心的批判性思维养成过程的基本要求与路径创新； 4、关注培养学生基于史料实证素养的批判性思维对教师提出的挑战，探索批判性思维历史课堂中新型师生关系的构建，寻求提高教师批判性思维的路径、教师技能与教学逻辑。 （四）课题方法： 1．文献研究法：广泛收集国内外关于批判性思维的文献资料，尤其是近年来有关培养学生批判性思维的典型经验、课题研究和教学理论研究成果，为本项目研究奠定扎实的理论与实践基础。 2．行动研究法：按照研究开发—行动反思—再开发—推介—质量认证的思路，辅以课堂观察、问卷调查和访谈法，并注意再循环往复的要求，推进课题研究工作。 3．个案研究法：在研究的过程中不仅要了解批判性思维的养成开发程度，还要通过事例检验其教学的实际效果，并通过了解学生的情况不断改进教学策略。 （五）组织分工 （1）组织与协调：吴明峰与杜宁 具体负责课题的方案撰写、研究计划的制定、成员分工、中期评估报告和结题报告的撰写。 （2）课题研究指导：王建仁、殷静玉 具体负责课题组项目的研究指导工作 （3）文献研究与数据分析：潘晓伟、马维旦 具体负责文献资料的研究与整理，撰写文献综述；同事负责研究数据的分析与处理，并撰写相关研究报告。 （4）资料收集：赵妍、刘坚 具体负责课题研究过程中的资料收集、课题组网站的维护与更新。 （5）实践研究：吴明峰、杜宁、马维旦、赵妍 具体负责课题实践研究的实施。包括研究计划、研究内容的落实、研究资料的整理等。 （六）进度 本课题计划三年时间完成，根据研究内容和研究思路，将分下列四个阶段展开。 第一阶段，宣传发动和准备阶段（2018年1月—8月）。做好课题论证与方案设计工作，对学校历史教学中关于开展历史核心素养视域下批判性思维养成的基本情况进行调研，研究教师在培养流程中的困惑与需求。组织成员学习相关理论、文献资料，了解政策及国内外研究现状，夯实理论依据，起草课题研究设计方案，成立课题研究组织，构建研究网络。 第二阶段，理论研究阶段（2018年9月—2019年2月）。课题组对批判性思维的含义、批判性思维的原则、方法等进行深入的理论研究，开展广泛的实践观察，在这基础上分工负责，进一步明确课题组成员研究职责，研究制定养成历史核心素养下批判性思维的总体实施方案和具体措施，并组织学校骨干教师对方案进行研讨论证，同时组织本学科老师开展教学论坛和学术沙龙活动。 第三阶段，实践研究阶段（2019年3月—2020年7月）。组织和指导学科组付诸行动，根据实施方案有计划有步骤地开展实验，将不同阶段的研究目标落实到人。在历史教学的实践过程中继续开展理论研究，对实施过程中产生的经验进行理论分析，总结提炼，对发现的问题进行理论研究，采用研究、实践、总结和完善四结合的方法，做好阶段评估和方案修正等一系列后续工作。 第四阶段，总结阶段（2020年8月—12月）。对本课题研究过程、研究成果进行全面分析总结，形成完整的文本材料，做好结题鉴定准备工作，为以后的历史教学储备理论和实践经验。 （七）经费分配 课题组依托学校提供的教研平台和制度，主要在校内开展研究，学校权力提供物质保障。 （八）预期成果 1、阶段性成果有下列四项： 完成《基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成研究》的实施方案和中期评估报告 积累以《基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成研究》为核心的教学实例研究和课例设计 开展基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成研究的公开课 形成基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成研究的教学策略、误区、定位、范式、评价机制研究等的系列论文 2、最终成果有两项： 完成《基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成研究》的结题报告 形成《基于史料实证素养的高中历史批判性思维养成的教学建模》的相关论文

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 一、研究选题的切口太大，导致整个课题研究的东西泛泛而谈，应把研究范围再聚焦，使研究过程紧紧围绕课堂教学中的某一个环节展开。 二、核心素养视域下批判性思维的培养这个课题涉及的概念性、理论性的东西较多，可操作、有针对性的教学实践不够突出，不切合高中历史课堂教学研究的实际，对于师生成长的促进意义不明显。课题研究一定是从实践中来，到实践中去，要言之有物。 三、核心素养在当下是很热门的研究课题，关键要有所创新。与批判性思维结合是一种新的思路，但是一定要突出重点与亮点。 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 1、进一步细化研究的范围，聚焦研究目标 针对原有课题《高中历史核心素养视域下批判性思维的养成研究》研究报告研究范围过于庞杂的问题，本次方案撷取史料实证角度来研究批判性思维的培养。 2、精简研究概念 针对原有研究方案研究概念过多的弊端，经专家指导，确立三个研究概念：史料、史料实证和批判性思维。 3、研究过程更加契合高中历史教学 本次方案的设计更加有利于理论和实践的结合研究，把课题研究与日常教学相结合，利用研究报告、课题论文和教学案例来研究深化基于史料实证素养的高中历史批判性思维的培养，实际操作性更强。 4、进一步突出亮点 根据研究课题的调整，研究内容的创新之处也作相应的变化： （1）探索归纳培养学生基于史料实证素养的高中历史批判性思维的结构化程序； （2）探索基于史料实证素养的高中历史批判性思维的评价指标与测量量表； （3）关注培养学生基于史料实证素养的高中历史批判性思维对教师提出的挑战，探索批判性思维历史课堂之下新型师生关系的构建； （4）探索基于史料实证素养的高中历史批判性思维历史课堂学习模式与教学模式的转变。 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日