附件5

常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学  科  分  类         5

课  题  名  称  基于高中政治学科核心素养

提高学生自我评价能力的研究

- 课 题 负 责 人    许光英、李佳英

- 负责人所在单位  常州市武进区洛阳高级中学

- 开  题  时  间  2018年10月9日

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 2018年10月9日，许光英、李佳英主持的课题《基于高中政治学科核心素养 提高学生自我评价能力的研究》在尚德楼二楼会议室进行了开题论证，课题组全体成员参加，副校长邹国强、教研处张敏燕、周源泉主任亲临指导并听取了开题报告，希望课题组全体成员依托学校生本课堂教学实践，积累课堂教学经验，不断提升教科研水平。同时，依据新一轮课改理念，不断提升学生核心素养，提高学生在政治课堂中的自我评价能力。

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 1.课题：《基于高中政治学科核心素养 提高学生自我评价能力的研究》 2.研究目标： （1）促进教师形成“以学为中心”的教学理念，教学能力有所提高； （2）促使教师形成科学的评价策略，充分调动学生开展自我评价； （3）促进学生学习方式的转变，学会反思，能够做到在自主学习中自觉实施评价； （4）促使学生自我评价能力得到提高，政治学科核心素养有所新突破。 3.研究内容： （1）探究学生自我评价规律，使学生主动构建自我评价模式。 ①怎样树立自我评价的意识，养成自觉评价的习惯？ ②我是怎样开始自我评价的？我擅长的评价方式（个性的）是怎样的？ ③怎样反思？怎样进行自我教育？ ④怎样正确地评价自己？如：怎样从多方面评价自己的进步？怎样在学习过程中评价学习情况？ （2）探讨在培养学生自我评价能力过程中教师应具有的条件，使教师自觉地促进学生自我评价能力的提高。 ①我要树立怎样的理念（学为中心还是教为中心）？ ②怎样在教学中体现“参与者”、“组织者”、“探究者”的角色？怎样倾听学生？ ③怎样与学生共同发展？ （3）形成培养学生自我评价能力的策略、方法。 ①在策略和方法上：怎样培养学生的自我评价能力？怎样与传统教学有效地整合，以培养学生自我评价能力？怎样的情境可起到引导学生自我评价的作用？ ②在教学资源的整合上：怎样的教学资源有利于学生学习和评价？ ③在师生活动上：生与生，学生与小组、集体，生与师，小组、集体与教师怎样互动评价？怎样开展评价活动？ 4.方法： （1）文献研究。本课题的文献研究主要是两方面：一是搜集、鉴别、整理有关核心素养的文献，并通过对核心素养文献的研究，形成对高中思想政治学科核心素养的比较全面、深刻和科学的认识。二以核心素养为旨归，通过对文献资料的研究，开展高中政治学生自我评价能力的实施策略研究。 （2）调查研究。通过问卷调查、个别访谈，了解学生对目前高中政治课教学中存在的问题、学生对高中政治教师和政治课教学的意见和期盼；在充分掌握学（3）行动研究。在行动中研究，在研究中行动，行动和研究互为前提，互为因果，相辅相成。制定本课题的设计方案，指导课题小组选择某一研究目标和内容，制定成员实施计划；通过集中和分散的研讨活动，有计划、有目的地开展行动和研究活动，探索学生自我评价能力提高的新策略。 （4）案例研究。在研究过程中，针对同一研究主题和教学内容，组织不同老师开设同课异构的教学研究课，组织课题组成员开展以提高学生自我评价能力的课堂观察活动；并以回放成员视频录播课、播放优质教学视频课、阅读优秀教学设计等方式，以丰富、鲜活、生动的教学现场、教学情境和教学过程作为案例，对教学过程的目标内容、结构流程、教学手段、过程方法、评价方式等进行微格分析和实证研究，从中总结规律，提炼经验。 5.组织与分工： 课 题 主 持 人; 姓名; 性别; 年龄; 职称; 学科; 工作单位; 职务. 许光英 李佳英; 女 女; 37 36; 中学一级 中学一级; 政治; 常州市武进区洛阳高级中学. 课 题 组 其 他 主 要 成 员; 姓名; 职称; 职务; 学科; 在课题研究中的分工. 许光英; 中学一级; 政治; 本课题的组织和实施、理论研究分析. 李佳英; 中学一级; 政治; 调查研究、数据、资料整理. 谈晓旻; 中学 高级; 年级组长; 政治; 课题教学实践研究、政治学科中的应用研究. 宣建英; 中学 高级; 政治; 课题教学实践研究、政治学科中的应用研究. 陈建平; 中学 高级; 政治; 课题教学实践研究、政治学科中的应用研究. 席开平; 中学 二级; 政治; 课题教学实践研究、政治学科中的应用研究. 6.进度： （1）准备阶段（2017.1——2018.8） 设立课题组，制定课题研究方案；学习有关理论，抓好课题研究的技能培训；对课题组成员实行理论与技术培训；配备课题研究的软、硬件实施。 （2）实施阶段（2018.9——2019.9） ①课题开题论证，启动课题研究工作。 ②组织成员开展文献研究和调查研究。围绕核心素养和学生自我评价能力的主题，通过报刊、杂志、书籍、互联网等载体和手段，广泛收集文献资料，对文献进行整理和研究，撰写文献综述。对高中思想政治课教学和学生自我评价能力现状开展调查，掌握第一手资料，分析目前存在的问题，查找问题出现的原因，以及提出拟解决的方案和建议。 ③组织成员开展行动研究和案例研究。根据分工，设计学生自我评价能力表，确定执教人员开设研究课，组织成员有目的地开展课堂观察、记录活动；对教学设计、教学过程和教学结果，尤其是学生自我评价进行评议，提出修改、调整和完善意见，在行动和案例研究中提炼阶段性成果。 ④开展中期评估活动，总结课题研究的成功经验和失败教训，在此基础上对研究方案进行微调，并确定下阶段研究重点和工作思路；从成功的案例中探索和总结有系统性、可操作性和具有推广价值的学为中心的教学新策略。 （3）总结阶段（2019.9——2020.12） ①汇集材料，整理分析研究结果，汇集典型案例，撰写研究报告。 ②申请结题，举办研究成果展示与交流。 ③举行课题鉴定会，结题。 ④通过论文等多种途径和形式，进一步传播、推广本课题研究成果。 7.预期成果： （1）《基于政治学科核心素养提高学生自我评价能力的研究》调查分析报告； （2）与本课题研究直接相关的区级以上发表或获奖的研究论文、公开课、微型讲座、课题研究随笔等阶段性工作研究； （3）《基于政治学科核心素养提高学生自我评价能力的研究》的中期研究报告； （4）《基于政治学科核心素养提高学生自我评价能力的研究》的结题报告；

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 专家组听取了课题研究开题报告，审阅了课题研究的有关前期准备材料，经过认真评议，形成如下论证意见： 1.本课题具有研究价值，建议将题目变为《基于高中政治学科核心素养 提高学生自我评价能力的策略研究》 2.课题研究目标恰当，建议能调整其研究的先后顺序，有步骤地开展课题研究。 3.课题研究内容能从高中生自我评价能力的特点出发着手研究，考虑到我校的实际情况，如何在提高我校学生自我评价能力的策略研究上建模，建议将其列入研究重点。 4.课题研究方法选择较恰当，建议能确立一到两种重点研究方法，便于可操作，增强可行性。 5.组织、分工、进度安排合理，建议在具体操作过程中还可以进行适当的细化，并要督促好各课题组成员及时完成好自己的研究任务，在分工的基础上还要有良好的合作。 6.预期成果的数量较合适，种类较丰富。建议能有一定的经验总结和反思报告。为以后该领域的深入研究打好基础。 评议专家组签名 2018 年10月9 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 1.课题：《基于高中政治学科核心素养 提高学生自我评价能力的策略研究》 2.研究目标： （1）基于政治学科核心素养，探究学生自我评价能力的变化规律，促使学生学会反思，能够做到在学习中自觉实施评价； （2）基于政治学科核心素养，促使教师在课堂教学中树立“以学为中心”的理念，充分调动学生开展自我评价； （3）基于政治学科核心素养，探求提高学生自我评价能力的策略和方法，促使学生自我评价能力得到提高。 3.研究内容： （1）探究学生自我评价能力变化发展规律的研究。 ①研究学生的个性化评价形成规律。 ②研究学生反思规律。 ③探索学生形成性评价和反思意识的培养策略。 （2）树立“以学为中心”的理念，教师在教学中培养学生自我评价能力中的策略研究。 ①探究落实学科核心素养的学生“元学习”培养策略。 ②探究政治学科中议题式教学促进学生评价能力提高的策略。 ③探究政治课教学中“学案导学法”、“知识网络法”应用培养策略。 （3）形成培养学生自我评价能力的策略研究。 ①探索提高学生自我评价能力的媒介型发展策略。 ②探索提高学生自我评价能力的导向型发展策略。 ③探索促进师生互动的评价培养策略。 课题主持人签名 2018年 10 月 9 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 2018 年 10 月 9 日