《手工制作中幼儿创意能力的培养》课题研究方案

常州市新北区春江幼儿园    

一、课题的价值
1、对于幼儿的个性培养和思维发展有重要的价值

随着时代的发展，教育更加关注人格的完整，关注每个人智力、情感、社会性、物质性、艺术性、创造性与潜力的全面挖掘。幼儿教育领域更是如此，早在《幼儿园教育指导纲要》中就提到幼儿园教育应重视幼儿的个别差异，为每一个幼儿提供发挥潜能，并在已有水平上得到进一步发展的机会和条件；《3~6岁儿童学习与发展指南》指出，在实施指南时需要尊重幼儿发展的个体差异、重视幼儿的学习品质，而创意能力不仅是幼儿展示个性与差异的一种能力，更是包含重要学习品质与能力的综合思维能力。

很多科学家指出儿童的智能在他们的手指尖上，孩子的创意能力也会通过手部肌肉动作进行外显表现。幼儿在手工制作活动中表现为手的行为，实则是脑的思维活动，孩子的手部动作越熟炼越灵活，越能刺激大脑、激发创意。前期的积淀，幼儿的动手操作能力已经有了很大的提升，掌握了剪、卷、撕、贴、组合等基本表现技能，因此，本课题着重探索培养幼儿的个性，启发幼儿的思维的途径和方法。

2、对于教师观的变革和专业能力的提升有重要的价值

在手工制作活动中，幼儿对于主题的思考、材料的选择、问题的解决，乃至最后形成的作品造型，都可能迸发出创意的火花，教师需变革教育观，跳出只关注结果，只追求作品的“偏见”，而转变为追溯幼儿的思维，认可幼儿独特个性的表现、鼓励他们的不同想法、帮助他们建立各种解决问题的思路和经验。同时，教师在指导幼儿的过程中，需要用到观察能力、作品分析能力、谈话能力、课程设计能力、活动组织能力、评价能力这些专业能力，一方面这些专业技能支持老师有效、有质量地进行教育活动，另一方面在多次的行为练习中，教师的专业技能也得到了提升。

3、对于课程游戏化背景下园本课程完善有重要的价值

在课程游戏化改革的浪潮中，我园不断更新理念。2016年“创意手工”项目荣获常州市第五届主动发展优秀项目一等奖，2017年“创意手工”课程游戏化项目成为常州市课程游戏化项目。借着项目建设的东风，我园不断深化课程建设，推进课题研究。本课题将从尊重个体发展、完善评价体系、优化培养策略着手，从课题探索走向课程系统建设，推进“创意手工”园本特色课程的建设。

4、创新之处

在国内外以往的研究中，肯定了手工制作对培养幼儿的创意能力的意义，提到了手工制作对形象思维能力、想象力和创造力的积极作用。研究主要集中在手工活动的材料投放、教师过程性的指导策略等，而对幼儿创意能力的评价，也仅限于对幼儿作品的分析，忽视了整个制作过程中幼儿的主观能动性，以及行为背后的思维。同时缺乏对幼儿创意能力系统化、操作化、实践性的评价机制的研究。因此，本课题立足于园本需求，前期研究之足，寻求突破口。

二、课题核心概念界定

【创意能力】

创意”根据《新华字典》中“创”指开始，“意”指想法、念头，“创意”从字面上解读为“开始某想法”。在本研究中“创意能力”的“创”基本含义包括：有创造性；新颖性；超前性和奇异性，“意”的含义是主意、念头、想法。“创意”即指有创造性的主意或意见；有新意的念头打算和想法；过去从未有过的谋划；闪现出来的新奇意念；有想象力的，不十分确切有效的想法，是在实践的基础上，对知识经验在不同层面灵活运用的能力，从而获得资源价值的最大化。

【手工制作】

    手工制作活动是指在幼儿园中开展的，幼儿根据兴趣需要选择不同材料动手进行制作的，包括剪、折、贴、卷等步骤产生实体作品的活动。 

【手工制作中的幼儿创意能力】

本研究中探讨的是本身蕴含在手工活动中的创意能力，幼儿在开始手工制作活动一直到结束，会出现作品主题与材料双向互动所需的创意能力，包括幼儿对主题的思考、材料的选择、问题的解决、作品的造型中蕴含的创意能力。

三、课题研究目标、内容和方法

(一)本课题的研究目标：

1、观察幼儿手工制作活动中的行为、分析行为背后的思维路径、多面评析手工作品，描述提炼手工制作中体现创意能力的要素。

2、研究个案，对个案进行追踪、研讨、筛选、测试，形成一套手工制作中适用幼儿创意能力进行评价的机制，包括评价原则、方式、指标。

3、依托园所创意手工课程实施平台，积累、梳理、优化手工制作中培养幼儿创意能力的经验，形成切实可行的培养策略。

（二）本课题的研究内容

1、在幼儿手工制作的过程中，研究创意能力的要素

（1）了解目前各年龄段手工制作中各环节幼儿展现创意能力的现状

（2）梳理创意能力的要素及手工活动中体现创意能力的心理行为表现常模。

2、在日常观察案例的分析中，研究创意能力的评价机制
（1）结合手工制作的观察记录和相关专业理论的指导，梳理出有效适宜的评价原则和方式。

（2）针对手工制作各环节中存在的创意能力，整理出方便测试人员理解和使用的描述性的评价内容和指标。

（3）根据手工活动中创意能力的心理行为表现常模，制定小中大三个年龄段适宜的评价机制，并实施评价工作。

3、在园本课程的完善中，研究创意能力的培养策略

（1）幼儿在手工制作活动过程中指导策略研究。

（2）提升个体、小组、集体幼儿的创意能力的指导策略研究。

（三）研究方法
文献研究法。通过多种个途径，主要是中国知网和专业著作，查阅和收集与本课题相关的国内外文献资料，了解幼儿创意能力的研究状况，吸纳与本课题相关的理论和研究结论并运用到我们的课题研究中。

    行动研究法。调查问卷：了解幼儿创意行为和能力的现状。个案研究：本研究的研究对象是幼儿，目的是了解其在手工制作中的创意能力，因创意能力具有很明显的个体差异性，以及内在思维性，因而选择个案追踪法，可以更加清楚、科学的分析出创意能力的要素。案例分析：使用本方法重点在于研究创意能力的培养策略，从对各创意手工制作教学或个别指导案例的细致剖析总结归纳出适宜的、有效的策略。

比较研究法。比较研究法就是对物与物之间和人与人之间的相似性或相异程度的研究与判断的方法。在本课题的研究中主要用于解决幼儿在手工制作活动过程中创意能力的差异研究。比如：同年龄段幼儿之间的差异和不同年龄段幼儿之间的差异。

四、课题研究思路

本课题的总体思路及框架主要由如下四个部分构成，它们之间的关系结构如下图所示：

思路图













推进历经

筹备阶段：幼儿创意能力现状与文献研究（2019年3月－2019年6月）

确定“手工制作中培养幼儿创意能力”的研究脉络和方向，规划课题研究方案。（责任人：李晗、顾滢滢）
对儿童创意能力的要素，以及创意手工各环节中渗透的创意能力进行文献研究，撰写文献综述，梳理适用于各年龄段创意能力的要素。（责任人：查娟芬）

调查现阶段各年龄段幼儿的创意能力，分析手工制作各环节中幼儿的创意能力现状。（责任人：蔡小美）

实施探索阶段：

1、幼儿创意能力的评价机制研究（2019年9月－2020年9月）
（1）结合相关专业理论的学习和指导，进行创意能力评价原则的研究。（责任人：孙婷婷）

（2）围绕手工制作，展开课例研讨、个案追踪、观察记录等实践研究，梳理出有效适宜的评价方式。（责任人：陈梅芬）
  （3）梳理手工制作各环节中，评价儿童创意能力的发展常模和描述性指标。（责任人：何颖）

  （4）对照常模，完善评价机制，对不同年龄段幼儿在手工制作红创意表现进行全面客观的评价。（责任人：蒋艳）
2、创意能力的培养策略研究（2020年10月-2021年10月）

（1）依托手工制作教学活动和游戏，研究提升个体、小组、集体的创意能力的指导策略。（责任人：顾滢滢、黄良燕）

（2）进行观察记录、个案分析，研究手工制作各环节中创意能力的培养策略。（责任人：李晗、丁文盛）

总结阶段：整理资料、总结梳理（2021年10月-2021年12月）

1.进行“手工制作中培养幼儿创意能力”研究报告，汇编园本评价和指导策略手册。（课题组成员）

2. 收集整理资料，提炼理论成果和实践成果，撰写结题报告，接受结题评估。（课题组成员）

（三）预期成果：

	成果名称
	成果形式
	完成时间
	责任人

	《手工制作过程中幼儿创意能力的培养》研究方案
	文稿
	2018.9
	李晗、顾滢滢

	手工制作过程中创意能力的要素及其年龄段之间的关系
	案例集、实录
	2019.1
	陈梅芬、查娟芬

	手工制作过程中创意能力的评价体系
	评价方案
	2020.1
	蔡小美、蒋  艳

	《手工制作过程中幼儿创意能力的培养》中期评估报告
	文稿
	2020.6
	孙婷婷、黄良燕

	手工制作过程中创意能力的培养策略
	作品、文稿、案例集
	2021.6
	丁文盛、何颖

	汇编活动案例集、论文集、幼儿作品集
	案例集
	2021.6
	陈雯娇、耿平

	汇编幼儿手工制作中创意能力的研究报告
	文稿
	2021.6
	陈梅芬、孙婷婷

	举办课题结题鉴定会
	文稿
	2021.6
	李晗、顾滢滢


五、组织管理

（一）人员分工

我们积极筹备课题，在完善课题方案的基础上，综合考虑教师的专业特长、业务水平及职务便利，规划统整、统筹安排，将研究任务进行细化分工：

	姓  名
	职务
	专业技术职称
	在课题组中的分工

	李  晗
	教科室副主任
	幼儿园二级
	负责课题中的各项工作

	顾滢滢
	专任教师
	幼儿园二级
	负责课题方案、总结的撰写

	陈梅芬
	业务园长
	幼儿园一级
	负责课题中评价机制的研究

	孙婷婷
	班主任工作室负责人
	幼儿园二级
	负责课题方案、总结的撰写

	查娟芬
	教研组长
	幼儿园二级
	负责创意要素的研究

	蔡小美
	教研组长
	幼儿园二级
	负责创意要素的研究

	何  颖
	教研组长助理
	幼儿园二级
	负责课题评价机制的研究

	蒋  艳
	环境创设组组长
	幼儿园二级
	负责课题实施评价工作

	耿  平
	专任教师
	幼儿园二级
	负责课题指导策略的研究

	丁  涵
	专任教师
	幼儿园二级
	负责课题指导策略的研究

	周嘉蕾
	专任教师
	幼儿园二级
	负责课题中个案研究

	黄良燕
	专任教师
	幼儿园二级
	负责课题中个案研究


（二）保证措施

1、专家指导，拓宽研究思维。

聘请市教科室专家、名园长给予实地指导，理清课题推进的方式和思路，从而使课题研究更具有实践性、操作性和指导意义。

2、科学引领，提升科研能力。

开展创造能力的园本研训，提升与之相匹配的教师素质，提高教师对创造的教育的正确认识；引导教师善于发现、挖掘、利用资源开展创造性教育活动，培养教师对教育活动内容再创造、再处理的能力；指导幼儿实践创新及多元化评定幼儿的能力。

3、资源共享，加强合作能力。

课题组成员拓展知识面，提倡阅读教育教学方面的书报杂志，通过网络及时掌握教育科研信息，与外界进行交流并查询相关资料。加强合作，实现资源共享，利用思维的激荡，提高创新研究的科学性和合理性。

4、科学管理，构建责任机制。

健全特色创建组织，加强管理和领导。我园将有规范的检查评估制度，定期督促、检查课题的进展情况，把课题研究的落实到位。并建立合理的奖惩制度，每学期举行教研组、园级、等层次的实践汇报课，对参加研究探索的教师，给予适当奖励，在园内外开展特色活动评选中，善于创新的优秀教师给予奖励。把教师参加创建特色活动作为幼儿园评先进、评优、考核的条件。幼儿园能提供充足的研究经费，并致力于研究环境的创设。

筹备阶段：幼儿创意能力现状与文献研究





各年龄段创意能力要素及常模





各年龄段手工制作各环节中幼儿创意能力现状





实施探索阶段





提升个体、小组、集体的创意能力的指导策略





评价原则





创意能力的培养策略研究





幼儿创意能力的评价机制研究





评价方式





手工制作各环节中创意能力的培养策略





评价指标





实施评价





总结阶段：整理资料、总结梳理








