附件5

常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学  科  分  类            高中政治

课  题  名  称  核心素养视阈下思想政治课的

实证性教学策略研究

- 课 题 负 责 人             杨春玉

- 负责人所在单位         常州市第三中学

- 开  题  时  间

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 2019年2月27日，在常州市第三中学德润楼三楼会议室，由学校教师发展处组织召开本次课题开题论证会。会议由师发处严宏亮副主任主持，学校课程管理处主任，同时也是我校省级课题领衔人石蕴玉主任担任评议专家，全体市“十三五”备案课题的主持人和成员参加了本次活动。

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）课题题目 《核心素养视阈下思想政治课的实证性教学策略研究》 核心概念介绍： 思想政治学科核心素养：主要包括政治认同、科学精神、法治意识和公共参与。政治认同，即拥护中国共产党的领导，坚持和发展中国特色社会主义，认同中华人民共和国、中华民族、中华文化、弘扬和践行社会主义核心价值观。科学精神，即在认识世界和改造世界的过程中表现出来的一种精神取向，即坚持马克思主义的科学世界观和方法论，能够对个人成长、社会进步、国家发展和人类文明作出正确的价值判断和行为选择。法治意识，即尊法学法守法用法，自觉参加社会主义法治国家建设。公共参与，即有序参与公共事务，用于承担社会责任，积极行使人民当家作主的政治权利。 实证性教学：在教学中贯彻实证研究的思想，立足真实的情境，深入社会进行调查分析，掌握若干第一手资料，对书本内容进行考察、辨析、验证、补充和创造，以期实现教与学方式的转变。实证性教学与当前实施的活动型学科课程理念相符，与思想政治学科核心素养相融，有利于培养学生的实证思维，提高其进行真实研究的能力。 （二）研究目标 1、发展学生实证思维，提升学生的政治认同、科学精神、法治意识和公共参与的素养。 2、激发学生对政治学科的兴趣和好奇心，调动学生参与课内活动和课外活动的积极性和创造性。 3、寓实证思维于教学之中，促进教师更新教学理念，促进教师教学方式的转变。 4、通过对思想政治课实证性教学策略的研究，探索适合提升本校学生核心素养的教学模式。 （三）研究内容 1、对思想政治学科核心素养的文献研究。通过研究，正确把握思想政治学科核心素养的基本精神、主要内容和目标要求。 2、对思想政治课实证性教学的文献研究。通过研究，厘清实证性教学的含义、特点、意义和基本途径方式。 3、对高中思想政治课教学实施的现状分析。通过研究，把握当前高中思想政治课教学的现状，侧重于核心素养培养和实证性教学方面的现状。 4、活动型学科课程的实证性教学策略研究。通过研究，探索议题式教学和实证性教学的契合点。 5、模拟政协等社团活动对思想政治课实证性教学的影响研究。充分利用政治教研组广泛深入开展模拟政协、义工服务队等学生社团的资源，挖掘社团活动对思想政治课实证性教学的价值。 6、对基于学生学科核心素养的思想政治课实证性教学的评价研究。通过研究，突出政治学科核心素养的基本要求。 （四）研究方法 1、文献研究法。通过对核心素养、思想政治学科核心素养、活动型学科课程、议题式教学等理论的深入学习和研究，使成员对活动型学科课程的定位有更深刻的认识。 2、行动研究法。通过课堂教学、课外活动组织、模拟政协社团实施，探索提高政治学科实证性的有效载体。 3、案例研究法。结合教师教学实践，收集优秀教学案例，进行客观、深入的研究分析和推广，不断提高政治学科教学水平。 （五）组织分工 姓 名; 工 作 单 位; 专业技术职称; 研究专长; 在课题组中的分工. 杨春玉; 常州市第三中学; 中学一级; 理论研究; 文献研究、行动研究. 张小洁; 常州市第三中学; 中学一级; 行动研究; 活动开展、论文撰写. 刘鹏; 常州市第三中学; 中学一级; 行动研究; 活动开展、论文撰写. 严宏亮; 常州市第三中学; 中学高级; 理论研究; 活动开展、论文撰写. 赵俊; 常州市第三中学; 中学一级; 行动研究; 活动设计. 温惠红; 常州市第三中学; 中学高级; 理论研究; 文献研究. 李文伟; 常州市第三中学; 中学高级; 理论研究; 教学理论与实践研究. 陈兴兰; 常州市第三中学; 中学高级; 行动研究; 课堂教学模式探索. （六）研究进度 本课题自2018年4月开始启动，规划到2021年4月完成，具体实施步骤如下： 第一阶段：课题开题阶段（2018年4月—2018年8月） 1、制定课题申报评审书，完成开题报告。组建课题研究小组，明确各自研究的方向。 2、收集核心素养、活动型学科课程相关理论材料，并开展学习研究。 第二阶段：深入研究阶段（2018年9月—2020年8月） 1、在理论学习的基础上，开设课题研究课，围绕主题进行反思总结。 2、认真组织新一轮的公民教育和模拟政协活动，把课内活动与课外活动进行有机整合。 3、邀请特聘教师工作室专家徐惠仁老师参与课题交流会，对课题研究进行全程指导。 4、把研究成果理论化，撰写课题相关论文以及阶段小结。 第三阶段：总结完善阶段（2020年9月—2021年4月） 1、理论指导实践，把已经取得的研究成果运用于教学实践并检验研究成果的可行性。 2、总结研究过程与成果，完成结题报告，做好课题结题工作。 （七）预期成果 成果名称; 成果形式; 完成时间; 责任人. 阶段 成果 （限5 项）; 关于政治学科核心素养 的研究; 论文; 2018.12; 张小洁、温惠红. 关于课堂中实证性 教学实践; 公开课; 2019; 刘鹏、杨春玉. 模拟政协提案; 活动展评; 2019-2020; 杨春玉、张小洁. 实证性教学策略的研究; 论文; 2019.12; 杨春玉. 议题式教学中贯彻 实证性原则的研究; 论文; 2020; 严宏亮. 最终 成果 （限3 项）; 围绕学科实证性研究 的公开课; 教学设计及反思; 2018.10; 刘鹏、张小洁. 政治课堂教学的 实证性研究; 论文; 2019.12; 杨春玉. 高中政治活动型学科 课程实施的实证性研究; 结题报告; 2021.2; 杨春玉.

主要观点： 1、实证思维是学生必须具备的一种高阶思维。 2、实证性教学有利于打破固有的刻板的思想政治授课方式。 3、活动型学科课程的实施需要实证性教学的推进。 4、实证性教学有利于在思想政治课中培育、提升学生的学科核心素养。 5、模拟政协等社团活动对思想政治课实证性教学有积极和深入的影响。 可能的创新之处： 1、以实证性教学策略为主要抓手，落实学生思想政治学科核心素养。 2、对课内外各种资源的搜集、整合，促进活动型学科课程的有效实施。 3、建立适合本校的思想政治课实证性教学的模式和评价体系。

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 本课题能够紧扣当前新课标实施和新高考施行的形势，立足本校校情和学情，选择“核心素养视阈下思想政治课的实证性教学策略研究”作为自己的研究课题，有较强的现实意义。同时，基于三中模拟政协等社团活动的发展实际，将模拟政协等活动引入常规思政课堂的教学中，具有很强的教学研究价值。本课题既关照了学校的课堂教学改革，又融入了学生的真实实践活动，选题有较强的适切性。 对于本课题如何更加有效地开展，专家组有以下建议： 1. 厘清核心概念，特别要注意区分实证研究和实证性教学。学术界对“实证”的定义并不统一，需要确立本课题“实证”概念的理论基础。 2. 课题研究的主题建议由“核心素养视阈下思想政治课的实证性教学策略研究”调整为“核心素养视阈下思想政治课的实证性教学研究”，因为如果强调教学策略，就比较侧重于教学实施过程的教学思想、方法模式和技术手段，这可能对课题的拓展方面会有一定的限制。 3. 研究内容可以进一步聚焦和细化，充分发挥本课题组成员的自身优势，将自己的研究兴趣方向与本课题进行有机结合，使研究更加深入。 基于以上意见，专家组一致认为：本课题选题准确，研究目标定位正确，研究内容比较具体，研究力量较强，同意开题，实施研究。 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日