《手工制作中幼儿创意能力的培养》课题计划

常州市新北区春江幼儿园    (2019.5——2019.7)

一、课题研究现状

我园的“省精品课题培育对象”即十二五立项课题“手工制作中培养幼儿创意能力的实践研究”，自2012年开题以来，历经10年的研究。期间我园以手工制作为抓手，围绕“主题式手工活动、亲子合作式手工活动、区域中的手工活动”三个板块，利用自然物、废旧物等材料为载体，进行了手工制作活动的设计和开发，在此基础上，初步形成了园本特色的“幼儿园手工制作”课程体系，积累了实践案例、论文论著等物化成果。本课题就是对该课题的滚动研究，不仅是对创意手工研究课题的补充，更是响应课程游戏化，为园本课程的建设和完善开辟一条新的研究思路。

优势：

- 在前期研究的过程中，教师的专业能力有所提高，能关注幼儿的创意行为，并进行记录和分析。幼儿在创意手工的活动中，积累了表现的基本技能。

- 本课题的研究是对前期研究的补充，具有较强的实践意义。课题成员学历均在本科及以上，且具有较为丰富的教育实践经验。

不足：

- 国内外研究中，大多集中在创意手工的价值研究，过程性指导策略的研究。关于创意能力的要素研究，文献资料缺失。

- 对幼儿创意能力的评价缺乏科学性、系统性。

- 教师的观察能力、作品分析能力、评价能力等专业能力有待提升。

- 二、具体目标

- 1、确定“手工制作中培养幼儿创意能力”的研究脉络和方向，规划课题研究方案。

- 2、对儿童创意能力的要素，以及创意手工各环节中渗透的创意能力进行文献研究，撰写文献综述，梳理适用于各年龄段创意能力的要素及常模。

- 3、调查现阶段各年龄段幼儿的创意能力，分析手工制作各环节中幼儿的创意能力现状。

- 三、具体措施

1、文献研究，建立课题研究的理论基础

- 通过辞海、中国知网等检索，寻找相关的文献资料，初步了解创意、创意能力及影响因素的相关理论知识。

- 2、调查取证，了解现阶段幼儿的能力及发展方向

创意能力及要素，设计相关调查问卷，对每个年龄段幼儿抽样调查，旨在对现阶段幼儿的创意行为和能力，进行摸底，以便于后期研究的开展。

- 2、教研活动，研究“创意能力核心要素”及其指标

- 课题组开展教研活动，通过理论学习、沙龙研讨，研究“创意要素”的内容，对接指南和专业领域理论指导，结合对幼儿集体、个体、小组活动中行为表现，梳理出各年龄段创意能力的表现常模。

- 3、观察评价，了解集体教学活动中幼儿的创意行为

小中大各教研组每周开展以纸、泥塑、自然材料、布、废旧物等五大类主材料为载体的创意手工活动。借助观察和追踪，剖析集体教学活动和游戏中中幼儿的创意行为，以及制作各个环节中所渗透的创意能力要素。

- 具体活动安排

| 活动时间 | 活动内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 4月 | 1、课题计划交流、开题活动 | 顾滢滢 |
|  | - 2、调查研究：幼儿创意手工实施现状及幼儿创意能力的调查 | 蔡小美 |
| 5月 | - 1、课例活动：大班创意手工—布艺 | 蒋 艳 |
|  | - 2、沙龙活动：幼儿创意能力的核心要素研究 | 李 晗 |
| 6月-7月 | - 1、课例活动：中班创意手工——布艺 | 何 颖 |
|  | - 2、收集整理材料，形成资料集 | 孙婷婷 |

课题组核心成员：李晗、顾滢滢、陈梅芬、孙婷婷、丁文盛、黄良燕、蒋艳、何颖、耿平、丁涵、蔡小美、查娟芬

具体要求：

1、每个年龄段的创意手工课程都要有具体可操作的备课稿。

2、每位老师撰写一篇与课题相关的论文。

3、每次焦点课堂执教老师撰写案例，需要摄像。

分工备注：

- 各年龄段两周一次的创意手工活动的收集与整理。

- 中大班创设创意手工区、也可将手工活动融入到其他区域。如（阅读区、建构区等）。

- 小、中、大的创意手工课题每月资料分别由（蔡小美、耿平、查娟芬）负责上传到幼儿园课题网站上。