《手工制作中幼儿创意能力的培养》课题计划

常州市新北区春江幼儿园    (2019.9——2020.1)

一、课题研究现状

我园的“省精品课题培育对象”即十二五立项课题“手工制作中培养幼儿创意能力的实践研究”，自2012年开题以来，历经10年的研究。期间我园以手工制作为抓手，围绕“主题式手工活动、亲子合作式手工活动、区域中的手工活动”三个板块，利用自然物、废旧物等材料为载体，进行了手工制作活动的设计和开发，在此基础上，初步形成了园本特色的“幼儿园手工制作”课程体系，积累了实践案例、论文论著等物化成果。本课题就是对该课题的滚动研究，不仅是对创意手工研究课题的补充，更是响应课程游戏化，为园本课程的建设和完善开辟一条新的研究思路。

本学期，我们以《指南》精神和课程游戏化理念为依据，尝试将手工制作以游戏即玩的形式渗透到幼儿生活活动、游戏活动、学习活动中，让孩子自由、自主、创新、愉悦地进行手工制作，发展幼儿动手、想象、观察、思维、合作交往等能力。

优势：

- 通过理论分析和实践研究，课题组初步了解创意手工能力的核心要素，并将之提炼为8大要素。

- 在集体教学和游戏活动中的幼儿进行了调研和观察，了解了现阶段幼儿的创意能力水平。

不足：

- 针对8大要素，还没有梳理出相对应的发展指标和常模要求。

- 缺乏系统的评价体系，后期将针对开展相应的评价研究。

- 二、具体目标

- 1、围绕手工制作，展开课例研讨、个案追踪、观察记录等实践研究，梳理出有效适宜的评价方式。

- 2、梳理手工制作各环节中，评价儿童创意能力的发展常模和描述性指标。

- 3、对照常模，完善评价机制，对不同年龄段幼儿在手工制作红创意表现进行全面客观的评价。

- 三、具体措施

- 1、基于观察和追踪，分析幼儿的创意行为表现

- 每天的区域游戏、每周的个案追踪、每月的课例展示，基于对幼儿创意能力发展的8大要素的研究，评价其对应的表现行为，并进行客观的记录和系统地分析。

2、依托教研，研究“创意要素”的指标及常模

（1）教学研讨。小中大各教研组每周开展以纸、泥塑、自然材料、布、废旧物等五大类主材料为载体的创意手工活动。

（2）沙龙研讨。针对8大要素，研究梳理出相对应的发展常模和行为指标，为开展评价工作提供依据。

- 具体活动安排

| 活动时间 | 活动内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 9月 | - 1、课题计划交流 | 李晗 |
|  | - 2、沙龙活动：创意手工核心要素细化指标研究 | 顾滢滢 |
| 10月 | 1、课例活动：小班创意手工——布艺 | 查娟芬 |
| 11月 | - 1、实施评价工作 | 何 颖 |
|  | - 2、区域活动：大班创意手工坊（研讨主题：材料） | 周嘉蕾 |
| 12月-1月 | - 1、区域活动：小班创意手工坊 | 陈梅芬 |
|  | - 2、沙龙活动：创意能力评价细则的完善研究 | 丁 涵 |
|  | - 3、收集整理材料，形成资料集（评价表、观察个案、论文） | 孙婷婷 |

课题组核心成员：李晗、顾滢滢、陈梅芬、孙婷婷、丁文盛、黄良燕、蒋艳、何颖、耿平、丁涵、蔡小美、查娟芬

具体要求：

1、每个年龄段的创意手工课程都要有具体可操作的备课稿。

2、每位老师撰写一篇与课题相关的论文。

3、每次焦点课堂执教老师撰写案例，需要摄像。

分工备注：

- 各年龄段两周一次的创意手工活动的收集与整理。

- 中大班创设创意手工区、也可将手工活动融入到其他区域。

- 小、中、大的创意手工课题每月资料分别由（蔡小美、耿平、查娟芬）负责上传到幼儿园课题网站上。