附件1

| 项目类别 |  |
| --- | --- |

| 编号 |  |
| --- | --- |

常州市教育科学“十三五”规划课题

中期评估表

- 课  题  名  称   高中英语Project板块

- 任务型教学实践研究

- 研究方向          5

- 课题主持人    袁莉莉、周征

- 主持人所在单位  常州市武进区礼嘉中学

- 填  表  日  期     2019.10.3

- 常州市教育科学规划领导小组办公室

二O一六年一月制

填  表  说  明

1.本表用计算机认真准确地填写，用A4纸打印一份，左侧装订成册。

2.项目类别分为：招标、重点、立项类。其中招标课题、专项课题的项目类别栏由课题组分别填写招标课题、立项课题；其他课题的项目类别课题组不填写，由市教育科学规划办根据评估结果填写重点课题或立项课题。

3.招标课题、专项课题的课题编号由课题组根据课题立项时所编号码填写。其它课题的课题编号栏课题组不填写，课题通过中期评估后由市教育科学规划办填写。

4.“研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写，如选题隶属于“教育综合改革研究”，则研究方向栏填写“2”，如选题隶属于“课程与教学研究”，则研究方向栏填写“5”，其它类别课题以此类推。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。

5.“课题主持人”、课题核心组成员、课题承担单位原则上应与课题申报书上的相应内容保持一致，主持人不得超过两人、核心组成员不得超过10人。

常州市教育科学规划领导小组办公室办公地址：常州市劳动西路19号

邮政编码：213001

联系电话：86696829

电子邮箱：22541543@qq.com

网 址：http://jky.czedu.cn/class/HBCBNEAF

| - 一、课题主持人及核心组成员（主持人不超过2人，成员不超过10人）研究概述 |  |
| --- | --- |
| - 姓 名 | - 主 要 成 果（详见后面附表） |
| - 袁莉莉 | - 成功开设实验课和区级讲座，3篇课题论文获奖或发表，上课获奖，撰写中期评估。 |
| - 周征 | - 成功开设实验课，1篇课题论文发表 |
| - 尹惠英 | - 成功开设实验课和区级讲座，1篇课题论文获奖 |
| - 张银燕 | - 成功开设实验课，被评为市区骨干教师 |
| - 符雪花 | - 成功开设实验课，1篇课题论文获奖1篇发表，课件获奖。 |
| - 田波 | - 成功开设实验课，1篇课题论文发表 |
| - 薛娇 | - 成功开设实验课和区级讲座 |
| - 徐春霞 | - 成功开设实验课，2篇课题论文发表 |
| - 孙玉珍 | - 成功开设实验课，收集典型课例 |
| - 冯双松 | - 成功开设实验课，课题网站建设 |
| - 陈桢 | - 成功开设实验课，收集典型课例 |
| - 徐德友 | - 成功开设实验课，收集典型课例 |

| 二、课题研究进展情况 1.中期阶段所做的主要研究工作（限2000字以内） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 我们课题组开始着手研究与实施本课题一年以来，老师们本着边学习边总结、边改正边提高的方法，由初步接触课题研究，到深入地展开理论学习、教学实践，每一位老师都感觉到自己在理论和业务上较之以前有了质的变化。通过实践课堂、总结组内同仁的经验和研究学生的阅读效果，我组的课题有了以下进展： (1)查阅各种文献资料，基本了解Project板块基于任务型教学的国内外研究现状。 (2)通过一年多的理论与实践相结合的研究，初步探索了任务型教学适用于英语阅读教学的各种策略。 (3)基于教学实例，探索了高中英语Project板块任务型教学的教学过程及其评价体系。 另外，通过研究，老师们尝到了教学研究的甜头，自身教学水平得到提升，钻研教材、挖掘教材更有层次，研究探索科学教学方法的劲头更足，促进了整个学校英语教学的进一步发展。具体做了以下几方面的工作： 1、学习相关理论著作，积极撰写教学反思和论文，提升理论水平 课题组成员自开题以来利用每周四上午的英语教研活动时间，进行了多次理论学习，采用了讲座和自我阅读相结合的形式，认真研读了相关专著和论文，基本了解Project板块基于任务型教学的国内外研究现状，定期开展读书心得交流、外出听课并邀请教研室领导专家引领等方式提高全体教师的理论素养，为课题研究打下坚实的理论基础。组内教师在结合教学实践的基础上积极撰写论文，提升自己的理论水平。 2、立足课堂实践，不断反思总结，探索新型阅读教学模式和评价机制 每学期开学初，通过研讨会共同制定本学期的课题研究计划。每一阶段的课，研究一个共同的问题，解决一个共同的难题，形成一个认同的方法。 根据课题组的实验研讨课要求，上课教师必须精心准备，深入研究学生、课程标准、教材，精心设计教学过程，提前做好上课准备。上完课后，课题组组长组织大家进行评议，要求人人发言，做好记录。课题组就是这样扎实有效的开展课题实验探究活动的，应该说一次活动就是一次思想的交流，思维火花的碰撞。上课老师更是感觉自身上课水平的提高。通过这样的实验，逐步提高了教师的教学水平，优化了教学过程，教师们在交流中得到收益。一年多以来，课题组老师共开设十多节实验研讨课。每次我们都组织组内教师共同研究、精心打造一节实验研讨课，通过课前的研究与课后的研讨来实现本阶段的重点实验目标，取得了一定的效果。 我们着力于研究设计不同内容，不同梯度的教学任务，来匹配不同的教学目标和内容，强调在“做中学”的任务型教学理念，调动学生对于阅读尤其是单元教学中Project部分的学习兴趣和参与积极性，在完成各项任务中提升阅读能力。我们初步探讨了如何引导学生进行二人或多人的小组探究性合作学习，让学生积极参与到教学活动中来，发挥学生的学习主体作用。逐步形成重思考、讲合作、气氛活的新型课堂，并取得良好的教学效果。 同时在一定量课例的基础上，我们对于project课型进行了初步的分类，后期希望能抽取典型样本，形成一套合理的对project板块教学的结果和评价体系，在评价方式上变终结性评价为形成性评价，从单一的师生评价变为师生，生生交互式评价方式。 3.激发学生的学习热情，发挥学生的主体性 课题立项一年多来，通过课堂教学模式和评价机制的改变，学生学习英语的热情越来越高涨，尤其是对于英语阅读的兴趣，由原来的被动，恐惧变为积极主动参与到课堂中来。期间，学校成功举办两届英语节活动,形式多样,学生情绪高涨,积极参与,随着阅读能力的提升，学生英语的综合素养也逐步提升。在英语节的汇报演出中，手抄报、海报的展示、英语歌曲的演唱、课本剧的表演等各种成果丰富，效果好。同时在2018年全国中学生英语能力竞赛中，共有15人获全国一二三等奖。通过这些活动，学生展示了自己，更增加了他们学习英语的自信，激发了学习的热情。 |  |  |  |
| 2.课题中期取得的成果（包括已出版、发表的成果，请注明出版或发表的时间、刊物或出版社；已产生的实践效应；相关领域专家的评价等。） |  |  |  |
| 在一年多的课题研究中，师生主要获得了以下成果： 1、学习相关理论著作，积极撰写教学反思和论文，多篇论文获奖或发表 课题组成员自开题以来进行了多次理论学习，认真研读了相关专著和论文，在结合教学实践的基础上积极撰写论文，共有3篇相关论文获奖7篇发表。 姓 名; 时间; 论文题目; 发表杂志; 获奖等次; 获奖 级别. 符雪花; 2018.12; 《核心素养视角下促思维提升的阅读教学探究》; 三等奖; 省级. 尹惠英; 2018.12; 《基于尝试教学法的英语阅读教学研究》; 三等奖; 省级. 袁莉莉; 2018.12; 《浅谈在高中英语project板块中使用任务型教学》; 二等奖; 区级. 徐春霞; 2018.2; 《以语言之美，让学生喜欢上英语阅读》; 《教师》; 省级. 袁莉莉; 2018.5; 《谈任务型教学在高中英语project板块中的使用策略》; 《英语画刊》; 国家级. 徐春霞; 2019.1; 《高中英语阅读教学的优化与思考》; 《高考》; 省级. 符雪花; 2019.3; 《高中英语project板块教学实践探究》; 《中学生英语》; 国家级. 周征; 2019.5; 《文本阅读的理解、重构与拓展》; 《课程教育研究》; 省级. 袁莉莉; 2019.5; 《高中英语project模块中的任务型教学课例式评价》; 《英语画刊》; 国家级. 田波; 2019.7; 《用互动式教学活动带动学生的英语学习》; 《知识文库》; 省级. 2、立足课堂实践，新型阅读教学模式和评价机制初见成效 我们着力于研究设计不同内容，不同梯度的教学任务，来匹配不同的教学目标和内容，强调在“做中学”的任务型教学理念，调动学生对于阅读尤其是单元教学中Project部分的学习兴趣和参与积极性，在完成各项任务中提升阅读能力。我们初步探讨了如何引导学生进行二人或多人的小组探究性合作学习，让学生积极参与到教学活动中来，发挥学生的学习主体作用。逐步形成重思考、讲合作、气氛活的新型课堂，并取得良好的教学效果。一年多以来，课题组老师共开设十多节区级或校级公开课，获一致好评，主要列表如下： 时间; 姓名; 上课 课题; 活动名称; 级别; 听课 人数. 2018.3.15; 张银燕; 《高中英语课外阅读》; 《常州市武进区汤志荣名师工作室活动》; 区级; 20. 2018.11.28; 吴丹; 《M2 U2 Reading》; 《“基于学科素养构建生本课堂”公开教学研讨活动》; 区级; 20. 2018.11.30; 张银燕; 《M6 U3 Reading》; 《“基于学科核心素养构建生本课堂”公开教学研讨活动》; 区级; 20. 2018.11.30; 尹惠英; 《高三英语：基于阅读的写作》; 《“基于学科核心素养构建生本课堂”公开教学研讨活动》; 区级; 20. 2018.9.21; 袁莉莉; 《M5U2 Project》; 晋升高级职称课堂能力考核; 区级; 20. 2018.11.18; 周征; 《M1 U3Project》; 校级; 20. 2018.12.25; 袁莉莉; 《英语阅读：Butterfly Kisses》; 校级; 20. 2019.4.20; 陈桢; 《M8U1 project》; 校级; 20. 2019.5.16; 符雪花; 《M7 U2 Project》; 校级; 20. 2019.9.26; 薛娇; 《 M5Unit 2 Project》; 校级; 20. 3、增强了教师的教研精神，提升了团队专业水平 在践行课题研究指导下的教学时，教师的教育思想进一步端正，树立正确的教育观、教学观、学生观、质量观。使用任务型教学使教师从新的理论角度进行教学设计、组织实施教学。随着行动研究的展开，教师的业务能力、教学水平得到了明显提高。其中： 2018年9月符雪花老师的课件《Project: Writing a science fiction story》 在“2018全国优秀课件评选活动”中获一等奖； 2018年10月袁莉莉老师所执教的《M6 U2 Reading》课在一师一优课晒课活动中获省级优课； 2018年2月袁莉莉老师在全区做关于高三英语教学的讲座； 2018年8月尹惠英老师在全区做《专业发展：教师职业幸福感的源泉》的讲座； 2019年2月薛娇老师在全区做关于高三英语教学的讲座； 2018年张银燕老师被先后评为武进区骨干教师、常州市骨干教师； 2018年12月袁莉莉老师顺利通过理论考试和课堂教学考核，晋升为中学高级职称； 2019年9月李珍珍老师免试通过常州市教学能手课堂考核。 4、学生学习英语热情高涨，参加竞赛成绩显著 课题立项一年多来，学校成功举办两届英语节活动,形式多样,学生情绪高涨,积极参与,随着阅读能力的提升，学生英语的综合素养也逐步提升。在英语节的汇报演出中，手抄报、海报的展示、英语歌曲的演唱、课本剧的表演等各种成果丰富，效果好。同时在2018年全国中学生英语能力竞赛中，共有15人获全国一二三等奖，其中一等奖1人，二等奖5人，三等奖9人，另外还有20多人获优秀奖。 |
| 3.课题研究中存在的问题或不足 |  |  |  |
| 随着课题研究的深入开展，我们也遇到不少困惑，如：如何把理论与实践更好地结合起来，提高理论指导实践活动的效果？既然初步形成了任务型教学方法指导下的阅读教学的模式，可是由于进度紧、考试机制的限定，我们没有足够的时间和精力去实施，这如何解决？如何针对不同的文本，突破教学模式，形成更科学有效地阅读教学法？如何科学有效地对阅读教学的研究进行评价？这都是我们急需深入探索的问题。 突出的问题有： 1.教师研读教材不够，缺乏对文本阅读的深度挖掘； 2.阅读教学重方法技巧，缺乏对文本感情和文化的分析； 3.单一地对某一特定文本进行设计，缺乏单元、学期总体和长期教学规划； 4.课题组教师整体课务较为繁忙，理论学习、论文撰写、研究成果交流不够充分，文字记载工作滞后，课题的后续研究工作需继续坚持理论学习加实践创新，确保研究时间，做好课题研究的实时更新和研究成果的及时保存工作。 |  |  |  |
| - 4.下阶段研究计划 |  |  |  |
| 针对已有的研究成果和存在的问题与困惑，我们课题组下一步的工作将围绕以下重点开展： 1．明确后期研究目标和主要工作 后期主要进行“基于任务型教学的学生参与活动过程的研究”和“基于任务型教学法的project板块教学的结果和评价体系的研究”，对于典型的案例研究力求归纳分类，把本课题研究的理论成果与具体教学实践相结合，使其在实践中进一步地发展和完善。 2.增强成员自主学习的意识 课题组成员要克服时间紧、经费少等困难，创造条件“走出去请进来”，让课题组成员能多些机会通过参加讲座和业务培训等形式，提高组员的理论水平和科研能力。在学习的基础上，定期交流学习心得，定期召开课题研讨活动，交流研究动态，并且及时予以总结整理，提高课题研究的质量。 3．加强研究过程管理 每月定期召开课题研讨会，交流学习心得、讨论实验中的得失，小结实验课成果等。组织参研教师共同研究、精心打造一节实验研讨课，通过课前的研究与课后的研讨来实现本阶段的重点实验目标。 4．加强资料收集和管理 广泛收集资料，每位组内教师必须推出一篇高质量研究论文。并整理教师的论文、教学设计、案例以及教学反思、教育叙事集等，及时做好下阶段的总结工作。使课题研究成果得到更好的展示，发挥课题研究的辐射功能。 |  |  |  |
| 三、评估小组意见 |  |  |  |
| - 四、评估小组成员 |  |  |  |
| - 评估组职务 | - 姓 名 | - 所 在 单 位 | - 签 名 |
| - 组长 |  |  |  |
| - 组员 |  |  |  |
| - 组员 |  |  |  |
| - 五、主持人所在单位意见 |  |  |  |
| 同意该课题参加中期评估。 公 章 - 年 月 日 |  |  |  |
| 六、市教育科学规划领导小组办公室评估意见 |  |  |  |
| 公 章 - 年 月 日 |  |  |  |