
江苏省奔牛高级中学

第14届校园文化艺术节活动方案

一、指导思想：

为进一步丰富校园文化生活，活跃校园文化氛围，培养师生艺术审美情趣，全面提高学生的核心素养，推进校园精神文明建设，提高学校的办学品位，校学生处、团委、学生会将举办“筑青春之梦 亮中华之风”第14届校园文化艺术节。各项活动内容如下：

二、活动主题: 筑青春之梦  亮中华之风
三、组织工作：
（一）成立校园文化艺术节组委会

1、职责：文化艺术节的总体策划、组织领导及活动方案的审定；重要问题的研究决定与协调平衡。 

2、主任：王奕飞       

副主任：孙俊、黄伟文、李平、纪晓平、苏近娣、陆金、顾晓春、刘军彪、贺凯雄。

相关部门和人员：学生处、团委、民族教育处 郑玉娣、董李娟、潘雪梅、周亦飞、何静然、陈益峰、徐红亮。

（二）设立相关职能部门

组委会下设宣传协调组、竞赛活动组、后勤保障组、协调联络组、安全保卫组负责日常事务和具体工作。

1、宣传组组长：顾晓春
职责：策划、协调全校活动，协调时间安排和场地使用，准备徽标、横幅、旗帜、海报；准备开幕式、闭幕式及部分事务；安排摄影、摄像、通讯报道、微信宣传等。

负责部门：行政办

2、竞赛活动组组长：陆金     副组长：郑玉娣 潘雪梅

职责：具体安排、布置全校活动的时间与地点，负责人员调配、活动组织指导、场地安排和竞赛结果统计，保障各项活动和赛事顺利进行。

负责部门：学生处、团委、教务处、艺术组

3、后勤保障组组长：贺凯雄

职责：负责校园环境、资金、物品的供应与购置；活动场地整理、活动器材准备及其它后勤服务。

负责部门：总务处

4、协调联络组组长：顾慧艳 副组长：陆晨、屠丽洁、赵帆、夏凯、沈芙蓉。

职责：负责联络，协调工作。

5、安全保卫组：贺凯雄

职责：负责大型集体活动的安全工作。

四、活动时间：2019年12月3日――2019年12月30日。

（一）第一阶段（第一周）：

1、召开筹委会会议，全面布置筹备工作。

2、分组召开专门会议，研究本组活动的实施细则并公布。

（二）第二阶段：活动准备（第二、三周）：

1、开展各项活动的指导和前期竞赛的辅导。

2、分别进行各项比赛活动，确定决赛节目或评出等级。

3、采购有关物品、设计展板等。

（三）第三阶段（第四周）：活动开展与总结表彰：
1、分组落实各项活动及赛事的决赛。

2、组委会全面检查与指导文化艺术节开展情况。

五、活动内容：

1、12月4日，本届艺术节筹备会议。

负责：行政办、学生处和团委

2、11月18日，“陈奂生传”戏曲名作进校园活动（已完成）
负责：高三年级管理小组、团委
3、班徽设计大赛
   12月4日—12月20日，截止日期是12月20日。

负责：周亦飞 何静然 

评价：评价标准。（附1）
注：统一交到艺术办公室周亦飞老师处。
4、琢玉书画社作品展览 
         负责：由本社团成员积极报名参与，统一交到何静然老师处负责筛选评奖评优。 
5、12月20日左右 省奔中教师学生书法作品展览。

学生作品：由各班班长团支部书记发动本班学生积极参与，就指定内容《沁园春 雪》在指定教室进行现场创作，统一由郑玉娣老师负责筛选评奖。 

教师作品：各参赛教师就指定内容《沁园春 长沙》在指定教室进行现场创作，统一由郑玉娣老师负责筛选评奖。 
注：单独设立藏文书写奖项,由马杰老师负责发动、收集和评奖。
评价：评价标准。（附2）

6、12月18日 省奔中第五届校园歌手大赛

以“歌声嘹亮 筑梦未来”为主题，由海选结合决赛，评出省奔中校园十佳歌手,择优参加2020元旦迎新文艺晚会。

负责：团委、学生会文体部

7、校园十佳主持人风采大赛  12月7日--12月11日

负责：董李娟  潘雪梅 

8、“我家的记忆--与祖国共成长”主题摄影大赛
   12月17日，以“我家的记忆--与祖国共成长”为主题进行拍摄，选取系列作品，制作成校园展板进行展览。

负责：陈益峰  学生会社团部、宣传部  兰羽摄影社。

9、“歌唱祖国 红歌飞扬”高一年级红歌会（已完成）

   高一年级红歌会。高一年级利用音乐课练习，力求发扬团结精神。

负责：高一年级管理小组、团委、董李娟、潘雪梅。

10、“致敬心中的周总理”高二年级朗诵比赛（已完成）

9月21日，高二年级筹备并汇报致敬心中的周总理朗诵比赛。以班级为单位，利用课间等零碎时间练习，力求发扬团结精神。

负责：高二年级管理小组

11、省奔中教师“献礼祖国”歌唱比赛（教工活动） 

12月中下旬，举办省奔中教师“献礼祖国”歌唱比赛。曲风曲目不限，以独唱或2人对唱形式呈现，自主报名，力求展现省奔中教师风采。

负责：陈益峰、董李娟、潘雪梅、团委。

12、新教师文艺晚会汇报表演（教工活动） 

12月中旬起，组织2019年新入职教师进行节目排练，以舞蹈合唱为主要形式，精心准备，力求展现省奔中青年教师的青春与活力。

负责：高一年级管理小组、董李娟、潘雪梅、团委。
13、12月1日—12月30日，本届校园文化艺术节文艺晚会节目筛选。

细则：（1）12月初通过班主任例会和团支书会议，下达细则。

     （2）12月3日——12月21日之间，各班筹备节目（注：朗诵节目由高二年级出；红歌大合唱高一年级出，“三独”比赛中市一等奖获得者出独唱和独奏节目）；

     （3）12月13日 各班组织节目报名。报名处：潘雪梅老师处

     （4）12月17日交音乐至艺术组办公室，文件统一格式：班级+节目名。

（5）12月19、20日两天由学生处、团委组织进行节目预选，确定入围名单；

      (6) 12月22日—12月30日之间，将选中的节目再排练，实现精品化，筹备元旦晚会。

负责：学生处、团委、董李娟、潘雪梅（彩排时间暂定12月28日）

六、活动评比：

由学生处和团委商定具体奖项的评比办法：

设学生个人奖，结果将纳入学生综合素质的考核，并颁发奖品。

设组织奖，以表彰组织优秀的班集体。

七、活动要求：

全校师生齐动员，充分利用课余时间积极参加校园文化艺术节活动。学生要做到人人关心、个个参与、班班有作品。

省奔中第十四届校园文化艺术节组委会

2019.12
附1：班徽设计大赛

为进一步加强省奔中学生思想道德建设，在全校范围内形成积极、健康、向上的价值取向和道德风尚，号召同学们发扬爱校爱班的精神，校学生会决定在全校范围内开班徽设计大赛。
本次活动分作品收集、评选、表彰三个部分，要求各参赛者以班级为单位，本着结合班级特色，体现班级风貌的原则，充分运用自己的智慧和双手设计出主题鲜明、内容健康、思想积极的作品。为进一步保证大赛各项活动的顺利开展，现将有关大赛的各项具体安排通知如下：

一、 活动时间：

2019年12月4日--2019年12月20日

二、 参赛对象：

省奔中全体班级

三、 活动要求：

1、作品主题：

参赛者可充分结合班级特色，力求反映班级风貌，努力将感想融于设计构思之中。参赛者可同时采用比较详细的补充材料进一步阐述作品主题及内涵，使作品主题鲜明，意义明确，说明材料务必紧扣设计作品，语言通俗易懂，内容简明扼要。

2、作品分类：

参赛作品以平面构图展出，平面构图作品可以是油画、水彩画、铅笔画等手工作品。所有参赛作品必须自己构思创作，不得剽窃抄袭。

3、作品要求

a、所有班徽作品采用4K素描纸。

b、素描纸对折，班徽画在左边，右边必须注明参赛作品的设计思路及其寓意并附班级、设计者姓名。

c、设计必须具有原创性，切合我校实际，有本校、本班特色。力求反映班级风貌，努力将感想融于设计构思之中。

d、字体、图案简洁而富有寓意。

四、作品收集：

班徽设计作品请交至艺术办公室周亦飞老师处，截止日期为12月20日。

五、作品评选：

   由文化艺术节组委会统一评审，评选出一、二、三等奖若干名。

附2、学生书法比赛细则

一、参赛对象：全体学生。

二、参赛方法：参赛的学生使用学校统一的格式（硬笔字或毛笔字），内容自己选择，个别书写，然后上交语文301办公室郑玉娣老师处。

三、评    奖：由语文老师郑玉娣老师带队负责。

五、注意事项：只能用黑色墨水的钢笔或水笔（毛笔）书写（自备）。
江苏省奔牛高级中学

2019年12月3日

8
第3页


