材料1

常州市广播电视大学

常电大〔2011〕3号

关于印发学校三年主动发展总结性自评工作方案的通知

各部门：

为了全面总结我校三年主动发展规划实施情况，做好新一轮学校主动发展规划启动工作，根据常教发〔2010〕34号文件通知精神，经研究，决定开展我校2008-2011年主动发展总结性自评工作，现特制定如下方案：

一、指导思想

关注学校的发展过程、规划达成度和发展潜力，总结成功经验，

发现发展过程中存在的问题，提出主动发展的对策与建议，不断提升

学校主动发展的意识和能力，促进学校和谐健康发展。

二、组织领导

成立学校主动发展规划总结性自评工作领导小组，全面策划、组织、监督各项自评工作，确保自评工作的圆满实施。

三、自评原则

（一）发展性原则。淡化评估的甄别功能，注重办学绩效的不断提高、发展意识和能力的不断增强和学校内涵的不断提升。

（二）主体性原则。评估以学校三年发展规划和学校自评为主要依据，以规划实施过程为对象，评估过程应成为学校自我反思、自我完善、主动发展的过程。

（三）实效性原则。评估以促进学生发展、教师发展和学校发展为宗旨，以内涵性发展成果为标志，努力有效促进学校形成并完善自评机制，提升自身主动与和谐发展的理念、动力与能力。

四、自评内容

学校三年发展规划的达成度和学校整体发展状况。主要内容包括六个方面，即：办学规模与校园建设、学生发展、教师发展、专业建设、科学研究、保障与支持服务。重点内容是专业建设、学生发展和教师发展。重点指标是评估学校目标的达成度、措施的有效度、师生的认可度、家长和社会的满意度。

五、自评程序及时间安排

根据总结性评估工作要求，整个评估过程分四个阶段逐步推进：

（一）成立机构与宣传发动阶段

时间：2011年1月5日－15日

任务：1．学校成立主动发展总结性自评工作领导小组及自评工作办公室，负责整个创建工作总体筹划，制订创建方案和总的工作计划，协调各方面工作关系，综合各方面工作信息，督促各项目工作进展。

2. 对照评估工作的基本要求，制定好评估工作方案、评估指标、评估工具等；

3. 广泛宣传，层层动员，让全体师生员工明确评估的目的与意义，掌握评估工作的有关指标、工具和方法，凝心聚力，全员参与，以高度的主人公意识和积极有为的态度投入到总结性自评工作中。

（二）细化分工与组织落实阶段

时间：2011年1月21日－2011年2月28日

任务：1．各个部门及相关人员对照评估各项指标、任务、方法，明确职责分工、实施步骤和操作方法，全面落实各项任务；

2．各个部门及相关人员全面收集与系统整理各项指标的相关资料，积极调研获取、查证、提炼各分项材料，认真听取各方意见和建议，以实事求是的精神采集和评估规划方案的实施情况，确保材料齐全、真实、准确、有效，按时送交办公室。

（三）审核材料与形成报告阶段

时间：2011年3月1－15日

任务：1办公室及时全面收集汇总好各项评估的文字、表格、图片材料，并将整理后的材料交领导小组审核；

2．各部门进行内部自评，总结三年主动发展情况，分析存在的主要问题及原因，提出今后发展方向及对策，形成各个单项自评报告

3.办公室对各分项材料进行整理汇总，形成学校三年主动发展总结性自评报告（初稿）

（四）审议与修改报告阶段。

时间：2011年3月下旬

任务：1.全校范围广泛征求报告初稿意见；

2.召开教代会审议自评报告；

3.完成审议修订后的自评报告及相关材料。

（五）提出申请与迎接评审阶段

时间：2011年4月

任务：1.正式向市教育局向学校主动发展指导委员会递交《总结性评估申请》和评估报告等系列材料。报告包括规范办学情况反馈表、发展性评估报告、特色性评估报告。

2.做好接受市教育局组织的学校主动发展评审委员会派遣的专家组现场评审准备工作。

3.接受专家现场评估。

抄送：江苏广播电视大学

常州市教育局

二〇一一年一月五日

主题词：主动发展 评估  电大  通知

常州市广播电视大学党政办公室               2011年1月5日印发
  录入：许美娟            校对：袁彩哲             共印30份