常州电大深入学习实践科学发展观活动第三阶段工作计划表

(2009年7月－8月底）

| 基本环节 | 工 作 内 容 和 要 求 | 完成时限 | 组织实施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备工作 （7月初） | 制定学习实践活动第三阶段工作计划，报市委教育工委实践活动办公室审批 | 7月上旬 | 校活动办 |
| 制定整改落实方案（7月中、下旬） | 1、梳理整改落实项目，对征求的群众意见、查摆的问题、需要完善的制度进行全面分析和归类 | 7月中旬 | 校活动办 |
|  | 2、提出整改落实措施，按照解决问题和完善制度的轻重缓急和难易程度，分门别类地提出整改落实的工作目标、方式方法、时限要求、责任部门（人） |  |  |
|  | 3、各单位整改落实方案经市教工委检查组审核后，报市教工委学习实践活动办公室备案。 | 7月中旬 |  |
|  | 4、各单位采取适当方式向党员和群众公布整改落实方案，做出公开承诺 | 7月31日前 |  |
| 集中解决突出问题（年内） | 1、集中力量解决影响和制约科学发展的突出问题，重点解决促进教育又好又快发展所面临的突出问题，解决人民群众反映强烈的突出问题，解决领导班子和领导作风方面的突出问题 | 年内 | 校党委 |
|  | 2、按照政策惠民、实事利民、服务为民的要求，组织开展以教育惠民为主题的实践活动 |  |  |
| 推进制度机制创新（7月上旬-8月中旬） | 围绕搭建全民终身学习大平台、加深教育内涵建设、建立科学发展评价考核体系等方面，结合电大发展实际，充分运用前期调研成果，抓紧制度机制的制定工作 | 8月中旬 | 校行政 |
| 组织群众满意度测评（8月上旬-中旬） | 1、通过教育宣传媒体、活动简报等通报各单位整改落实情况 | 8月上旬 | 校活动办 |
|  | 2、制定群众满意度测评实施方案 | 8月8日前 | 校活动办 |
|  | 3、开展群众满意度测评 | 8月12日前 | 校活动办 |
|  | 4、将测评结果上报市教工委指导检查组、市教工委学习实践活动办公室。同时，以适当方式向群众公布 | 8月15日前 | 校活动办 |
| 做好总结工作（8月中旬-月底） | 1、起草总结报告 | 8月中旬 | 校活动办 |
|  | 2、总结报告经市教工委指导检查组审核后，报市教工委学习实践活动办公室审批 | 8月25日前 | 校活动办 |
|  | 3、按照政策惠民、实事利民、服务为民要求，总结以实施教育惠民工程为主题的实践活动成果，报市教工委学习实践活动办公室 | 8月底 | 校活动办 |
|  | 4、召开总结大会，对学习实践活动全面总结 | 8月底 | 校办公室 活动办 |
|  | 5、做好学习实践活动材料整理归档 | 8月底 | 校活动办 |