中国成人教育协会教育科研课题管理办法

(试行)

第一章  总  则

第一条  为促进我国成人教育事业繁荣和发展，有组织地推动群众性教育科研活动，加强中国成人教育协会科研课题的指导和管理，特设立中国成人教育协会教育科研规划课题，并制定本办法。

第二条  本办法适用于中国成人教育协会立项的各类课题。

第三条  中国成人教育协会教育科研课题面向全国，公平竞争，择优立项，保证重点。凡有条件进行课题研究的单位和个人，均可按照本办法的规定申请承担中国成人教育协会教育科研课题。

第二章  组  织

第四条  中国成人教育协会学术委员会，作为协会的学术工作机构，指导和管理成人教育科学研究工作。根据成人教育事业发展的需要，制定规划、指南和管理办法，组织课题申报、立项评审，组织鉴定各类课题的科研成果，组织学术交流，推广具有重要价值的科研成果，评选和奖励优秀科研成果，指导各分支机构和团体会员单位的科研工作等。

第五条  中国成人教育协会学术部具体负责教育科研课题的日常管理工作。

第六条  中国成人教育协会委托各省、自治区、直辖市成人教育协（学）会、各部委行业职工教育协（学）会或各分支机构和团体会员单位（以下简称受委托单位）依照本办法对有关课题实施课题申报和课题管理。

第三章  申  报

第七条  中国成人教育协会定期制订和发布课题指南，一般每五年发布一次，每两年组织进行一次申报和评审。

第八条  中国成人教育协会科研课题分为三类：第一类为重点课题；第二类为一般课题；第三类为青年课题。申报的课题按照何种类别立项由学术委员会确定。

第九条  中国成人教育协会科研课题原则上自筹经费。中国成人教育协会视情况对重点课题予以适当资助。

第十条  申报课题的负责人应具备的条件： 具有一定的研究基础和研究能力，能实际主持课题研究工作，能筹集经费和获得必要的研究条件，并能按计划完成课题研究。申报重点课题，应具有副高以上专业技术职称。不具备副高以上专业技术职称的,须有两名副高级及以上专业技术职称的同行专家书面推荐。

第十一条  申请人同时只能申报中国成人教育协会的一项课题。以往承担的中国成人教育协会课题必须已按规定结题，未结题者不能申报。

第十二条  申报青年课题的负责人原则上年龄不超过40周岁。

第十三条  申请人主要依据课题指南的基本要求、自身研究的兴趣和优势，自由申报。申报课题可以是中国成人教育协会课题指南公布的课题，也可以根据课题指南规定的方向性范围自行设计的课题。

第十四条  申请人应按照课题指南和申请书规定的内容和要求，认真如实填写《中国成人教育协会科研课题立项申请书》（以下简称″立项申请书″）及有关材料一式5份，并送所在单位审核。

申请人所在单位负责对立项申请书进行全面审核，签署意见后，报各自所属的中国成人教育协会各分支机构或各省、自治区、直辖市成人教育协（学）会等受委托单位，由其签署意见后统一报中国成人教育协会学术部。

中国成人教育协会学术部不受理个人直接报送的申请书。

第十五条  中国成人教育协会学术部在受理申报的同时，对每项申请收取适量的评审费。各受委托单位在受理申报时先行代收，向中国成人教育协会学术部报送课题申请书时再集中面交或寄交。

第四章  评  审

第十六条  受理申请后，由中国成人教育协会学术部进行资格审查。未通过资格审查的申报课题，不得进入评审。

第十七条  通过资格审查的课题，由中国成人教育协会学术委员会组织专家组进行评审。学术部将专家组评审结果汇总、整理，报中国成人教育协会学术委员会审批，根据中国成人教育协会学术委员会的审批意见确定立项课题。

第十八条  参加评议和评审的专家必须坚持客观、公正、公平、择优的原则，坚持实事求是，严格遵守评审纪律。

第十九条  经评审同意立项的课题由中国成人教育协会颁发立项通知书，研究工作即可启动，同时通报受委托单位和推荐单位备案。

第五章  管  理

第二十条  中国成人教育协会课题实行分级管理。中国成人教育协会学术部对全部课题实施全面管理，同时分别委托省、自治区、直辖市、计划单列市成人教育协（学）会和部委行业职工教育协（学）会以及各分支机构（受委托单位）负责所属范围内各类课题的管理工作。课题负责人所在单位负责课题的具体管理。

第二十一条  课题实行课题负责人负责制。课题负责人必须全面了解和掌握课题进展情况。课题进行过程中如需对研究计划、主要人员做重大调整、变更或有其他重大变化的，须由课题负责人提出专门报告，所在单位签署明确意见，报中国成人教育协会学术部备案。

第二十二条  课题负责人所在单位要采取措施，切实加强对课题研究过程的管理和监督，在时间、人力、研究经费和出版等条件上给予积极支持。

第二十三条  中国成人教育协会学术部不定期对立项课题执行情况和各地、各单位课题管理进行必要抽查和评估，并及时通报情况，交流信息和经验。

第二十四条  课题自筹经费在申报课题时要说明经费来源。其经费的筹集和使用必须符合国家有关财务制度，并由出资单位或课题负责人所在单位参照有关规定进行管理和监督。

第六章 成果鉴定和验收

第二十五条   所有立项课题均应在研究工作完成后，接受中国成人教育协会或受委托单位组织的成果鉴定，通过鉴定后予以验收结题。原则上重点课题由中国成人教育协会组织成果鉴定或结题验收，其他课题由受委托单位组织。

第二十六条   课题完成后，由课题负责人填写《中国成人教育协会科研课题结题、成果鉴定申请表》（可直接从中国成人教育协会网http：//www.caea.org.cn下载或向中国成人教育协会学术部索要），准备好鉴定的必备文件：包括开题报告、研究工作报告、成果主件及必要的附件、课题立项申请书复印件（一式五份）等，由所在单位签署意见后，连同有关材料一并报送中国成人教育协会学术部。

中国成人教育协会学术部在接到课题成果鉴定申请后，尽快与受委托单位协商落实鉴定专家人选，并与课题负责人及其单位商定有关鉴定的具体事宜。

鉴定所需经费原则上由课题负责人所在单位负责解决。

第二十七条  成果鉴定主要采取专家评议方式，包括通讯评议和会议评议。

每个课题的鉴定专家一般为5人，最多不超过7人，设1名组长。鉴定专家人选由课题负责人所在单位提出建议名单，由中国成人教育协会学术部或受委托单位商议确定。课题组成员包括顾问不能担任本课题鉴定专家。

第二十八条   课题组负责人向鉴定组每位专家提供课题立项申请书复印件、成果主件、必要附件及研究工作报告。采取通讯评议方式的课题组应负责将上述材料寄交鉴定专家。采取会议评议方式，上述材料应在会议前一个月提交给鉴定组专家。

第二十九条  鉴定组专家应本着科学的精神，坚持实事求是的原则，对照课题立项申请书预期达到的目标，对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见。采取通讯鉴定方式的，鉴定专家应分别提出书面鉴定意见，由专家组组长签署综合意见并签名，方能有效。采取会议鉴定方式的，由鉴定专家组集体评议，既要对完成情况及社会反响签署意见，还要对课题研究成果的质量、水平提出客观、公正、全面的鉴定意见，并由组长签署会议鉴定意见。

第三十条  鉴定完成后，课题负责人应将完整的成果一套、研究工作报告一份及成果鉴定书一并送交中国成人教育协会学术部验收存档。

第三十一条  通过鉴定的课题即可办理结题验收。经验收合格，由中国成人教育协会学术委员会确认，学术部发给《中国成人教育协会科研课题结题证书》。

第七章  成果的宣传、推广和评奖

第三十二条 各课题组和课题组所在单位，应采取各种积极措施加强对课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在成人教育决策和教育改革发展实践中的作用。

第三十三条  中国成人教育协会将对有关课题成果进行评选，择优推荐在中国成人教育网和相关报刊、杂志等媒体发表，协助优秀成果的出版，并对具有重要应用价值、学术意义的成果报送各级教育决策部门，或在一定范围内宣传和推广。

对取得显著社会、经济效益的研究成果，中国成人教育协会将视情况给予表彰和奖励。

第八章  附  则

第三十四条 本办法自公布之日起试行。

第三十五条 本办法由中国成人教育协会负责解释。