课题研究工作报告（进度）表

（记录研究过程中所做的或参与的各项工作）

| 时间 | 工作要点 | 产生的效果及问题简述 （有关证明材料附表后） |
| --- | --- | --- |
| 2020.9-10 | 1.撰写申报表（徐） - 2.查阅相关资料，收集适合小班幼儿分享行为的措施，策略等。撰写学习感悟及阶段小结。（徐、曹、何、恽） | 适合小班分享行为小游戏统计计表 |
| 2020.10-11. | - 调查小班日常生活中分享行为的活动情况，进行表格统计。（徐、曹） - 撰写小班分享行为游戏开展观察记录及个案追踪。（徐、恽） | 观察记录，了解小班分享行为开展情况 |
| 2020.11-12 | - 查阅资料，探究小班分享行为开展的实施策略。（何、曹） | 整理资料，探究实施策略 |
| 2021.1.-2 | - 将研究策略运用到实际活动中，观察哪些策略效果明显，哪些策略效果一般，哪些策略效果不显著，并进行记录。 - 将观察结果进行统计。 （何、恽） | 对结果进行筛选取舍 |
| 2021.3.-4 | - 进行案例分析。（徐、曹） - 整理适合在小班幼儿分享行为开展的案例形成案例集。（何、恽） | 形成案例集，供老师参考 |
| 2021.5.-6 | - 收集整理资料。 - 撰写论文。 - 撰写结题报告。 （徐—结题报告；曹、何—论文、恽—收集整理资料） | 总结培养小班幼儿分享行为环节的实施策略 |

证明材料包括：教学案，听、评课稿，读书笔记，听课笔记，调查问卷及统计分析材料，会议、沙龙、讲座等研讨活动记录（包括文字和图片资料），学生作品等各种能反映研究过程的资料。